## Hoja1
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: Colegio Mayor del Cauca Año: 2014
|  | Actividades Realizadas |  |  | Responsable | Anotaciones
Estrategia, mecanismo, medida, etc. | Actividades | 2014-04-30 | 2014-08-31 | 2014-12-31
Mapa de riesgos de corrupción | 1. Ajustar el aplicativo para la documentación y seguimiento a los riesgos (opción de reporte histórico de seguimiento tanto del líder de proceso como del Asesor de control interno, opción de reporte de informe consolidado Institucional) | Se reunió con el monitor de tics y se está estudiando los ajustes a realizar en el aplicativo de riesgos, para ver la posibilidad de adicionar al aplicativo el reporte histórico de seguimiento por parte del líder de proceso, así como el del Asesor de Control Interno, al igual que la opción del reporte de informe consolidado Institucional. Hasta la fecha se sigue trabajando en lograr lo requerido. | El 28 de julio se logro realizar los ajustes de implementación de la opción de reporte histórico de seguimiento tanto del líder de proceso como del Asesor de control interno. |  | Asesor de Tics/Monitor
| 2. Realizar inducción sobre el manejo del aplicativo de manejo de riesgos (nueva versión) a los líderes de proceso. | En la actualidad se está trabajando en la posibilidad de realizar el ajuste requerido al aplicativo, para así poder iniciar la inducción del manejo de dicho aplicativo con los líderes de procesos. | En el mes de agosto se realizaron las pruebas de funcionamiento de la implementación del reporte histórico de seguimiento tanto del líder de proceso como del Asesor de control interno , pruebas realizadas con los Procesos de la FCSA y del Subproceso de Biblioteca. Se espera que para el mes de septiembre se realice la respectiva inducción sobre el manejo del aplicativo con todos los involucrados. |  | Asesor de Tics/Monitor
| 3. Identificar nuevas situaciones de riesgo de corrupción | Se realizó el acompañamiento por parte de los Asesores de Control Interno y Planeación desde el 02 de abril del presente año, a todos los líderes de procesos, para la actualización e identificación de nuevas situaciones de riesgo de corrupción. | Actividad realizada en el seguimiento del mes de Abril de 2014. |  | Líderes de Proceso
| 4. Analizar los nuevos riesgos de corrupción identificados | Se realizó el acompañamiento por parte de los Asesores de Control Interno y Planeación desde el 02 de abril del presente año, a todos los líderes de procesos, para la actualización y análisis de nuevas situaciones de riesgo de corrupción. | Actividad realizada en el seguimiento del mes de Abril de 2014. |  | Líderes de Proceso
| 5. Valorar los riesgos de corrupción identificados | Se realizó el acompañamiento por parte de los Asesores de Control Interno y Planeación desde el 02 de abril del presente año, a todos líderes de procesos, para la actualización y valoración de estos. | Actividad realizada en el seguimiento del mes de Abril de 2014. |  | Líderes de Proceso/Asesor de Control Interno
| 6. Analizar el informe de consolidación del Mapa de Riesgos Institucional. | Se realizó el análisis del informe de consolidación de Mapa de Riesgos Institucional y se socializo en reunión en conjunto del Equipo Directivo, Equipo Operativo y Comité de Coordinación de Control Interno, el día 29 de Abril de 2014. | Actividad realizada en el seguimiento del mes de Abril de 2014. |  | Rectora/Asesor de Control interno
| 7. Documentar seguimiento a los riesgos de corrupción por parte de los líderes de proceso | Actividad a realizarse el 16 de junio de 2014. | Esta actividad fue realizada por la mayoría de líderes, donde documentaron los tratamientos realizados para la mitigación de los riesgos. |  | Líderes de Proceso
| 8. Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción desde control interno | Actividad a realizarse el 20 de junio de 2014. | Se realizo la actividad en la mayoria de los procesos, arrojando un significativo manejo en la aplicación de los controles existentes para los riesgos, como tambien se identifico que algunos controles no son del todo efectivos. |  | Asesor Control Interno.
| 9. Revisar y tomar acciones (de ser necesario) al manejo de administración de riesgos de corrupción. | Actividad a realizarse el 20 de junio de 2014. | Estos fueron revisados durante el seguimiento realizado a los diferentes Riesgos de Corrupción, llegando a la conclusion de la necesidad de la toma acciones correctivas. |  | Líderes de Proceso
Estrategia Antitrámites. | 1. Reactivar Grupo de trabajo anti trámites (actualización a través de acto administrativo: Expedición de Resolución) | Se reactivó el Grupo de Trabajo Antitrámites mediante Resolución 251 de enero 30 de 2014. | Actividad realizada en el seguimiento del mes de Abril de 2014. |  | Asesor de Tics/Asesora de Planeación
| 2. Realizar el inventario y actualizar los trámites publicados en el aplicativo SUIT (sistema Único de información de Trámites de la página http://www.gobiernoenlinea.gov.co/. De acuerdo con las políticas de racionalización de trámites. | Esta actividad en primera instancia se inició el día 26 de febrero de 2014, con la creación de los formatos con información institucional y recolección de las normas, formatos, y demás documentos de apoyo, para el 25 de marzo de 2014 se culmina con los 6 formatos: • CASOS ESPECIALES - en el SUIT. • LISTA DE ADMITIDOS - en el SUIT • LISTA DE ADMITIDOS - en el SUIT • REGISTRO DE INSCRIPCIÓN ESPECIALIZACIÓN - en el SUIT • REGISTRO DE PIN DE INSCRIPCIÓN DE CURSOS ARTE MAYOR - en el SUIT. • REGISTRO DE PIN DE INSCRIPCIÓN PROGRAMAS TECNOLÓGICOS - en el SUIT. • PAGO DE INSCRIPCIÓN - en el SUIT. Se recibió por parte del SUIT el 8 de abril de 2014, un correo electrónico donde indica que se debe realizar un proceso en el cual se debe registrar la información de los formatos basado en un modelo. A la fecha se está realizando la gestión por parte de la Asesora de Bienestar Universitario y la Asesora Admisiones con el apoyo del Asesor de Tics. | En la página institucional se evidencia los cambios realizados en el portal institucional: http://www.colmayorcauca.edu.co/admisiones/page/requisitos-inscripcion La información para la actualización de la página institucional, enlace admisiones, se realiza a través de dos canales uno el de comunicaciones, con la que se realiza la revisión de la información, redacción, visualización, etc. y la segunda con área Tics con la publicación en el enlace institucional Web Master – portal institucional. Este semestre se produjo una mejora para los procesos de visualización para los usuarios a través de un visor denominado slideshare que es una herramienta de software libre. Eata actividad se sigue trabajando debido a que es un proceso grande y continuo, se va a capacitar a 5 funcionarios por parte del SUIT . Evidencias: correo electrónico institucional admisión@unimayor.edu.co |  | Integrantes Grupo de trabajo Anti trámites/ Asesor Tics
| 3. Revisar y actualizar los trámites publicados en la página Institucional (IUCMC) | Se realizó la actualización de los trámites en la página Institucional de: • Cursos ArteMayor • Curso Inglés Adultos • Curso Inglés Niños • Especialización Administración de la Información y Bases de Datos • Examen de Nivelación de Inglés • Homologación Programas Tecnológicos y Profesionales • Profesionalización de Tecnológicos (ciclos propedéuticos) • Programas Tecnológicos y Profesionales. Los cuales pueden ser consultados atreves del link http://www.colmayorcauca.edu.co/admisiones/page/requisitos-inscripcion | Actividad realizada en el seguimiento del mes de Abril de 2014. |  | Asesor Admisiones / Vicerrectoría Académica
| 4. Socializar a través de internet las actualizaciones realizadas a los trámites institucionales, tanto en el SUIT como en la Página Institucional. | Se esta trabajando en esta actividad | Se sigue trabajando en esta actividad debido a la complegidad y lo grande del proceso |  | Vicerrectoría Académica/ P.U Talento Humano
Estrategia de rendición de cuentas | 1. Planear la audiencia pública de rendición de cuentas del año 2013, (aplicación del procedimiento Rendición de cuentas y reporte de información estadística código 300.01.01.02.P02) | La Audiencia Pública de rendición de cuentas Vigencia 2013, comenzó a planificarse desde el mes de enero del presente año, para la realización de esta en el mes de marzo del 2014 se tuvo en cuenta los términos definidos en las orientaciones del DAFP (donde se determinan 30 días de anticipación) para la realización convocatoria y la reglamentación de la audiencia pública, designándose en el reglamento los roles y responsabilidades de los servidores, además se publicó en la página web institucional el mencionado reglamento y la presentación con toda la información de la gestión. | Actividad realizada en el seguimiento del mes de Abril de 2014. |  | Rectora / Asesor de Planeación / Asesor de Control Interno / P.U. Calidad
| 2. Publicar en Página Web institucional en un link visible de rendición de cuentas los resultados de la gestión. | El informe de gestión se publicó en la página web Institucional, en el link rendición de cuentas, ademas se publicó en el carrusel de noticias el video del informe de gestion 2013. | Actividad realizada en el seguimiento del mes de Abril de 2014. |  | Asesor de Tics/Contratista de Comunicaciones
| 3. Realizar la Audiencia Pública de rendición de cuentas | La Audiencia Pública de rendición de cuentas Vigencia 2013, se realizo el día 25 de abril de 2014, a las 8:00 a.m. en las instalaciones del auditorio de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, en el Claustro la Encarnación. | Actividad realizada en el seguimiento del mes de Abril de 2014. |  | Rector/ Equipo de trabajo
| 4. Evaluar la Audiencia Pública y publicación de la evaluación. | La evaluación fue realizada con la participación de 32 participantes al final de la audiencia mediante el diligenciamiento del formato de evaluación, los resultados fueron publicados así como las observaciones realizadas por los asistentes. | Actividad realizada en el seguimiento del mes de Abril de 2014. |  | Asesor Control Interno/Representantes de Organizaciones Sociales
| 5. Establecer acciones de mejora (de ser necesario) a partir de las observaciones, sugerencias, recomendaciones, quejas que presenten los participantes en la rendición de cuentas | Debido a la buena labor realizada, no se establecieron acciones de mejora para este proceso. | No se Establecieron acciones de mejoramiento dado a que no se presentaron observaciones, con las cuales fueran necesarias realizar dichas acciones de de mejora a la Audiencia de Rendición de Cuentas. |  | Rector/ Equipo de trabajo
| 6. Revisar y actualizar el procedimiento Rendición de cuentas y reporte de información estadística código 300.01.01.02.P02 | Se realizo la revisión y no se presentaron cambios. | El procedimiento de Rendición de Cuentas al ser revisado no se actualiza debido a que no se ve la necesidad de hacerlo ya que a funcionado debidamente. |  | Rector /Asesor de Planeación
| 7. Publicar periódicamente en un link denominado Rendición de cuentas información actualizada de interés para los usuarios sobre los resultados de la gestión: Indicadores, informes de seguimiento a la planeación, informes de satisfacción de usuarios entre otros | Actividad a realizarse el primer semestre 15 de junio de 2014. Segundo semestre: septiembre 15 de 2014. | Se esta trabajando en esta actividad |  | Asesor de planeación/ Asesor Tics
| 8. Realizar encuentro con los usuarios del servicio (comunidad estudiantil) para socializar los resultados de la encuesta de satisfacción del cliente del año 2014. | Actividad a realizarse en septiembre 19 de 2014. | Actividad a realizarse en septiembre 19 de 2014. Sin embargo se cuenta con los resultados dados en el informe de las encuentas de satisfacción al cliente realizadas del 14 al 15 de agosto de 2014, por la firma encuestadora JGP. |  | Rector /Asesor de Planeación /Asesor Control Interno/ P.U Calidad
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano | 1. Motivar el uso del aplicativo de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS, con el fin de que los usuarios de la IUCMC utilicen este canal de comunicación para lograr satisfacer sus necesidades de información y solución de sus requerimientos. | La Profesional Universitaria de Archivo y las auxiliares administrativas de las diferentes sedes y facultades realizan la socialización y motivación en el uso del aplicativo de Peticiones Quejas, Reclamos y Sugerencias "PQRS" a las partes interesadas de la Institución. | Actividad realizada en el seguimiento del mes de Abril de 2014. Sin embargo es una tarea que se realiza permanentemente en la Institución. |  | Profesional Universitaria de Archivo/Auxiliares administrativas
| 2. Realizar seguimiento al uso del aplicativo de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS | La Profesional Universitaria de Archivo realiza el seguimiento al uso del aplicativo de PQRS, donde analiza las diferentes actuaciones administrativas frente a esta. | El seguimiento al uso del aplicativo de PQRS es realizado de manera permanente por parte de la Profesional Universitaria de Archivo quien analiza las diferentes actuaciones administrativas realizadas por los responsables de contestar las PQRS |  | Profesional Universitaria de Archivo
| 3. Analizar el informe de Peticiones quejas y reclamos e implementar acciones de mejoramiento cuando se requieran. | Actividad a realizarse el Primer semestre: Junio 15 de 2014 Segundo semestre: Noviembre 15 de 2014. | Se realizó el seguimiento y análisis a las PQRS del primer semestre del 2014, donde de se notó un avance significativo en cuanto a la respuesta oportuna por parte de los responsables, se evidenciaron rregistradas en el aplicativo institucional del 07 de enero al 14 de junio de 2014, de las cuales 128 son peticiones o solicitudes, 6 quejas, 36 reclamos, 5 sugerencias y 1 felicitación. De las 128 solicitudes 125 han sido contestadas y 3 se encuentran en trámite de respuesta. El indicador del periodo pasado fue del 5.7% PQRS contestadas dentro de los términos y el 12.7% por fuera del término, y el indicador actual para este primer semestre es del 81.5% de PQRS contestadas antes de los términos de respuesta. Mostrando así una significativa mejora en el proceso. |  | Profesional Universitaria de Archivo/Auxiliares administrativas
| 4. Publicar en página web institucional los horarios de atención al público de las diferentes sedes y puntos de atención a usuarios o partes interesadas. | Se evidencio que mediante correo electrónico se solicitó a todas las sedes y en especial a las dependencias que atienden público, la información sobre el horario de atención el cual fue publicado en la página web de la Institución, como se puede evidenciar en la página de inicio en el carrusel de noticias. | Actividad realizada en el seguimiento del mes de Abril de 2014. |  | Asesor de Tics/Contratista de comunicaciones
| 5. Enviar a petición de los usuarios mediante correo electrónico los recibos de matrícula. | Se evidencio el cumplimiento de esta actividad, donde se verifica en dos solicitudes de usuarios mediante correo electrónico donde por este medio se les envía los recibos de matrícula, los cuales son realizados, impresos, escaneados y enviados a los solicitantes por la Asesora de Admisiones, indicándoseles fecha límite de pago así como también la entrega del recibo de pago de matrícula financiera a la Institución. | Para el inicio del segundo semestre de 2014 se evidencia que en Admisiones y las facultades atraves de sus Auxiliares Administrativos estan cumpliendo con esta actividad, en admisiones se presentaron 7 solicitudes enviadas por correo electronico las cuales fueron contestadas oportunamente enviandole los recibos de matricula como se evidencia se encuentra en el correo electrónico de admisión@unimayor.edu.co, corresponde a la Asesora de Admisiones. En la Facultad de Ciencias Sociales y de la Administración solicitaron 2 estudiantes este servicio y se evidencian en el coreo electronico jsalazar@unimayor.edu.co del Auxiliar Administrativo, |  | Auxiliares Administrativas de Facultades. / Asesor Admisiones
| 6. Diagnosticar a través de la encuesta de satisfacción los trámites que deberían ser racionalizados para una mejor atención al ciudadano. | Actividad a realizarse en agosto 30 de 2014. | Actividad a realizarse en agosto 30 de 2014. |  | Asesora de Planeación
| 7. Tomar acciones frente al diagnóstico sobre racionalización de trámites | Actividad a realizarse en septiembre 30 de 2014. | Actividad a realizarse en septiembre 30 de 2014. |  | Integrantes Grupo de trabajo Anti trámites/ Asesor Tics
____________________
____________________
Seguimiento de la Estrategia | Jefe de Control Interno
Nombre: Fabian Hurtado Mosquera
Firma:_____________________________