## Hoja1
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: Colegio Mayor del Cauca Año: 2013
|  | Actividades Realizadas |  |  | Responsable | Anotaciones
Estrategia, mecanismo, medida, etc. | Actividades | 2013-04-30 | 2013-08-31 | 2013-12-31
Mapa de riesgos de corrupción | 1. Identificación de riesgos de corrupción | Se validó la metodología documentada en la Guia "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupcción y de Atención al Ciudadano" con la metodología de Administración del Riesgo del Sistema de Gestión Integrado Institucional, concluyendo la compatibilidad de allí que se decida utilizar el formato institucional para la actualización. Se identificaron los riesgos de corrupción con cada lider de proceso/subproceso. | En mayo de 2013 se actualizaron los mapas de riesgo por parte de los líderes de todos los procesos, con la dirección de la oficina de planeación, se incluyeron los riesgos de corrupción. En mayo se solicita por parte de planeación el seguimiento y cierre de acciones por riesgos, se realiza seguimiento por parte de los líderes hasta agosto de 2013. Se diseña e inicia la mplementación del aplicativo de riesgos, elaborado a partir de la pasantía de un grupo de estudiantes de la tecnología de desarrollo del software, esta aplicación permite pasar de los registros en hoja de cálculo excel a un aplicativo a cargo del asesor de Control Interno. | Se realizó la migración de información del mapa de riesgos en hojas de excel al aplicativo de riesgos subido en el SGI (Sistema de Gestión Integrado) instutucional por cada uno d elos procesos de la institución. Cada líder de proceso es usuario y es reesponsable del manejo de una cuenta de usuario con su respectiva contraseña, se le permite adicionar riesgos identificados realizar su respectivo análisi, valoración y tratamiento a los mismos. | Asesora de Planeación y líderes de proceso.
| 2. Análisis del riesgo: Probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción | Cada líder de proceso o subproceso con la dirección de la asesora de planeación analíza la probabilidad y el impacto de acuerdo a la escala establecida para la administración del riesgo. | Los mapas de riegos actualizados en mayo de 2013, elaborados en hoja de cálculo excel, diseñada bajo los parámetros del DAFP, para la administración del riesgo, permiten documentar cada una de las etapas establecidas entre ellas el análisis del riesgo, su valoración, la definición de las políticas para manejo de riesgos. | El aplicativo diseñado permite la administracion del riesgo como se plantea en la metodologia sugerida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). | Asesora de Planeación y líderes de proceso.
| 3. Valoración del riesgo de corrupción | Confrontación de riesgos con los controles existentes. | Dentro d ela metodología del DAFP sobre administración de riesgos la herramienta utilizada por la IUCMC en hoja excel permite en una escala que relaciona las variable probabilidad versus impacto se realiza la valoración de cada riesgo, se analiza la situación de riesgo una vez se reconocen los controles establecidos. | El aplicativo permite asignar una calificaciónde las variables de probabilidad e impacto generando de manera automática la valoración o cuantificando el grado de exposición valorado inicialmente y comparado posteriormente con los controles generando así el grado de exposición residual, señalando así a la alta dirección el nivel de cada riesgo institucional. | Asesora de Planeación y líderes de proceso.
| 4. Política de administración de riesgos de corrupción | Se establece como política para los riesgos de corrupcción reducri el riesgo o evitar a través de las acciones de tratamiento establecidas | La IUCMC ha establecido de acuerdo a la metodología adoptada cinco políticas (opciones de tratamiento), ellas son: Evitar, reducir, compartir, transferir y asumir dependiendo de los resultados d ela valoración. | Cada riesgo registrado en el aplicativo tiene la opción de ser tratado de acuerdo con las opciones dispuestas institucionalmente para como : evitar, reducir, compartir, transferir y asumir. Acordes con la acción de tratamiento definida por cada líder de proceso. | Asesora de Planeación y líderes de proceso.
| 5. Seguimiento de los riesgos de corrupción | Se acuerda realizar dos seguimientos al año (junio y Diciembre) por parte del asesor de control interno, sin perjuicio de los seguimientos permanentes por parte de cada líder de proceso. | Se realiza seguimiento a las acciones de tratamiento de los riesgos. | Para el cierre de la vigencia 2013 durante los meses de noviembre y diciembre se realizó seguimiento a los riesgos, acción registrada en el aplicativo de riesgos institucional, permitiendo generar recomendaciones necesarias en el tratamiento a los mismos. | Asesor de Control Interno
| 6.Consolidación del Mapa de Riesgos de corrupción junto al Mapa de Riesgos Institucional. | Actualización mapa de riesgos institucional consolidado | Se mantiene la actualización del mapa de riesgos, se asigna responsabilidad del manejo del aplicativo de administración de riesgos al Asesor de Control Interno, quien deberá realizar la capacitación a los líderes de los procesos sobre el manejo del nuevo aplicativo. | El aplicativo se ajustó permitiendo generar el informe de consoidación de los riesgos por cada proceso en el que se visualiza la aplicación del procesos administrativo d elos riesgos. | Asesor TIcS/ monitor Tics
Estrategia Antitrámites. | 1. Reactivar Grupo de trabajo antitrámites | Actividad a realizarse en el II semestre de 2013 | Asesor de Tic recibe capaciación en la ciudad de Bogotá, orientada por los Ministerios de TIC y de educación, su tema central es la política de gobierno en línea, asumiendo la responsabilidad de reactivar el grupo de trabajo antitrámites y ejecutar la estrategia planteada. | Actividad pendiente de realización. | Asesor Tics
| 2. Realizar el inventario y la actualización de los trámites publicados en la página http://www.gobiernoenlinea.gov.co/, distribuir los roles que este equipo de trabajo | Actividad a realizarse en el II semestre de 2013 | Se inicia con la realización de un inventario de los trámites que se tienen actualmente se realizan en línea via web, se adelantó reunión con planeación en la que se establecen orientaciones o guias para adelantar la estrategia antitrámites. | Se publicó inventario de trámites y servicios en línea en la página web institucional, permitiendo el enlace directo al aplicativo para adelantar el trámite en línea por parte de los usuarios, con el fin de actualizar los trámites publicados en la página de Gobierno en Línea, además se solicitó a través de correo electrónico al administrador del sitio web SUIT, el cambio de usuario y la respectiva contraseña ya que lo responsable de la publicación al momento de la primera publicación ya no labora en la Institución (Prof.Univ. de Planeación del año 2010) | Asesor Tics/monitor Tics
| 3. Analizar desde el proceso de administración académica la eliminación de duplicidad de documentos en especial cuando los estudiantes de las tecnologías igresan a los programas profesionales. | Actividad a realizarse en el II semestre de 2013 | Actividad a realizarse en el II semestre de 2013 | Se genera decisión desde Vicerectoria Académica de eliminar como documento adjunto a los documentos de inscripción de los aspirantes al ciclo profesional el acta de grado y la fotocopia de la tarjeta militar, los demás documentos deben ser actualizados ya que se requiere información reciente soportada en el recibo de servicio público, fotocopia del documento de identidad entre otros. | Consejo Académico/Rectoria
| 4. Actualización de la hoja de vida a los docentes catedráticos cada semestre para evitar la acumulación de documentos por cada docente. | Actividad a realizarse en el II semestre de 2013 | Al inicio de cada semestre se pide a los docentes la hoja de vida en formato del DAFP, anexan antecedentes fiscalesy disciplinarios y se actualiza la seguridad social, se adjuntan las copias de los nuevos certificados sobre la competencia y educación de los docentes y administrativos. | Durante el inicio del II periodo académico del año 2013 se realizó actualización, a lo largo del semestre se vincularon 5 docentes catedráticos a quienes se les exigió el diligenciamiento y entrega de los documentos (Hoja de vida en formato del DAFP y seadjuntan antecedentes fiscales y disciplinarios y los que soportan la afiliación al sistema de seguridad social) | Secretario General /Contratista desarrollo de talento humano
| 5. Actualizar los trámites que implican la utilización del nuevo software SICOF. | Se cuenta con un plan de trabajo a realizar por el equipo de gestión financiera y contable cuyo objetivo es la revisión y actualización de los subprocesos de gestión de tesoreria, gestión contable y gestión de presupuesto, en dos etapas revisión 30 de junio de 2013 y actualización 30 de sep. en el marco de la implementación del Sistema de Información Integrado Sicop. | Se revisaron los procedimientos de los subprocesos de gestión contable, gestión de tesoreria y gestión de presupuesto; se actualizaron los de gestión de tesorería y gestión de presupuesto, pendiente por actualizar los procedimientos de gestión contable. | Durante el segundo semestre dela ño 2013 se actualizaron los modelos operativos (caracterizaciones) de: Gestión Contable se encuentra en versión 6 de 6 de noviembre de 2013. Gestión presupuestal versión 6 del 6 de noviembre d e2013 | Coordinador Financiero
Estrategia de rendición de cuentas | 1. Continuar con la rendición de cuentas anual. | La Audiencia Pública de rendición de cuentas del año 2012, fue realizada el 12 de abril de 2013 con la asistencia de 64 personas | Se determina en el comité de coordinación de control interno, subir información a través de la página que permita mantener informados a los usuarios o beneficiarios del servicio público ofrecido y a la ciudadanía en general con el fin de lograr participación o motivar el control social, se decice aprovechar los espacios de reunión con los padres de familia convocados en la semana de inducción de los estudiantes de primer semestre para informar sobre los servicios, objetivos y planes institucionales reunión coordinada por bienestar universitario. | Se proyecta realizar la audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2013 en marzo del año 2014. | Rectora
| 2. Planeación de la actividad por parte de un equipo de servidores responsable de publicar el reglamento de la audiencia pública | la actividad fue planeada con 30 dias de anticipación. | Para la realización de la audiencia pública del mes de abril de 2013 se tuvo en cuenta los términos definidos en las orientaciones del DAFP (30 dias de anticipación) para la convocatoria y la reglamentación de la misma. | Se realizará la planeación en el mes de enero de 2014. | Planeación
| 3. Designación de los diferentes roles | Se designó en el reglamento de la audiencia pública los roles y responsabilidades de los servidores. | Se designó en el reglamento de la audiencia pública los roles y responsabilidades de los servidores. | Actividad a realizarse por lo menos con 30 días de anticipación a la fecha de realización de la audiencia pública de rendición de cuentas, programada para realizarse en el primer trimestre de 2014 | Planeación
| 4. Revisión de la información y validación por parte del responsable designado |  | Cada Líder de proceso de acuerdo a las orientaciones dadas desde la convocatoria a la audiencia pública prepara la información del proceso a cargo, luego es consolidada y validada por los procesos de comunicaciones y tics y planeación, además se revisa y valida por parte de la Rectoría. | Actividad a realizarse en el primer trimestre del año 2014, antes de la publicación de la información en la página web, una vez los líderes de los procesos preparen la información de cada proceso a cargo. | Cada líder de proceso/subproceso
| 5.Publicación y publicidad en los diferentes medios con el fin de convocar a los ciudadanos a la participación en el control social | Se publica en la página web institucional la presentación con toda la información de la gestión y resultados de cada proceso. | Se creo una cuenta oficial en facebook y twiter con el fin de brindar a la comunidad un medio de comunicación permanente que permita la interacción de la institución con los usuarios del servicio. | Se realizará una campaña de comunicación para convocar a los ciudadanos (partes interesadas) en la rendición de cuentas institucional a celebrarse en el mes de marzo de 2014 (Audiencia Pública de rendición de cuentas de la vigencia 2013) | Comunicacioes TICS
| 6. Realización de la Audiencia Pública de rendición de cuentas | La Audiencia Pública se realizó el viernes 12 de abril de 2013. | Para la rendicón de cuentas del año 2012 se convocó y realizó una Audiencia Pública el viernes 12 de abril de 2013. | La convocatoria para la Audiencia pública se ha previsto para la última semana del mes de marzo de 2014. | Rectoría
| 7. Evaluación de la Audiencia Pública y publicación de la evaluación | La evaluación fue realizada con la participación de 42 participantes al final de la audiencia los resultados fueron publicados así como las observaciones realizadas por los asistentes. | La evaluación fue realizada con la participación de 42 participantes al final de la audiencia los resultados fueron publicados así como las observaciones realizadas por los asistentes. | Como actividad de retroalimentación se realizará la evaluación de la audiencia pública a realizarse en el mes de marzo de 2014, información que se tabulará y publicará en la página web institucional. | Asesor de Control Interno
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano | 1. Socializar el uso del aplicativo de Peticiones queja reclamos y sugerencias PQRS, con el fin de que los usuarios de la IUCMC, utilicen este canal de comunicación para lograr satisfacer sus necesidades de información. | Permanente | Las auxiliares administrativas de las facultades fueron convocadas desde gestión documental a la socialización en el uso del aplicativo de Peticiones quejas reclamos y sugerencias "PQRS", aplicativo que contribuye en el desarrollo a aplicación del procedimiento recientemente actualizado. (version 5 del 15 marzo 2013) | Se retroalimenta la gestión de las usuarias del aplicativo a partir del informe de seguimiento presentado por la líder del procesos de gestión documental. | Auxiliares administrativas de las facultades
| 2. Realizar seguimiento a las Peticiones quejas y reclamos por parte del responsable designado en el procedimiento. | De acuerdo al procedimiento | Se rinde informe desde el proceso de gestión documental sobre el seguimiento a las peticiones quejas y reclamos con fecha 28 de junio de 2013, en el que se analizan las diferentes actuaciones administrativas frente a las PQRS. | La líder del proceso de Gestión Documental como responsable de las señales de alarma sobre fechas de vencimiento de respuesta que genera el aplicativo y además del seguimiento aleatorio a la satisfacción de los usuarios por la respuestas dadas por la Institución, genera informe sobre el seguimiento y uso del aplicativo de PQRS, generando los correctivos necesarios por parte de quienes intervienen en el uso del aplicativo de atención a la PQRS. | Profesional de Gestión Documental
| 3. Continuar y afianzar la descentralización en la atención del ciudadano ya que ha permitido a los usuarios realizar sus trámites de forma más ágil. | Permanente | El señor Secretario General orientó la capacitación sobre la nueva norma de código de procedimiento administrativo con énfasis en atención al ciudadano, se aclara que el procedimeimto administrativo prescribe la centralización en áreas especializadas en atención al ciudadano y el trámite de PQRS. | Se continúa con la prestación del servicio de manera descentralizada, permitiendo a cada facultad prestar los servicios y brindar información a los estudiantes de sus programas académicos. | Secretaría general
| 4. Plantear una acción de mejora al Sistema de Información Académica y de Gestión SIAG. | Actividad a realizarse en el II periodo académico del año 2013 | Se documentan 3 planes de mejoras (nros 27, 24, y30 ) desde el proceso de TIC con el fin de mejorar los servicio de información académico para estudiantes. 27 Interfaz para mostrar total de matrículas académicas por componente módulo, materias por docentes, y lista de asistencia por docente. 24 Nueva sistema web para consulta de notas (Cambio de la Tecnologia Y Seguridad en Ingreso) 30 Creación del módulo web para el cálculo de ponderados de los diferentes programas académicos a través del sitio web Institucional | Las actividades de las mejora números: 27( cierre 24 oct. 2013), 24 (cierre 27 sep. D e2013) y 30( cierre16 agosto de 2013) se cumplieron en su totalidad generando el cierre de plan de mejora por parte de la contratista de calidad. | Asesor TICS
| 5. Implementar el uso del código de barras en los recibos de liquidación de derechos pecuniarios con el fin de recibir de manera más oportuna la información desde la entidad bancaria recaudadora. | Iniciará una vez se culmine el lleno de requisitos con las entidades bancarias. Plazo establecido junio de 2013 | Se implementó el sistema que permite imprimir y ser leidos mediante el código de barras para los recaudos de la Institución, pendiente por realizar el convenio con las entidades recaudadoras para el envio de los reportes capturada a través del código de barras y la adquisición de los implementos que permiten la lectura del código con el fin de generar la información para el proceso de gestióin financiera y contable. | Se realizaron tres convenios marcos sobre los servicios financieros ofrecidos por: El Banco Av Villas,el Banco de Bogotá y el Banco Popular, incluye el manejo del código de barras, permitiendo así una atención más ágil en los centros de atención d elos bancos y a su vez en la Intitución se instalaron los dispositivos que permiten el control al momento de realizar el registro contable a través el sistema integrado de información financiero ya que no es necesario digitar el valor del ingreso a bancos. | Asesor TICS
Otras : _______________________________ | 1.
____________________ | 2.
____________________ | 3.
Consolidación del documento | Cargo Asesora de Planeación
Nombre Gloria Ximena Hurtado Paredes
Firma:_____________________________
Seguimiento de la Estrategia | Jefe de Control Interno
Nombre: Carlos Fernando Arboleda A.
Firma:_____________________________