## Reporte_POA (18)
POA 2022 DOCENCIA
| Actividad | F.Inicio | F.Fin | Producto | Peso | Presupuesto | Metas | Indicadores | Responsables | Estado | Avance | Proyecto | Programa | Riesgos
1 | RELACIÓN DE MATERIAL DOCENTE EN CADA UNO DE LOS PROGRAMAS DE LA INSTITUCIÓN | 01/02/2022 | 30/06/2022 | INFORME | 0,000 | 0,00 | -50 NUEVOS PRODUCTOS DE MATERIAL DOCENTE | -NO. DE PRODUCTOS DE MATERIAL DOCENTE PRODUCIDO | -DECANO FCSA--DECANO FACULTAD DE INGENIERIA--DECANO FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO--DECANO FACULTAD DE EDUCACIÓN | EN EJECUCION | 0 | PRODUCCIÓN PERTINENCIA UTILIZACIÓN E IMPACTO DEL MATERIAL DOCENTE | HACIA UNA FORMACIÓN CUALIFICACION Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMUNIDAD PROFESORAL UNIMAYOR
2 | DISENO DE MICROCURRÍCULOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE | 01/02/2022 | 30/12/2022 | COMPONENTES DE MÓDULO ACTUALIZADOS | 0,000 | 0,00 | -100% DE LOS PLANES DE ESTUDIO Y MICRO CURRÍCULOS DE LOS PROGRAMAS ACTUALIZADOS CON BASE A RESULTADOS DE APRENDIZAJE | -NO. DE PLANES DE ESTUDIO ACTUALIZADOS/NO. DE PLANES DE ESTUDIO DE CADA FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA | -DECANO FCSA--DECANO FACULTAD DE INGENIERIA--DECANO FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO--DECANO FACULTAD DE EDUCACIÓN | EN EJECUCION | 0 | ACTUALIZACIÓN CURRICULAR DE LOS PLANES DE ESTUDIO CON BASE EN RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPONENTES PEDAGÓGICOS Y DE INTERACCIÓN | REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ASPECTOS CURRICULARES DE LA UNIMAYOR | --169;El desarrollo del componente de módulo por parte del docente, no corresponde a las competencias definidas en la estructura curricular de cada programa.
3 | REALIZAR EL DISEÑO DE MICROCURRÍCULOS DE COMPETENCIAS GENÉRICAS Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS | 01/02/2022 | 30/12/2022 | MICROCURRÍCULOS DE COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS ACTUALIZADOS | 0,090 | 0,00 | -100 % DE PLANES DE ESTUDIOS Y ASPECTOS CURRICULARES POR PROGRAMA ACADÉMICO REVISADOS Y ACTUALIZADOS DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS NORMATIVAS | -NO. PLANES DE ESTUDIOS Y ASPECTOS CURRICULARES ACTUALIZADOS / NO. DE PLANES DE ESTUDIOS DE LA INSTITUCIÓN | -DECANO FCSA--DECANO FACULTAD DE INGENIERIA--DECANO FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO--DECANO FACULTAD DE EDUCACIÓN | EN EJECUCION | 0 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE BASE PARA EL PROCESO DE PLANEACIÓN ENSEANZA Y EVALUACIÓN CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DEL ESTADO | REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ASPECTOS CURRICULARES DE LA UNIMAYOR | --169;El desarrollo del componente de módulo por parte del docente, no corresponde a las competencias definidas en la estructura curricular de cada programa.
4 | CALCULAR Y ANALIZAR LOS INDICADORES PARA GESTIÓN DEL PROCESO | 01/02/2022 | 30/12/2022 | TABLA Y ANÁLISIS DE INDICADORES | 0,090 | 0,00 | -<= 30% (FACULTAD INGENIERÍA) <=20% FAYD Y FCSA-->=1 INFORME | -(NRO. DE ESTUDIANTES QUE PIERDEN EL MODULO/NO. DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN EL MODULO)*100 | -DECANO FCSA--DECANO FACULTAD DE INGENIERIA--DECANO FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO--DECANO FACULTAD DE EDUCACIÓN | EN EJECUCIÓN | 0 | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE BASE PARA EL PROCESO DE PLANEACIÓN ENSEANZA Y EVALUACIÓN CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DEL ESTADO | REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ASPECTOS CURRICULARES DE LA UNIMAYOR
5 | DEFINICION Y EJECUCIÓN DE CRONOGRAMA PARA LA PRESENTACIÓN DE DOS PROGRAMAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE UNIMAYOR VIRTUAL | 02/01/2022 | 30/12/2022 | CRONOGRAMA DE TRABAJO | 0,000 | 0,00 | ->= 2 PROGRAMAS PRESENTADOS A TRAVES DE PLATAFORMA UNIMAYOR VIRTUAL. | -NO. DE PROGRAMAS PRESENTADOS A TRAVES DE PLATAFORMA UNIMAYOR VIRTUAL. | -DECANO FACULTAD DE INGENIERIA | EN EJECUCION | 0 | AMPLIACIÓN DE COBERTURA ACADÉMICA | MEJORAMIENTO CONTINUO Y DE AUTO REGULACIÓN INSTITUCIONAL | --170;Programas sin Pertinencia regional
6 | CALCULAR Y ANALIZAR LOS INDICADORES PARA GESTIÓN DEL PROCESO-BAJO RENDIMIENTO | 02/01/2022 | 30/12/2022 | TABLA Y ANÁLISIS DE INDICADORES | 1000 | 0,00 | -<= 20% DE ESTUDIANTES EN BAJO RENDIMIENTO POR PROGRAMA ACADÉMICO | -NO. DE ESTUDIANTES EN BAJO RENDIMIENTO POR PROGRAMA/ NO. DE ESTUDIANTES POR PROGRAMA | -DECANO FCSA--DECANO FACULTAD DE INGENIERIA--DECANO FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO--DECANO FACULTAD DE EDUCACIÓN | EN EJECUCIÓN | 0 | SEGUIMIENTO A LA FORMACIÓN Y LOGRO DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES | HACIA UNA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES
7 | DISENO DE UN PROYECTO PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE UIMAYOR | 12/01/2022 | 30/12/2022 | PROYECTO | 1000 | 0,00 | ->= 80% DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPEN EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL | -NO. DE ESTUDIANTES PARTÍCIPES DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL/ NO. DE ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN | -DECANO FCSA--DECANO FACULTAD DE INGENIERIA--DECANO FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO--DECANO FACULTAD DE EDUCACIÓN | EN EJECUCION | 0 | FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL | HACIA UNA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES
8 | FORTALECIMIENTO DE LOS NIVELES DE INGLÉS 5, 6, 7 Y 8 DE UNIMAYOR VIRTUAL | 02/01/2022 | 30/12/2022 | CURSOS DE INGLÉS OFERTADOS | 0,000 | 0,00 | ->= 10% DE ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN CON NIVEL B1 | -NO. DE ESTUDIANTES EVALUADOS EN SEGUNDA LENGUA/ NO. DE ESTUDIANTES A EVALUAR EN HABILIDADES COMUNICATIVAS EN SEGUNDA LENGUA | -DECANO FACULTAD DE INGENIERIA | EN EJECUCIÓN | 0 | HABILIDADES COMUNICATIVAS EN UNA SEGUNDA LENGUA | HACIA UNA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES
9 | APLICACIÓN DE SIMULACROS DE EVALUACIÓN EN SEGUNDA LENGUA CON EL OBJETIVO DE CONOCER EL NIVEL DE INGLÉS DE LOS ESTUDIANTES | 01/02/2022 | 30/12/2022 | SIMULACROS DE EVALUACIÓN | 0,000 | 0,00 | ->= 10% DE ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN CON NIVEL B1 | -NO. DE ESTUDIANTES EVALUADOS EN SEGUNDA LENGUA/ NO. DE ESTUDIANTES A EVALUAR EN HABILIDADES COMUNICATIVAS EN SEGUNDA LENGUA | -DECANO FACULTAD DE EDUCACIÓN | EN EJECUCION | 0 | HABILIDADES COMUNICATIVAS EN UNA SEGUNDA LENGUA | HACIA UNA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES
10 | DISENO DE UN PLAN PARA LA INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL UNIMAYOR | 02/01/2022 | 30/12/2022 | PLAN DE INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL | 0,000 | 0,00 | ->= 10 ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL. | -NO. DE ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN REALIZADAS/ NO. DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA LA INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL | -DECANO FCSA--DECANO FACULTAD DE INGENIERIA--DECANO FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO--ASESOR BIENESTAR UNIVERSITARIO--DECANO FACULTAD DE EDUCACIÓN | EN EJECUCION | 0 | ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE LA COMUNDIAD ESTUDIANTIL | HACIA UNA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES
11 | EVALUAR EL NIVEL DE INGLES DE LOS ESTUDIANTES DE TODOS LOS PROGRAMAS | 01/06/2022 | 30/11/2022 | INFORME DE NIVEL DE ESTUDIANTES | 0,000 | 0,00 | ->= 10% DE ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN CON NIVEL B1 | -NO. DE ESTUDIANTES EVALUADOS EN SEGUNDA LENGUA/ NO. DE ESTUDIANTES A EVALUAR EN HABILIDADES COMUNICATIVAS EN SEGUNDA LENGUA | -DECANO FACULTAD DE EDUCACIÓN | EN EJECUCIÓN | 0 | HABILIDADES COMUNICATIVAS EN UNA SEGUNDA LENGUA | HACIA UNA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES
12 | PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE FORMACIÓN INTEGRAL | 01/02/2022 | 30/11/2022 | INFORME DE PARTICIPACION | 0,000 | 0,00 | ->= 80% DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPEN EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL | -NO. DE ESTUDIANTES PARTÍCIPES DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL/ NO. DE ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN | -DECANO FCSA--DECANO FACULTAD DE INGENIERIA--DECANO FACULTAD DE ARTE Y DISEÑO--DECANO FACULTAD DE EDUCACIÓN | EN EJECUCIÓN | 0 | FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL | HACIA UNA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES