## Reporte_POA (8)
POA 2022 PLANEACIÓN Y MEJORA
| Actividad | F.Inicio | F.Fin | Producto | Peso | Presupuesto | Metas | Indicadores | Responsables | Estado | Avance | Proyecto | Programa | Riesgos
1 | CONSOLIDAR POA 2022 Y PLANES A PUBLICAR DECRETO 612 DE 2018 | 02/01/2022 | 31/01/2022 | POA Y PLANES 2022 CONSOLIDADOS Y PUBLICADOS | 0,000 | 0,00 | ->=100% DOCUMENTOS PUBLICADOS (31 DE ENERO) | -NO. DE DOCUMENTOS PUBLICADOS/TOTAL DE DOCUMENTOS REQUERIDOS DE PUBLICACIÓN AL 31 DE ENERO | -ASESOR PLANEACION | EN EJECUCION | 0 | PROYECTO OPERATIVO PLANEACIÓN | PROGRAMA OPERATIVO PLANEACION | --136;Oportunidad y veracidad en la rendición de los informes a las diferentes partes interesadas
2 | REALIZAR Y CONSOLIDAR SEGUIMIENTO TABLERO DE INDICADORES | 02/01/2022 | 31/12/2022 | TABLERO DE MANDOS | 0,000 | 0,00 | ->= 1 TABLERO DE MANDO CON INFORMACIÓN | -NO. DE TABLEROS DE MANDO CON INFORMACIÓN COMPLETA | -ASESOR PLANEACION | EN EJECUCION | 0 | PROYECTO OPERATIVO PLANEACIÓN | PROGRAMA OPERATIVO PLANEACION | --136;Oportunidad y veracidad en la rendición de los informes a las diferentes partes interesadas
3 | APOYAR A LIDERES DE PROCESO EN LA FORMULACIÓN TRATAMIENTO MANEJO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS | 02/01/2022 | 31/12/2022 | INFORMES DE SEGUIMIENTO RIESGOS | 0,000 | 0,00 | ->=3 SEGUIMIENTO DE RIESGOS REALIZADOS DURANTE LA VIGENCIA | -NO. DE SEGUIMIENTOS A RIESGOS REALIZADOS | -ASESOR PLANEACION | EN EJECUCION | 0 | PROYECTO OPERATIVO PLANEACIÓN | PROGRAMA OPERATIVO PLANEACION | --136;Oportunidad y veracidad en la rendición de los informes a las diferentes partes interesadas
4 | ELABORAR EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO | 02/01/2022 | 31/01/2022 | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. | 0,000 | 0,00 | ->=1 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. | -NO. DE PLANES DE ANTICORRUPCIÓN APROBADOS PARA LA VIGENCIA | -ASESOR PLANEACION | EN EJECUCION | 0 | PROYECTO OPERATIVO PLANEACIÓN | PROGRAMA OPERATIVO PLANEACION | --132;Divulgación de la información Institucional
5 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS SEGUN LA NUEVA ESTRUCTURA APROBADA | 01/04/2022 | 30/08/2022 | MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS | 0,000 | 0,00 | ->=1 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS CONFORME A LA ENTIDAD | -NO. DE MODELOS DE OPERACIÓN POR PROCESO ESTABLECIDO | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO CALIDAD | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO PLANEACIÓN | PROGRAMA OPERATIVO PLANEACION | --137;Documentación desactualizada
6 | SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS RACIONALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SEGÚN EL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS VIGENTE | 01/11/2022 | 30/11/2022 | INFORME DE RACIONALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS - IDENTIFICANDO FUENTE DE RACIONALIZACIÓN | 0,000 | 0,00 | ->= 80% DE PROCEDIMIENTOS RACIONALIZADOS SEGÚN MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS APROBADO | -NO. DE PROCEDIMIENTOS RACIONALIZADOS /TOTAL DE SOLICITUDES DE RACIONALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS *100 | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO CALIDAD | EN EJECUCION | 0 | PROYECTO OPERATIVO PLANEACIÓN | PROGRAMA OPERATIVO PLANEACION | --137;Documentación desactualizada
7 | ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SEGÚN EL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS VIGENTE | 02/01/2022 | 31/01/2022 | LISTADOS MAESTROS DE DOCUMENTOS Y REGISTROS | 0,000 | 0,00 | -100% DE ACTUALIZACIONES DE DOCUMENTACIÓN REALIZADAS. | -NO. DE SOLICITUDES DE ACTUALIZACIÓN/TOTAL DE ACTUALIZACIONES PROGRAMADAS | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO CALIDAD | EN EJECUCION | 0 | PROYECTO OPERATIVO PLANEACIÓN | PROGRAMA OPERATIVO PLANEACION | --136;Oportunidad y veracidad en la rendición de los informes a las diferentes partes interesadas
8 | ELABORAR DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ENTIDAD | 01/08/2022 | 31/10/2022 | INFORME DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ENTIDAD | 0,000 | 0,00 | ->=1 INFORME | -NO. INFORMES PRESENTADOS | -ASESOR PLANEACION--PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES | EN EJECUCION | 0 | PROYECTO OPERATIVO PLANEACIÓN | PROGRAMA OPERATIVO PLANEACION
9 | CONSTRUIR ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 02/01/2022 | 31/01/2022 | ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 0,000 | 0,00 | ->=100% DOCUMENTOS PUBLICADOS (31 DE ENERO) | -NO. DE DOCUMENTOS PUBLICADOS/TOTAL DE DOCUMENTOS REQUERIDOS DE PUBLICACIÓN AL 31 DE ENERO | -ASESOR PLANEACION | EN EJECUCION | 0 | PROYECTO OPERATIVO PLANEACIÓN | PROGRAMA OPERATIVO PLANEACION | --132;Divulgación de la información Institucional
10 | CONSTRUIR ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 02/01/2022 | 31/01/2022 | ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | 0,000 | 0,00 | ->=100% DOCUMENTOS PUBLICADOS (31 DE ENERO) | -NO. DE DOCUMENTOS PUBLICADOS/TOTAL DE DOCUMENTOS REQUERIDOS DE PUBLICACIÓN AL 31 DE ENERO | -ASESOR PLANEACION | EN EJECUCION | 0 | PROYECTO OPERATIVO PLANEACIÓN | PROGRAMA OPERATIVO PLANEACION | --132;Divulgación de la información Institucional--136;Oportunidad y veracidad en la rendición de los informes a las diferentes partes interesadas
11 | EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE RENDICIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 02/02/2022 | 31/12/2022 | EVIDENCIA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS | 0,000 | 0,00 | -80% DE LAS ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SEAN IMPLEMENTADAS | -NO. DE ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADAS/ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN APROBADAS *100 | -ASESOR PLANEACION--PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES | EN EJECUCION | 0 | PROYECTO OPERATIVO PLANEACIÓN | PROGRAMA OPERATIVO PLANEACION | --136;Oportunidad y veracidad en la rendición de los informes a las diferentes partes interesadas
12 | EVALUAR LAS ESTRATEGIAS DE RENDICIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 01/12/2022 | 31/12/2022 | INFORME DE EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS | 0,000 | 0,00 | -80% DE LAS ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SEAN IMPLEMENTADAS | -NO. DE ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADAS/ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN APROBADAS *100 | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO CALIDAD--ASESOR PLANEACION | EN EJECUCION | 0 | PROYECTO OPERATIVO PLANEACIÓN | PROGRAMA OPERATIVO PLANEACION
13 | ACTUALIZACIÓN DE TRÁMITES EN PLATAFORMA SUIT | 02/01/2022 | 28/02/2022 | PLATAFORMA SUIT ACTUALIZADA | 0,000 | 0,00 | -100% DE TRÁMITES ACTUALIZADOS EN PLATAFORMA SUIT | -NO. DE TRÁMITES ACTUALIZADOS/TOTAL DE TRÁMITES APROBADOS (21 EN PLATAFORMA SUIT)*100 | -ASESOR PLANEACION | EN EJECUCION | 0 | PROYECTO OPERATIVO PLANEACIÓN | PROGRAMA OPERATIVO PLANEACION | --136;Oportunidad y veracidad en la rendición de los informes a las diferentes partes interesadas
14 | FORMULAR Y PUBLICAR ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 02/01/2022 | 31/01/2022 | ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN | 0,000 | 0,00 | -100% DE TRÁMITES ACTUALIZADOS EN PLATAFORMA SUIT | -NO. DE TRÁMITES ACTUALIZADOS/TOTAL DE TRÁMITES APROBADOS (21 EN PLATAFORMA SUIT)*100 | -ASESOR PLANEACION | EN EJECUCION | 0 | PROYECTO OPERATIVO PLANEACIÓN | PROGRAMA OPERATIVO PLANEACION | --136;Oportunidad y veracidad en la rendición de los informes a las diferentes partes interesadas
15 | CARGAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS DATOS DE OPERACIÓN DE LOS TRÁMITES EN SUIT | 01/03/2022 | 31/12/2022 | INFORME EN PLATAFORMA SUIT DATOS DE OPERACIÓN | 0,000 | 0,00 | -100% DE TRÁMITES ACTUALIZADOS EN PLATAFORMA SUIT | -NO. DE TRÁMITES ACTUALIZADOS/TOTAL DE TRÁMITES APROBADOS (21 EN PLATAFORMA SUIT)*100 | -ASESOR PLANEACION | EN EJECUCION | 0 | PROYECTO OPERATIVO PLANEACIÓN | PROGRAMA OPERATIVO PLANEACION | --136;Oportunidad y veracidad en la rendición de los informes a las diferentes partes interesadas
16 | CUANTIFICAR Y DIFUNDIR EL BENEFICIO DE ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN | 01/12/2022 | 31/12/2022 | INFORME BENEFICIOS DE ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN | 0,000 | 0,00 | ->=1 INFORME | -NO. INFORMES PRESENTADOS | -ASESOR PLANEACION--PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES | EN EJECUCION | 0 | PROYECTO OPERATIVO PLANEACIÓN | PROGRAMA OPERATIVO PLANEACION
17 | REALIZAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPENO INSTITUCIONAL | 01/04/2022 | 31/12/2022 | INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | 0,000 | 0,00 | ->=4 SEGUIMIENTOS REALIZADOS | -NO. DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS | -ASESOR PLANEACION | EN EJECUCION | 0 | PROYECTO OPERATIVO PLANEACIÓN | PROGRAMA OPERATIVO PLANEACION | --148;Incumplimiento de objetivos y metas de Plan de Desarrollo
18 | EVALUAR LA PERCEPCIÓN CIUDADANA FRENTE A LA SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS A LOS SERVICIOS PRESTADOS Y LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD | 01/10/2022 | 30/11/2022 | INFORME DE EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS FRENTE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA FRENTE A LA SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS A LOS SERVICIOS PRESTADOS Y LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD | 0,000 | 0,00 | ->=1 ENCUESTA REALIZADAS | -NO. DE ENCUESTAS REALIZADAS | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO CALIDAD | EN EJECUCION | 0 | PROYECTO OPERATIVO PLANEACIÓN | PROGRAMA OPERATIVO PLANEACION | --136;Oportunidad y veracidad en la rendición de los informes a las diferentes partes interesadas
19 | REVISIÓN ACTUALIZACIÓN LINK DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL SEGÚN LEY 1752 DE 2017 | 01/08/2022 | 30/09/2022 | REPORTE PROCESOS PARA ACTUALIZACIÓN | 0,000 | 0,00 | ->=90% DE CALIFICACIÓN EN AUDITORIA ITA | -% DE CUMPLIMIENTO REMITIDO POR LA PGN | -ASESOR PLANEACION | EN EJECUCION | 0 | PROYECTO OPERATIVO PLANEACIÓN | PROGRAMA OPERATIVO PLANEACION | --136;Oportunidad y veracidad en la rendición de los informes a las diferentes partes interesadas
20 | ACTUALIZAR MÓDULO DE PLANEACIÓN LINK DE TRANSPARENCIA | 01/08/2022 | 30/09/2022 | LINK TRANSPARENCIA ACTUALIZADO | 0,000 | 0,00 | ->=90% DE CALIFICACIÓN EN AUDITORIA ITA | -% DE CUMPLIMIENTO REMITIDO POR LA PGN | -ASESOR PLANEACION | EN EJECUCION | 0 | PROYECTO OPERATIVO PLANEACIÓN | PROGRAMA OPERATIVO PLANEACION | --136;Oportunidad y veracidad en la rendición de los informes a las diferentes partes interesadas
21 | ELABORAR CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO PERIÓDICO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO | 01/09/2022 | 15/12/2022 | CRONOGRAMA | 0,000 | 0,00 | ->= 1 CRONOGRAMA | -NO. DE CRONOGRAMAS | -ASESOR PLANEACION | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO PLANEACIÓN | PROGRAMA OPERATIVO PLANEACION
22 | REALIZAR SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS RESULTADO DE LAS FUENTESREGISTRO CALIFICADO, ACREDITACION, AUTOEVALUACIÓN | 01/09/2022 | 23/12/2022 | INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROGRAMA | 0,000 | 0,00 | ->=4 SEGUIMIENTOS REALIZADOS | -NO. DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS | -ASESOR PLANEACION | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO PLANEACIÓN | PROGRAMA OPERATIVO PLANEACION | --136;Oportunidad y veracidad en la rendición de los informes a las diferentes partes interesadas
23 | PRESENTACION DE INFORMES A DIFERENTES ENTES DE CONTROL | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SIA CONTRALORIA - DANE - MEN | 0,000 | 0,00 | ->=1 INFORME | -NO. INFORMES PRESENTADOS | -ASESOR PLANEACION | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO PLANEACIÓN | PROGRAMA OPERATIVO PLANEACION | --136;Oportunidad y veracidad en la rendición de los informes a las diferentes partes interesadas