## Reporte_POA (19)
POA 2022 COMUNICACIONES
| Actividad | F.Inicio | F.Fin | Producto | Peso | Presupuesto | Metas | Indicadores | Responsables | Estado | Avance | Proyecto | Programa | Riesgos
1 | REVISAR Y MANTENER ACTUALIZADA LA DOCUMENTACIÓN DEL SUBPROCESO DE COMUNICACIONES, EN EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO, SGI, DE UNIMAYOR. | 11/01/2022 | 30/06/2022 | DOCUMENTOS ACTUALIZADOS EN EL SGI | 0,100 | 0,00 | ->= 80% DE EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. | -ACTIVIDADES EJECUTADAS/ACTIVIDADES APROBADAS. | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | --132;Divulgación de la información Institucional
2 | APOYAR DESDE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EL DESARROLLO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, PAAC UNIMAYOR, PARA ESTA VIGENCIA. | 01/02/2022 | 30/11/2022 | INFORME DE ESTRATEGIAS ADELANTADAS PARA CUMPLIMIENTO DEL PAAC. | 0,000 | 0,00 | ->= 80% DE EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. | -ACTIVIDADES EJECUTADAS/ACTIVIDADES APROBADAS. | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | --132;Divulgación de la información Institucional
3 | APOYAR DESDE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PEPC UNIMAYOR, PARA ESTA VIGENCIA. | 01/02/2022 | 30/11/2022 | INFORME DE ESTRATEGIAS ADELANTADAS PARA CUMPLIMIENTO DEL PEPC. | 0,000 | 0,00 | ->= 80% DE EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. | -ACTIVIDADES EJECUTADAS/ACTIVIDADES APROBADAS. | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | --132;Divulgación de la información Institucional
4 | APOYAR DESDE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN AL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN, PPCG UNIMAYOR, PARA ESTA VIGENCIA. | 01/02/2022 | 30/11/2022 | INFORME DE ESTRATEGIAS ADELANTADAS PARA CUMPLIMIENTO DEL PPCG. | 0,000 | 0,00 | ->= 80% DE EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. | -ACTIVIDADES EJECUTADAS/ACTIVIDADES APROBADAS. | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | --132;Divulgación de la información Institucional
5 | A PARTIR DE LA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES DENTRO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA, APOYAR DESDE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN CON LA SOCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS TRÁMITES RACIONALIZADOS. | 01/03/2022 | 30/11/2022 | INFORME DE ESTRATEGIAS ADELANTADAS SEGÚN TRÁMITES RACIONALIZADOS QUE FUERON SOCIALIZADOS. | 0,000 | 0,00 | ->= 80% DE EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. | -ACTIVIDADES EJECUTADAS/ACTIVIDADES APROBADAS. | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | --132;Divulgación de la información Institucional
6 | APOYAR DESDE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN LA PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO DE LA RENDICIÓN PARCIAL DE CUENTAS VIGENCIA 2022 Y DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021 | 01/02/2022 | 30/11/2022 | INFORME DE ESTRATEGIAS ADELANTADAS PARA RPDC 2022 Y RDC 2021. | 0,000 | 0,00 | ->= 80% DE EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. | -ACTIVIDADES EJECUTADAS/ACTIVIDADES APROBADAS. | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | --132;Divulgación de la información Institucional
7 | ADMINISTRAR Y GESTIONAR LA INFORMACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONALES, FÍSICOS Y DIGITALES (REDES SOCIALES, PORTAL WWW.UNIMAYOR.EDU.CO, CANAL DE YOUTUBE, PANTALLAS PUBLICITARIAS INTERNAS, WHATSAPP CORPORATIVO, CARTELERAS, CORREO INSTITUCIONAL CORPORATIVO) Y PROPENDER POR SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y USO POR PARTE DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS. | 11/01/2022 | 30/12/2022 | INFORME DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN PLATAFORMAS INSTITUCIONALES Y MÉTRICAS DE REDES SOCIALES Y PORTAL WEB. | 0,000 | 29562936,00 | ->= 80% DE EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. | -ACTIVIDADES EJECUTADAS/ACTIVIDADES APROBADAS. | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | --132;Divulgación de la información Institucional
8 | LIDERAR UN ÁREA DE PRENSA Y DE RELACIÓN CON MEDIOS EXTERNOS, PARA CUBRIMIENTO PERIODÍSTICO Y DIVULGACIÓN DE PRODUCTOS INFORMATIVOS DE EVENTOS Y/O ACTIVIDADES PROPIAS O EN LAS QUE PARTICIPE LA INSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE CANALES DE COMUNICACIÓN PROPIOS Y EXTERNOS. | 11/01/2022 | 30/12/2022 | INFORME DE EVENTOS CUBIERTOS Y PRODUCTOS INFORMATIVOS GENERADOS. | 0,000 | 29562936,00 | ->= 80% DE EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. | -ACTIVIDADES EJECUTADAS/ACTIVIDADES APROBADAS. | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | --132;Divulgación de la información Institucional
9 | LIDERAR UN ÁREA DE DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN QUE BRINDE APOYOS PRÁCTICOS Y/O ASESORÍAS EN ESTOS TEMAS, SEGÚN NECESIDADES INFORMATIVAS, PROMOCIONALES O PUBLICITARIAS DE PROCESOS Y SUBPROCESOS UNIMAYOR, Y SEGÚN MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA. | 11/01/2022 | 30/12/2022 | INFORME DE DISEÑOS, ASESORÍAS Y/O DIAGRAMACIONES EJECUTADAS, SEGÚN SOLICITUDES. | 0,000 | 29562936,00 | ->= 80% DE EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. | -ACTIVIDADES EJECUTADAS/ACTIVIDADES APROBADAS. | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | --132;Divulgación de la información Institucional
10 | LIDERAR UN ÁREA DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y FOTOGRÁFICA QUE BRINDE APOYOS PRÁCTICOS Y/O ASESORÍAS EN ESTE TEMA, SEGÚN NECESIDADES INFORMATIVAS, PROMOCIONALES O PUBLICITARIAS DE PROCESOS Y SUBPROCESOS UNIMAYOR. | 11/01/2022 | 30/12/2022 | INFORME DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES Y/O DE ASESORÍAS EJECUTADAS, SEGÚN SOLICITUDES. | 0,000 | 29562936,00 | ->= 80% DE EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. | -ACTIVIDADES EJECUTADAS/ACTIVIDADES APROBADAS. | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | --132;Divulgación de la información Institucional
11 | GESTIONAR LAS SOLICITUDES DE APOYO O ASESORÍAS EN TEMAS DE COMUNICACIÓN, SOCIALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y/O GENERACIÓN DE PRODUCTOS INFORMATIVOS Y PUBLICITARIOS, PROVENIENTES DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA. | 11/01/2022 | 30/12/2022 | INFORME DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y EJECUTADAS. | 0,000 | 0,00 | ->= 80% DE EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. | -ACTIVIDADES EJECUTADAS/ACTIVIDADES APROBADAS. | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | --132;Divulgación de la información Institucional
12 | REVISIÓN PERMANENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON REQUISITOS DE REGISTROS CALIFICADOS Y CONDICIONES DE CALIDAD EN PORTAL INSTITUCIONAL. | 01/02/2022 | 30/12/2022 | LISTA DE CHEQUEO. CUÁNTA INFORMACIÓN ME PIDEN Y CUÁNTA ESTÁ ACTUALIZADA. | 0,000 | 0,00 | ->= 80% DE EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. | -ACTIVIDADES EJECUTADAS/ACTIVIDADES APROBADAS. | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | --132;Divulgación de la información Institucional
13 | REALIZAR ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN PLANES DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN, ACREDITACIÓN Y REGISTROS CALIFICADOS PARA LOS PROGRAMAS ACADEMICOS | 01/04/2022 | 31/10/2022 | INFORME SOBRE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN | 0,000 | 0,00 | ->= 80% DE EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL. | -ACTIVIDADES EJECUTADAS/ACTIVIDADES APROBADAS. | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
14 | ELABORAR DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ENTIDAD | 01/08/2022 | 31/10/2022 | INFORME DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ENTIDAD | 0,000 | 0,00 | ->=1 INFORME | -NO. INFORMES PRESENTADOS | -ASESOR PLANEACION--PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES | EN EJECUCION | 0 | PROYECTO OPERATIVO PLANEACIÓN | PROGRAMA OPERATIVO PLANEACION
15 | EJECUTAR LAS ESTRATEGIAS DE RENDICIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 02/02/2022 | 31/12/2022 | EVIDENCIA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS | 0,000 | 0,00 | -80% DE LAS ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA SEAN IMPLEMENTADAS | -NO. DE ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN IMPLEMENTADAS/ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN APROBADAS *100 | -ASESOR PLANEACION--PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES | EN EJECUCION | 0 | PROYECTO OPERATIVO PLANEACIÓN | PROGRAMA OPERATIVO PLANEACION | --136;Oportunidad y veracidad en la rendición de los informes a las diferentes partes interesadas
16 | CUANTIFICAR Y DIFUNDIR EL BENEFICIO DE ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN | 01/12/2022 | 31/12/2022 | INFORME BENEFICIOS DE ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN | 0,000 | 0,00 | ->=1 INFORME | -NO. INFORMES PRESENTADOS | -ASESOR PLANEACION--PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES | EN EJECUCION | 0 | PROYECTO OPERATIVO PLANEACIÓN | PROGRAMA OPERATIVO PLANEACION