## Reporte_POA (6)
POA 2022 GESTIÓN DE BIBLIOTECA
| Actividad | F.Inicio | F.Fin | Producto | Peso | Presupuesto | Metas | Indicadores | Responsables | Estado | Avance | Proyecto | Programa | Riesgos
1 | NORMALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE BIBLIOTECA | 01/01/2022 | 30/12/2022 | INFORME DE NORMALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE BIBLIOTECA | 0,000 | 105600,00 | ->=1 INFORME | ->= 1 INFORME PRESENTADO | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO BIBLIOTECA | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO BIBLIOTECA | PROGRAMA OPERATIVO BIBLIOTECA
2 | DESARROLLO DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL | 01/01/2022 | 30/12/2022 | INFORME DE DESARROLLO DEL REPOSITORIO INSTITUCIONAL | 0,000 | 37000000,00 | ->=1 INFORME | ->= 1 INFORME PRESENTADO | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO BIBLIOTECA | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO BIBLIOTECA | PROGRAMA OPERATIVO BIBLIOTECA | --184;No poder restringir los recursos privados/ocultos del repositorio digital
3 | SUSCRIPCIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN PARA LA BIBLIOTECA | 01/01/2022 | 30/12/2022 | INFORME DE SUPERVISIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN PARA LA BIBLIOTECA | 0,000 | 46625000,00 | ->=1 INFORME | ->= 1 INFORME PRESENTADO | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO BIBLIOTECA | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO BIBLIOTECA | PROGRAMA OPERATIVO BIBLIOTECA | --186; Pérdida del material
4 | SUSCRIPCIÓN Y COMPRA DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS ELECTRÓNICOS | 01/01/2022 | 31/12/2022 | INFORME DE SUPERVISION RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS ELECTRÓNICOS ADQUIRIDOS | 0,000 | 146990220,00 | ->=1 INFORME | ->= 1 INFORME PRESENTADO | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO BIBLIOTECA | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO BIBLIOTECA | PROGRAMA OPERATIVO BIBLIOTECA | --185;Daño/deterioro de material en formato físico--186; Pérdida del material
5 | COMPRA DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS EN FORMATO IMPRESO | 01/01/2022 | 30/12/2022 | INFORME DE SUPERVISION COMPRA DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS EN FORMATO IMPRESO | 0,000 | 90500000,00 | ->=100% DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ADQUIRIDO DURANTE EL SEMESTRE ANTERIOR SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA LA CONSULTA | -(MATERIAL DISPONIBLE PARA CONSULTA/MATERIAL ADQUIRIDO DURANTE EL SEMESTRE ANTERIOR)*100 | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO BIBLIOTECA | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO BIBLIOTECA | PROGRAMA OPERATIVO BIBLIOTECA | --185;Daño/deterioro de material en formato físico--186; Pérdida del material
6 | DESCARTE DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS | 01/01/2022 | 30/12/2022 | INFORME DE DESCARTE DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS | 0,000 | 0,00 | ->=1 INFORME | ->= 1 INFORME PRESENTADO | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO BIBLIOTECA | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO BIBLIOTECA | PROGRAMA OPERATIVO BIBLIOTECA
7 | CREACIÓN/RENOVACIÓN DE CONVENIOS/PROCEDIMIENTOS DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO | 01/01/2022 | 30/12/2022 | CONVENIOS/PROCEDIMIENTOS PRESTAMO INTERBIBLIOTECARIO | 0,000 | 0,00 | ->=1 INFORME | ->= 1 INFORME PRESENTADO | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO BIBLIOTECA | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO BIBLIOTECA | PROGRAMA OPERATIVO BIBLIOTECA | --185;Daño/deterioro de material en formato físico--186; Pérdida del material
8 | PUBLICIDAD/MARKETING DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA | 01/01/2022 | 30/12/2022 | INFORME PUBLICIDAD/MARKETING DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA | 0,000 | 10580000,00 | ->=1 INFORME | ->= 1 INFORME PRESENTADO | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO BIBLIOTECA | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO BIBLIOTECA | PROGRAMA OPERATIVO BIBLIOTECA
9 | FORMACIÓN DE USUARIOS DE LA BIBLIOTECA | 01/01/2022 | 30/12/2022 | INFORME DE FORMACIÓN DE USUARIOS DE LA BIBLIOTECA | 0,000 | 0,00 | ->=1 INFORME | ->= 1 INFORME PRESENTADO | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO BIBLIOTECA | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO BIBLIOTECA | PROGRAMA OPERATIVO BIBLIOTECA
10 | ADECUACIÓN DE ESPACIOS, MOBILIARIO, INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA | 01/01/2022 | 31/12/2022 | INFORME DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS, MOBILIARIO, INFRAESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA | 0,000 | 20000000,00 | ->=1 INFORME | ->= 1 INFORME PRESENTADO | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO BIBLIOTECA | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO BIBLIOTECA | PROGRAMA OPERATIVO BIBLIOTECA | --188;Seguridad insuficiente para evitar la copia sin autorización de las tesis y trabajos de grado en las salas de biblioteca
11 | REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE LA BIBLIOTECA PARA RECTORÍA | 01/01/2022 | 30/12/2022 | DIAGNÓSTICO DE LA BIBLIOTECA | 0,000 | 0,00 | -DOCUMENTO DE DIAGNOSTICO | -NO DOCUMENTOS DE DIAGNOSTICO | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO BIBLIOTECA | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO BIBLIOTECA | PROGRAMA OPERATIVO BIBLIOTECA