## POA 2022 investigaciones
POA 2022 INVESTIGACIONES
| Actividad | F.Inicio | F.Fin | Producto | Peso | Presupuesto | Metas | Indicadores | Responsables | Estado | Avance | Proyecto | Programa | Riesgos
1 | ELABORAR UN DOCUMENTO DE RUTA DE FORMACIÓN DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS POR PROGRAMA ACADÉMICO | 01/02/2022 | 16/12/2022 | UN DOCUMENTO DE RUTA DE FORMACIÓN DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS POR PROGRAMA ACADÉMICO REALIZADO | 0,000 | 0,00 | ->=1 DOCUMENTO DE RUTA DE FORMACIÓN DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS POR PROGRAMA ACADÉMICO | -DOCUMENTO DE RUTA DE FORMACIÓN DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS POR PROGRAMA ACADÉMICO | -ASESOR INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | RUTA DE FORMACIÓN DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS. | FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN LOS ESTUDIANTES
2 | EVALUAR Y PONER EN OPERACIÓN CONVOCATORIA INTERNA DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 2022 | 07/02/2022 | 16/12/2022 | APERTURA Y EJECUCIÓN DE UNA CONVOCATORIA INTERNA DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 2022 REALIZADA | 0,000 | 22500000,00 | ->= 4 CONVOCATORIAS PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA | -NÚMERO DE CONVOCATORIAS PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA--NÚMERO DE SEMILLEROS INSCRITOS A LA CONVOCATORIA / NÚMERO TOTAL DE SEMILLEROS DE LA INSTITUCIÓN--NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS EN EL MARCO DE LAS CONVOCATORIAS / NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES DE SEMILLEROS DE LA INSTITUCIÓN--PORCENTAJE INVERTIDO EN LA EJECUCIÓN | -ASESOR INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | CONVOCATORIAS PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA | FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN LOS ESTUDIANTES
3 | CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA CONVOCATORIA INTERNA DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 2021 | 01/02/2022 | 31/03/2022 | PROYECTOS EJECUTADOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA INTERNA DE PROYECTOS DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 2021 | 0,000 | 20355493,00 | ->= 4 CONVOCATORIAS PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA | -NÚMERO DE CONVOCATORIAS PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA--NÚMERO DE SEMILLEROS INSCRITOS A LA CONVOCATORIA / NÚMERO TOTAL DE SEMILLEROS DE LA INSTITUCIÓN--NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS EN EL MARCO DE LAS CONVOCATORIAS / NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES DE SEMILLEROS DE LA INSTITUCIÓN--PORCENTAJE INVERTIDO EN LA EJECUCIÓN | -ASESOR INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | CONVOCATORIAS PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA | FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN LOS ESTUDIANTES
4 | REALIZAR ENCUENTRO INTERNO DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN | 01/04/2022 | 16/12/2022 | UN ENCUENTRO INTERNO DE SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN REALIZADO | 0,000 | 3000000,00 | ->= 4 EVENTOS DE DIVULGACIÓN/SOCIALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES | -NÚMERO DE EVENTOS DE DIVULGACIÓN / SOCIALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES--NÚMERO DE SEMILLEROS PARTICIPANTES EN LOS ENCUENTROS / NÚMERO DE TOTAL DE SEMILLEROS DE LA INSTITUCIÓN--NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LOS ENCUENTROS DE SEMILLEROS / NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES DE SEMILLEROS DE LA INSTITUCIÓN--NÚMERO DE EST | -ASESOR INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | CONVOCATORIAS PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA | FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN LOS ESTUDIANTES
5 | APOYAR A SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN EVENTOS ACADÉMICO-CIENTÍFICOS | 07/02/2022 | 02/12/2022 | PARTICIPACIONES EN EVENTOS ACADÉMICO-CIENTÍFICOS | 0,000 | 0,00 | ->= 4 EVENTOS DE DIVULGACIÓN/SOCIALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES | -NÚMERO DE EVENTOS DE DIVULGACIÓN / SOCIALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES--NÚMERO DE SEMILLEROS PARTICIPANTES EN LOS ENCUENTROS / NÚMERO DE TOTAL DE SEMILLEROS DE LA INSTITUCIÓN--NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LOS ENCUENTROS DE SEMILLEROS / NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES DE SEMILLEROS DE LA INSTITUCIÓN--NÚMERO DE EST | -ASESOR INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | CONVOCATORIAS PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA | FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN LOS ESTUDIANTES
6 | CAPACITACIÓN EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS CON ENFOQUE EN INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | 01/08/2022 | 01/12/2022 | NÚMERO DE ESTUDIANTES CAPACITADOS | 0,000 | 0,00 | -= 4 CAPACITACIONES EN COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS PARA ESTUDIANTES | -NÚMERO DE CAPACITACIONES EN COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS PARA LOS ESTUDIANTES.--NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES POR PROGRAMA CAPACITADOS EN COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS | -ASESOR INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS DE INNOVACIÓN O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN LOS ESTUDIANTES | FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN LOS ESTUDIANTES
7 | CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS | 01/02/2022 | 09/12/2022 | CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN DE ARTÍCULOS REALIZADA | 0,000 | 0,00 | -= 4 CAPACITACIONES EN COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS PARA ESTUDIANTES | -NÚMERO DE CAPACITACIONES EN COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS PARA LOS ESTUDIANTES.--NÚMERO DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES POR PROGRAMA CAPACITADOS EN COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS | -ASESOR INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS DE INNOVACIÓN O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN LOS ESTUDIANTES | FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN LOS ESTUDIANTES
8 | REGISTRAR Y DOCUMENTAR LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL AULA EN EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN | 01/02/2022 | 09/12/2022 | PROYECTOS DE AULA DOCUMENTADOS Y REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN | 0,000 | 0,00 | ->= 10 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL AULA | -NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL AULA REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE INVESTIGACIÓN | -ASESOR INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | FOMENTO Y DOCUMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN EL AULA | FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN LOS ESTUDIANTES
9 | EVALUAR Y PONER EN OPERACIÓN LA CONVOCATORIA INTERNA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2022 | 28/03/2022 | 16/12/2022 | APERTURA Y EJECUCIÓN DE UNA CONVOCATORIA INTERNA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2022 REALIZADA | 0,000 | 54000000,00 | ->= 4 CONVOCATORIAS DE PROYECTOS INTERNOS | -NÚMERO DE CONVOCATORIAS DE PROYECTOS INTERNOS REALIZADAS.--NÚMERO DE GRUPOS PARTICIPANTES EN LAS CONVOCATORIAS--NÚMERO DE ESTUDIANTES POR PROGRAMA PARTICIPANTES EN PROYECTOS REALIZADOS A TRAVÉS CONVOCATORIAS INTERNAS--NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS REALIZADOS A TRAVÉS DE CONVOCATORIAS INTERNAS--NÚMERO DE INVESTIGADORES EXTERNOS PART | -ASESOR INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES EN INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVÉS DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS | COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO LA INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
10 | CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA CONVOCATORIA INTERNA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2021 | 01/02/2022 | 09/09/2022 | PROYECTOS EJECUTADOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA INTERNA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2021 | 0,000 | 57940000,00 | ->= 4 CONVOCATORIAS DE PROYECTOS INTERNOS | -NÚMERO DE CONVOCATORIAS DE PROYECTOS INTERNOS REALIZADAS.--NÚMERO DE GRUPOS PARTICIPANTES EN LAS CONVOCATORIAS--NÚMERO DE ESTUDIANTES POR PROGRAMA PARTICIPANTES EN PROYECTOS REALIZADOS A TRAVÉS CONVOCATORIAS INTERNAS--NÚMERO DE DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS REALIZADOS A TRAVÉS DE CONVOCATORIAS INTERNAS--NÚMERO DE INVESTIGADORES EXTERNOS PART | -ASESOR INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES EN INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVÉS DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS | COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO LA INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
11 | CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LA CONVOCATORIA INTERNA DE JÓVENES INVESTIGADORES 2021 | 01/02/2022 | 30/12/2022 | PROYECTOS EJECUTADOS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA INTERNA DE JÓVENES INVESTIGADORES 2021 | 0,000 | 50000000,00 | ->= 4 CONVOCATORIAS DE JÓVENES INVESTIGADORES | -NÚMERO DE CONVOCATORIAS DE JÓVENES INVESTIGADORES.--NÚMERO DE JÓVENES INVESTIGADORES | -ASESOR INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES EN INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVÉS DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS | COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO LA INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
12 | REGISTRAR Y DOCUMENTAR LOS PROYECTOS INTERNOS | 01/02/2022 | 09/12/2022 | PROYECTOS DE DESARROLLO INTERNO REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN | 0,000 | 0,00 | ->= 6 PROYECTOS DE DESARROLLO INTERNO, EN EJECUCIÓN O TERMINADOS | -NÚMERO PROYECTOS DE DESARROLLO INTERNO, EN EJECUCIÓN O TERMINADOS. | -ASESOR INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES EN INVESTIGACIÓN INNOVACIÓN O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL A TRAVÉS DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS | COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO LA INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
13 | REGISTRAR Y DOCUMENTAR LOS PROYECTOS ARTICULADOS CON LA UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO SOCIEDAD EN EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN | 01/02/2022 | 09/12/2022 | PROYECTOS EN ARTICULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD, EMPRESA, ESTADO Y SOCIEDAD, DOCUMENTADOS Y REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN | 0,000 | 0,00 | ->= 4 PROYECTOS EN ARTICULACIÓN CON LA UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO SOCIEDAD | -NÚMERO DE PROYECTOS CON ARTICULACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO SOCIEDAD--NÚMERO DE ESTUDIANTES POR PROGRAMA PARTICIPANTES EN PROYECTOS CON ARTICULACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO SOCIEDAD | -ASESOR INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | ARTICULACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA ESTADO SOCIEDAD | COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO LA INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
14 | CAPACITACIÓN EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS CON ENFOQUE EN INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL | 01/08/2022 | 01/12/2022 | NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS | 0,000 | 0,00 | ->= 4 CAPACITACIONES PARA FOMENTAR Y FORTALECER LAS COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS, DE INNOVACIÓN O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURA EN LOS DOCENTES | -NÚMERO DE CAPACITACIONES EN COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS PARA LOS DOCENTES--NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS EN COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS | -ASESOR INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | FORTALECER LAS COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS DE INNOVACION O CREACION ARTISTICA Y CULTURAL EN LOS DOCENTES | COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO LA INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
15 | CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS | 01/02/2022 | 09/12/2022 | CAPACITACIÓN EN REDACCIÓN DE ARTÍCULOS REALIZADA | 0,000 | 0,00 | ->= 4 CAPACITACIONES PARA FOMENTAR Y FORTALECER LAS COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS, DE INNOVACIÓN O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURA EN LOS DOCENTES | -NÚMERO DE CAPACITACIONES EN COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS PARA LOS DOCENTES--NÚMERO DE DOCENTES CAPACITADOS EN COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS | -ASESOR INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | FORTALECER LAS COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS DE INNOVACION O CREACION ARTISTICA Y CULTURAL EN LOS DOCENTES | COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO LA INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
16 | APOYAR A LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN LA REVISIÓN Y ACLARACIONES DE LOS RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA DE MEDICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE MINCIENCIAS | 24/01/2022 | 04/02/2022 | NÚMERO DE RESPUESTAS REALIZADAS | 0,000 | 2000000,00 | ->= 80% DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS. | -% DE GRUPOS RECONOCIDOS--% DE GRUPOS QUE MANTIENEN O SUBEN SU CLASIFICACIÓN | -ASESOR INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | CLASIFICACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO LA INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
17 | APOYAR Y CAPACITAR A GRUPOS DE INVESTIGACIÓN E INVESTIGADORES EN LA GENERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE PRODUCTOS CIENTÍFICOS | 04/02/2022 | 30/06/2022 | CAPACITACIONES REALIZADAS | 0,000 | 4000000,00 | ->= 80% DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS. | -% DE GRUPOS RECONOCIDOS--% DE GRUPOS QUE MANTIENEN O SUBEN SU CLASIFICACIÓN | -ASESOR INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | CLASIFICACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO LA INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
18 | ELABORAR GUÍA DE APOYO MANEJO GRUPLAC | 04/02/2022 | 30/06/2022 | UNA GUÍA DE APOYO MANEJO DE GRUPLAC REALIZADA | 0,000 | 1500000,00 | ->= 80% DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RECONOCIDOS. | -% DE GRUPOS RECONOCIDOS--% DE GRUPOS QUE MANTIENEN O SUBEN SU CLASIFICACIÓN | -ASESOR INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | CLASIFICACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO LA INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
19 | APOYAR EN LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN REVISTAS INDEXADAS | 01/02/2022 | 09/12/2022 | ARTÍCULOS CIENTÍFICOS SOMETIDOS A REVISTAS INDEXADAS | 0,000 | 0,00 | -60% DE LOS PRODUCTOS CUMPLEN LOS REQUERIMIENTOS DE EXISTENCIA Y CALIDAD, DE ACUERDO AL MODELO DE MEDICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE GRUPOS DEL SNCTEI VIGENTE | -% PRODUCTOS DE GENERACIÓN DE PRODUCTOS DE NUEVO CONOCIMIENTO, DE DESARROLLO TECNOLÓGICO, DE FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO, DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO POR GRUPO DE INVESTIGACIÓN. | -ASESOR INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | GENERACIÓN DE PRODUCTOS DE NUEVO CONOCIMIENTO DESARROLLO TECNOLÓGICO FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO | COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO LA INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
20 | DAR APERTURA A CONVOCATORIA PARA RECONOCIMIENTO DE INCENTIVOS POR PRODUCCIÓN INVESTIGATIVA | 06/03/2022 | 02/12/2022 | CONVOCATORIA PARA RECONOCIMIENTO DE INCENTIVOS POR PRODUCCIÓN INVESTIGATIVA REALIZADA | 0,000 | 30000000,00 | -60% DE LOS PRODUCTOS CUMPLEN LOS REQUERIMIENTOS DE EXISTENCIA Y CALIDAD, DE ACUERDO AL MODELO DE MEDICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE GRUPOS DEL SNCTEI VIGENTE | -NO. DE INCENTIVOS CONCEDIDOS A LOS DOCENTES INVESTIGADORES | -ASESOR INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | GENERACIÓN DE PRODUCTOS DE NUEVO CONOCIMIENTO DESARROLLO TECNOLÓGICO FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO | COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO LA INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
21 | APOYAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE GRUPOS Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICO-CIENTÍFICOS | 01/02/2022 | 09/12/2022 | PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN EVENTOS ACADÉMICO-CIENTÍFICOS REALIZADAS | 0,000 | 24000000,00 | ->= 48 PARTICIPACIONES EN EVENTOS ACADÉMICO-CIENTÍFICOS DE CARÁCTER NACIONAL O INTERNACIONAL | -NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN EVENTOS ACADÉMICO-CIENTÍFICOS DE CARÁCTER NACIONAL O INTERNACIONAL --NÚMERO DE ESTUDIANTES POR PROGRAMA PARTICIPANTES EN EVENTOS ACADÉMICO- | -ASESOR INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS INVESTIGATIVOS DE INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO LA INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
22 | ACTUALIZAR PÁGINA WEB PROCESO DE INVESTIGACIONES | 01/02/2022 | 23/12/2022 | ACTUALIZACIÓN DE PÁGINA WEB PROCESO DE INVESTIGACIONES REALIZADA | 0,000 | 0,00 | ->= 48 PARTICIPACIONES EN EVENTOS ACADÉMICO-CIENTÍFICOS DE CARÁCTER NACIONAL O INTERNACIONAL | -NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN EVENTOS ACADÉMICO-CIENTÍFICOS DE CARÁCTER NACIONAL O INTERNACIONAL | -ASESOR INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS INVESTIGATIVOS DE INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO LA INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
23 | CONTRATAR SERVICIO DE BOLSA DE TIQUETES | 01/02/2022 | 09/12/2022 | SERVICIO DE BOLSA DE TIQUETES CONTRATADA | 0,000 | 20000000,00 | ->= 48 PARTICIPACIONES EN EVENTOS ACADÉMICO-CIENTÍFICOS DE CARÁCTER NACIONAL O INTERNACIONAL | -NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN EVENTOS ACADÉMICO-CIENTÍFICOS DE CARÁCTER NACIONAL O INTERNACIONAL | -ASESOR INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS INVESTIGATIVOS DE INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO LA INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
24 | APOYAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE GRUPOS Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN MOVILIDAD PARA PARTICIPAR EN EVENTOS ACADÉMICO-CIENTÍFICOS | 01/02/2022 | 09/12/2022 | MOVILIDADES DE ESTUDIANTES Y DOCENTES EN EVENTOS ACADÉMICO-CIENTÍFICOS REALIZADAS | 0,000 | 24000000,00 | ->= 48 PARTICIPACIONES EN EVENTOS ACADÉMICO-CIENTÍFICOS DE CARÁCTER NACIONAL O INTERNACIONAL | -NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN EVENTOS ACADÉMICO-CIENTÍFICOS DE CARÁCTER NACIONAL O INTERNACIONAL | -ASESOR INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS INVESTIGATIVOS DE INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO LA INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
25 | REALIZAR EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | 07/02/2022 | 31/05/2022 | EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADO | 0,000 | 3000000,00 | ->= 12 EVENTOS INSTITUCIONALES ACADÉMICO-CIENTÍFICOS REALIZADOS | -NÚMERO DE EVENTOS CIENTÍFICOS DE CARÁCTER NACIONAL O INTERNACIONAL REALIZADOS | -ASESOR INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | GENERACIÓN DE ESPACIOS PARA DIVULGAR LOS RESULTADOS INVESTIGATIVOS DE INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN DESARROLLO TECNOLÓGICO LA INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
26 | ELABORAR PROCEDIMIENTOS GESTIÓN PROCESOS DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN | 01/02/2022 | 10/06/2022 | PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN REALIZADOS | 0,000 | 0,00 | -UN COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN | -COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN EN FUNCIONAMIENTO | -ASESOR INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | ORGANIZACIÓN COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN | FORTALECIMIENTO SISTEMA DE INVESTIGACIÓN
27 | APOYAR EL PROCESO DE PROTECCIÓN DE INTANGIBLES, A TRAVÉS DE MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL | 01/02/2022 | 03/12/2022 | NÚMERO DE INTANGIBLES PROTEGIDOS | 0,000 | 11000000,00 | ->= 12 PRODUCTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL SOMETIDOS A PROCESOS DE PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL | -NÚMERO DE PRODUCTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL SOMETIDOS A PROCESOS DE PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL | -ASESOR INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | FOMENTO DE LA CULTURA EN PROPIEDAD INTELECTUAL | FORTALECIMIENTO SISTEMA DE INVESTIGACIÓN
28 | APOYAR EL PAGO DE REGISTROS DE INTANGIBLES EN LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE | 01/02/2022 | 03/12/2022 | NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS | 0,000 | 3000000,00 | ->= 12 PRODUCTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN O CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL SOMETIDOS A PROCESOS DE PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL | -NÚMERO DE PRODUCTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL SOMETIDOS A PROCESOS DE PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL | -ASESOR INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | FOMENTO DE LA CULTURA EN PROPIEDAD INTELECTUAL | FORTALECIMIENTO SISTEMA DE INVESTIGACIÓN
29 | ACTUALIZAR Y REGISTRAR INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA ACADÉMICO - SIAG | 01/02/2022 | 03/12/2022 | ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN ACTUALIZADOS Y REGISTRADOS EN EL SISTEMA ACADÉMICO - SIAG | 0,000 | 0,00 | -UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN ACTUALIZADO. | -SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN ACTUALIZADO. | -ASESOR INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN | FORTALECIMIENTO SISTEMA DE INVESTIGACIÓN
30 | ACTUALIZAR MANUALES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN | 01/02/2022 | 03/12/2022 | MANUALES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN ACTUALIZADOS | 0,000 | 0,00 | -UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN ACTUALIZADO. | -SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN ACTUALIZADO. | -ASESOR INVESTIGACIONES | EN EJECUCIÓN | 0 | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN | FORTALECIMIENTO SISTEMA DE INVESTIGACIÓN
31 | GESTIONAR CONJUNTAMENTE CON LA OFICINA DE INVESTIGACIONES LOS CENTROS DE ESTUDIOS PROYECCIÓN SOCIAL Y LOS PROGRAMAS DE LA UNIMAYOR LA PARTICIPACIÓN EN REDES ACADÉMICAS CIENTÍFICAS CULTURALES Y DE EXTENSIÓN | 01/02/2022 | 30/12/2022 | PARTICIPACIÓN EN REDES ACADÉMICAS CIENTÍFICAS, CULTURALES Y DE EXTENSIÓN. | 0,000 | 0,00 | ->= 5 PARTICIPACIONES DE ESTUDIANTES, DOCENTES EN REDES ACADÉMICAS CIENTÍFICAS, CULTURALES Y DE EXTENSIÓN. | -NO. DE PARTICIPACIONES DE ESTUDIANTES, DOCENTES EN REDES ACADÉMICAS CIENTÍFICAS, CULTURALES Y DE EXTENSIÓN. | -ASESOR INVESTIGACIONES--DOCENTE RESPONSABLE DE PROYECCION SOCIAL--PROFESIONAL UNIVERSITARIO RELACIONAMIENTO CON EL ENTORNO | EN EJECUCIÓN | 0 | PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS EN EVENTOS ACADÉMICOS NACIONALES E INTERNACIONALES | GESTIÓN PARA LA VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL