## Reporte_POA_2024
| Actividad | F.Inicio | F.Fin | Producto | Presupuesto | Metas | Indicadores | Responsables | Estado | Avance | Proyecto | Programa | Riesgos | Seguimientos
1 | ACTUALIZAR INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS | 02/01/2024 | 31/01/2024 | PINAR, PLAN DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL, PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL, CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES | 0,00 | -90% IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS | -NO. DE ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS/TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTIÓN DOCUMENTAL | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL | PROGRAMA OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL
2 | ELABORACION DEL INSTRUMENTO ARCHIVISTICO SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION SIC. | 01/02/2024 | 28/06/2024 | DOCUMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION SIC. | 0,00 | ->=1 DOCUMENTO APROBADO | -NO. DE DOCUMENTOS APROBADOS | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTIÓN DOCUMENTAL | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL | PROGRAMA OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL
3 | REALIZAR PLAN PARA ELIMINAR DOCUMENTOS QUE YA CUMPLIERON SU TIEMPO DE RETENCIÓN SEGÚN LAS TRD. | 01/03/2024 | 30/10/2024 | INVENTARIO DOCUMENTAL DONDE INDIQUE LA DOCUMENTACIÓN A ELIMINAR SEGÚN NORMA, ACTA DONDE SE AUTORICE LA ELIMINACIÓN DE DICHA DOCUMENTACIÓN, LINK DONDE SE SUBIÓ DICHA INFORMACIÓN SEGÚN NORMA ANTES DE SER ELIMINADA. | 0,00 | ->=1 DOCUMENTO APROBADO | -NO. DE DOCUMENTOS APROBADOS | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTIÓN DOCUMENTAL | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL | PROGRAMA OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL
4 | FINALIZACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ACERVOS DOCUMENTALES QUE SE ENCUENTRAN EN EL ARCHIVO CENTRAL DE MANERA TOPOGRAFICAMENTE. | 01/03/2024 | 28/06/2024 | ACERVOS DOCUMENTALES ORGANIZADOS EN EL ARCHIVO CENTRAL | 0,00 | ->=50% DE AVANCE EN LA ORGANIZACIÓN TOPOGRÁFICA DEL ARCHIVO CENTRAL | -NO DE CAJAS ORGANIZADAS TOPOGRÁFICAMENTE/TOTAL DE CAJAS EXISTENTES HASTA LA VIGENCIA 2022*100 | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTIÓN DOCUMENTAL | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL | PROGRAMA OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL
5 | CAPACIATACION Y SENSIBILIZACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL (CICLO VITAL DOCUMENTOS) A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN | 28/06/2024 | 28/06/2024 | FORMATO CONTROL DE ASISTENCIA CAPACIATACIONES. | 0,00 | ->=80% DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS EN GESTION DOCUMENTAL | -TOTAL DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS GESTIÓN DOCUMENTAL/TOTAL DE FUNCIONARIOS A CAPACITAR *100 | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTIÓN DOCUMENTAL | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL | PROGRAMA OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL
6 | DIAGNOSTICO DOCUMENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL | 01/08/2024 | 31/12/2024 | FORMATO DIAGNOSTICO ACERVOS DOCUMENTALES DE LA UNIMAYOR | 0,00 | ->=1 DOCUMENTO ACTUALIZADO | -NO. DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTIÓN DOCUMENTAL | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL | PROGRAMA OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL
7 | IMPLEMENTAR LAS TRD APROBADAS MEDIANTE CONCEPTO TÉCNICO NO.09 DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE ARCHIVO | 02/01/2024 | 31/12/2024 | IMPLEMENTACIÓN TRD - AVANCE IMPLEMENTACIÓN ORFEO | 0,00 | -100% DE TRD APROBADAS E IMPLEMENTADAS | -NO. DE TRD APROBADAS | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTIÓN DOCUMENTAL | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL | PROGRAMA OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL
8 | EVALUACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA FICHA DE REQUISITOS MÏNIMO DE DIGITALIZACIÓN EMITIDA POR LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ARCHIVÍSTICA Y DOCUMENTO ELECTRÓNICO, DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN | 02/01/2024 | 30/12/2024 | PROCEDIMIENTO CON ACTIVIDADES DE ALISTAMIENTO, CAPTURA, IDENTIFICACIÓN, CONTROL DE CALIDAD, ALMACENAMIENTO, ETC QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS E INFORME DE ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN. | 0,00 | ->= 2 INFORMES | -NO DE INFORMES PRESENTADOS | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTIÓN DOCUMENTAL | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL | PROGRAMA OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL
9 | INDEXAR EN FORMATO FUID SISTEMATIZADO, TODA LA INFORMACIÓN DEL PROCESO DE RECTORÍA | 02/01/2024 | 28/06/2024 | FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL DILIGENCIADO ELECTRÓNICO | 0,00 | -100% DE CAJAS DE ARCHIVO ORGANIZADAS SERIE RECTORÍA | -NO DE CAJAS ARCHIVO ORGANIZADAS DEPENDENCIA RECTORIA /TOTAL DE CAJAS EN ARCHIVO CENTRAL DEPENDENCIA RECTORIA | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTIÓN DOCUMENTAL | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL | PROGRAMA OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL
10 | ADMINISTRAR LA VENTANILLA UNICA MEDIANTE EL SISTEMA ORFEO | 01/01/2024 | 31/12/2024 | REPORTES DEL SISTEMA | 0,00 | ->=1 SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO IMPLEMENTADO EN VENTANILLA UNICA SEGUN CRONOGRAMA | -NO. DE SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL IMPLEMENTADOS | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO GESTIÓN DOCUMENTAL | EN EJECUCIÓN | 0 | PROYECTO OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL | PROGRAMA OPERATIVO GESTION DOCUMENTAL