## Reporte_POA_2024
| Actividad | F.Inicio | F.Fin | Producto | Presupuesto | Metas | Indicadores | Responsables | Estado | Avance | Proyecto | Programa | Riesgos | Seguimientos
1 | GESTIONAR LA CREACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN, LA APROBACIÓN, LA DIVULGACIÓN Y LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LAS POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS, FORMATOS Y CONTROLES. | 01/04/2024 | 20/12/2024 | REPORTE | 6423200,00 | ->=100% DOCUMENTOS CREADOS Y/O ACTUALIZADOS Y SOCIALIZADOS | -NO DE DOCUMENTOS CREADOS, ACTUALIZADOS Y SOCIALIZADOS/TOTAL DE DOCUMENTOS REQUERIDOS | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SEGURIDAD DIGITAL | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
2 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE EL INSTRUMENTO OTORGADO POR MINTIC. (CUMPLIMIENTO POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL Y LEY DE TRANSPARENCIA). | 01/04/2024 | 20/12/2024 | INSTRUMENTO MSPI | 6423200,00 | ->= 1 EVALUACIÓN REALIZADA |  | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SEGURIDAD DIGITAL | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
3 | FORMAR, CAPACITAR, CONCIENCIAR Y SENSIBILIZAR A LA IUCMC ACERCA DE LOS CONTROLES, RIESGOS, DEBERES, RESPONSABILIDADES, BUENAS PRÁCTICAS Y DEMÁS CUIDADOS REFERENTES A SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DENTRO DE LA INSTITUCIÓN. | 22/01/2024 | 30/09/2024 | INFORME | 6423200,00 | ->=1 INFORME | -NO DE INFORMES PRESENTADOS | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SEGURIDAD DIGITAL | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
4 | REALIZAR ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES, DETECCIÓN DE AMENAZAS, VERIFICACIÓN DE FUGA DE INFORMACIÓN, FOOTPRINTING, FINGERPRINTING, ESCANEO DE PUERTOS, ENTRE OTROS, A LOS SERVIDORES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA IUCMC. | 22/01/2024 | 30/09/2024 | INFORME | 6423200,00 | ->=1 INFORME | -NO DE INFORMES PRESENTADOS | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SEGURIDAD DIGITAL | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
5 | APLICAR, MANTENER, ACTUALIZAR, CONFIGURAR, AJUSTAR, IMPLEMENTAR Y/O EVALUAR CONTROLES PARA MITIGACIÓN DE AMENAZAS CIBERNÉTICAS DANDO RESPUESTA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES CONTEMPLADAS EN EL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN (MSPI) Y LOS HALLAZGOS REPORTADOS EN EL INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DEL SGSI VIGENTE. | 22/01/2024 | 20/12/2024 | INFORME | 6423200,00 | ->=1 INFORME | -NO DE INFORMES PRESENTADOS | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SEGURIDAD DIGITAL | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
6 | ANALIZAR, REVISAR, IDENTIFICAR Y/O EVALUAR EL TRATAMIENTO DE RIESGOS ASOCIADOS A LOS DIFERENTES ACTIVOS DE INFORMACIÓN DE LA IUCMC, SIGUIENDO COMO BASE EL MODELO DE GESTIÓN DE RIESGO DE SEGURIDAD DIGITAL (MGRSD) PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS OFERTADOS POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN. | 01/04/2024 | 20/12/2024 | INFORME | 6423200,00 | ->=1 INFORME | -NO DE INFORMES PRESENTADOS | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SEGURIDAD DIGITAL | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
7 | 4. ADMINISTRAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIAG REPORTES. | 15/01/2024 | 20/12/2024 | INFORME | 19000000,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -NO.. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LINEA PETI | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO SEGURIDAD DIGITAL | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - MEDIOS EDUCATIVOS | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
| Actividad | F.Inicio | F.Fin | Producto | Presupuesto | Metas | Indicadores | Responsables | Estado | Avance | Proyecto | Programa | Riesgos | Seguimientos
1 | 1. PRESTAR APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PETI INSTITUCIONAL. | 15/01/2024 | 20/12/2024 | INFORME | 1900000,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -NO.. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LINEA PETI | -DIRECTOR GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - GOBIERNO DIGITAL | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
2 | 2. COLABORAR EN LA ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL (PTD) DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA, QUE FACILITE LA INCORPORACIÓN DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. | 01/04/2024 | 30/08/2024 | INFORME | 950000,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -NO.. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LINEA PETI | -DIRECTOR GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - GOBIERNO DIGITAL | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
3 | 3. REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL RNBD EN RELACIÓN AL REPORTE DE BASES DE DATOS Y REPORTE DE NOVEDADES SEGÚN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LAS ÁREAS RESPECTIVAS. | 15/01/2024 | 20/12/2024 | INFORME | 1900000,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -NO.. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LINEA PETI | -DIRECTOR GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - GOBIERNO DIGITAL | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
4 | 4. GESTIONAR ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE: ESTRATEGIA DE USO Y APROPIACIÓN. | 01/04/2024 | 20/12/2024 | INFORME | 1425000,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -NO.. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LINEA PETI | -DIRECTOR GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - GOBIERNO DIGITAL | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
5 | 5. BRINDAR APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MARCO DE REFERENCIA "ARQUITECTURA EMPRESARIAL DEL ESTADO", PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y DE GESTIÓN TI. | 01/04/2024 | 20/12/2024 | INFORME | 1425000,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -NO.. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LINEA PETI | -DIRECTOR GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - GOBIERNO DIGITAL | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
6 | 6.DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN DE LINEAMIENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS EN CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL (TENER EN CUENTA LA RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SE HACE DESDE EL BOLETÍN DE COMUNICACIONES) | 15/01/2024 | 29/03/2024 | INFORME | 475000,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -NO.. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LINEA PETI | -DIRECTOR GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - GOBIERNO DIGITAL | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
7 | 7. APOYAR LA GENERACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONJUNTOS DE DATOS ABIERTOS. | 15/01/2024 | 20/12/2024 | INFORME | 1900000,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -NO.. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LINEA PETI | -DIRECTOR GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - GOBIERNO DIGITAL | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
8 | 8. BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES. | 01/04/2024 | 20/12/2024 | INFORME | 1425000,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -NO.. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LINEA PETI | -DIRECTOR GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - GOBIERNO DIGITAL | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
9 | 9.BRINDAR APOYO EN LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ENTREGABLES Y DOCUMENTOS DE LAS DIFERENTES FASES DE LA ADOPCIÓN DE IPV6. DE IGUAL MANERA, COLABORAR CON EL REPORTE EN LA HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO HABILITADA POR EL MINISTERIO TIC (HTTPS://MICROSITIOS.MINTIC.GOV.CO/IPV6/CONTROL/APP/LOGIN.PHP) | 15/01/2024 | 28/06/2024 | INFORME | 950000,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -NO.. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LINEA PETI | -DIRECTOR GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - GOBIERNO DIGITAL | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
10 | 1. GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE MEDIOS EDUCATIVOS SEGÚN REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES O RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PERIÓDICA. | 01/04/2024 | 20/12/2024 | INFORME | 1425000,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -NO.. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LINEA PETI | -DIRECTOR GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - MEDIOS EDUCATIVOS | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
11 | 2. ANÁLISIS SEMESTRAL DE MEDIOS EDUCATIVOS DE LA IUCMC A NIVEL TECNOLÓGICO. | 15/01/2024 | 20/12/2024 | INFORME | 1425000,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -NO.. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LINEA PETI | -DIRECTOR GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - MEDIOS EDUCATIVOS | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
12 | 3. RESTRUCTURACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN TASK MANAGER. | 15/01/2024 | 20/12/2024 | INFORME Y REGISTRO EN CAMPUS | 1900000,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -NO.. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LINEA PETI | -DIRECTOR GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - MEDIOS EDUCATIVOS | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
13 | 4. ADMINISTRAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIAG REPORTES. | 15/01/2024 | 20/12/2024 | INFORME | 1900000,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -NO.. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LINEA PETI | -DIRECTOR GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - MEDIOS EDUCATIVOS | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
14 | 1. GESTIONAR EL SERVICIO DE INTERNET PARA LOS CANALES PRINCIPAL Y SECUNDARIO, CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS NECESARIOS QUE GARANTICEN LA CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL DE TODAS LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN. | 15/01/2024 | 29/03/2024 | CONTRATOS | 180000000,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -NO.. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LINEA PETI | -DIRECTOR GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
15 | 2. REALIZAR EL MONITOREO, REPORTE DE FALLAS Y MEJORA DE LOS CANALES DE INTERNET Y DE LOS CANALES DE INTERCONEXIÓN ENTRE LAS SEDES, ADEMÁS DE REALIZAR LA SOLICITUD DE REPORTES MENSUALES DE CONSUMO A LOS ISPS (PROVEDOR DE SERVICIOS DE INTERNET). | 15/01/2024 | 20/12/2024 | INFORME TRIMESTRAL | 4000000,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -NO.. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LINEA PETI | -DIRECTOR GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
16 | 3. GESTIONAR Y ADMINISTRAR UN SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL (VPS) PARA EL SITIO WEB INSTITUCIONAL (UNIMAYOR.EDU.CO), APLICATIVOS, CAMPUS UNIMAYOR Y PLATAFORMA MOODLE (VIRTUALUNIMAYOR.EDU.CO). | 15/01/2024 | 20/12/2024 | INFORME | 50000000,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -NO.. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LINEA PETI | -DIRECTOR GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
17 | 4. REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN, PUBLICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DISEÑO DE INFORMACIÓN Y CONTENIDOS PARA EL SITIO WEB INSTITUCIONAL (UNIMAYOR.EDU.CO), DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMA NTC 5854 Y MATRIZ DE TRANSPARENCIA. | 15/01/2024 | 20/12/2024 | INFORME | 1900000,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -NO.. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LINEA PETI | -DIRECTOR GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
18 | 5. REALIZAR LA CREACIÓN DE ENCUESTAS Y REPORTES DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA LOS PROCESOS INSTITUCIONALES EN EL SISTEMA DE ENCUESTAS INSTITUCIONAL. | 15/01/2024 | 20/12/2024 | INFORME | 1900000,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -NO.. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LINEA PETI | -DIRECTOR GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
19 | 6. IMPLEMENTACIÓN DE CERTIFICADO SSL PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO CAMPUS Y SERVIDORES QUE ASÍ LO REQUIERAN. | 15/01/2024 | 29/03/2024 | CONTRATO | 5000000,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -NO.. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LINEA PETI | -DIRECTOR GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
20 | 7. EVALUAR, MANTENER, RENOVAR Y/O ACTUALIZAR EL LICENCIAMIENTO SOFTWARE QUE GARANTICE EL DESARROLLO DE LAS PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS INSTITUCIONALES. | 15/01/2024 | 20/12/2024 | CONTRATOS | 242000000,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -NO.. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LINEA PETI | -DIRECTOR GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
21 | 8. GESTIONAR Y HACER SEGUIMIENTO AL SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL O SISTEMA DE GESTIÓN UNIFICADO DE AMENAZAS (UTM), CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL. | 15/01/2024 | 20/12/2024 | INFORME | 120000000,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -NO.. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LINEA PETI | -DIRECTOR GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
22 | 9. IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL DE ACCESO A SALAS Y LABORATORIOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGUNDA FASE. | 01/04/2024 | 30/08/2024 | INFORME | 20000000,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -NO.. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LINEA PETI | -DIRECTOR GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
23 | 10, ACTUALIZAR LOS DIAGRAMAS LÓGICOS DE RED INSTITUCIONALES SEMESTRALMENTE. | 01/04/2024 | 20/12/2024 | INFORME | 950000,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -NO.. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LINEA PETI | -DIRECTOR GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
24 | 11. FORMULACIÓN DE PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ENERGIAS RENOVABLES EN LA SEDE BICENTENARIO. | 01/04/2024 | 20/12/2024 | INFORME | 1425000,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -NO.. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LINEA PETI | -DIRECTOR GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
25 | 12. IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE A INCIDENCIAS DE INFRAESTRUCTURA VOZ, DATOS Y ELÉCTRICA, ASECENSOR, PARQUE INFORMÁTICO INSTITUCIONAL Y MEDIOS EDUCATIVOS; EL PLAN DEBE CONTEMPLARSE COMO UNA ACCIÓN DE MEJORA CONTINUA CON EL FIN DE MANTENER TODA LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA Y EN UN GRADO DE DISPONIBILIDAD ACEPTABLE. | 15/01/2024 | 20/12/2024 | INFORME | 82000000,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -NO.. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LINEA PETI | -DIRECTOR GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
26 | 13. REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO CONTINUO DE CUENTAS DE CORREO INSTITUCIONAL @UNIMAYOR.EDU.CO PARA ADMITIDOS, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, EGRESADOS, ESTUDIANTES Y CONTRATISTAS. | 15/01/2024 | 20/12/2024 | INFORME | 1900000,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -NO.. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LINEA PETI | -DIRECTOR GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
27 | 14. ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL ORFEO. | 15/01/2024 | 20/12/2024 | INFORME | 1900000,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -NO.. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LINEA PETI | -DIRECTOR GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
28 | 15. IMPLEMENTAR LA POLÍTICA DE COPIAS DE RESPALDO Y CONTROLES IMPLEMENTADOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS. | 15/01/2024 | 20/12/2024 | INFORME | 1900000,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -NO.. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LINEA PETI | -DIRECTOR GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
29 | 16. APOYO TECNOLÓGICO EN LAS PRUEBAS APTIS - BRITISH COUNCIL IMPLEMENTADAS POR LA IUCMC | 15/01/2024 | 20/12/2024 | INFORME | 1900000,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -NO.. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LINEA PETI | -DIRECTOR GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC
30 | 17. GESTIÓN PARA LA ADQUSISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL FOTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | 01/04/2024 | 20/12/2024 | INFORME | 202000000,00 | ->=100% DE IMPLEMENTACIÓN DEL PETI (4 AÑOS PDI) | -NO.. DE REQUERIMIENTOS IMPLEMENTADAS/TOTAL DE REQUERIMIENTOS POR LINEA PETI | -DIRECTOR GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN (PETI) - INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA IUCMC