## 11. Admón. Riesgos
MAPA DE RIESGOS 2019 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS
Proceso: Planeación Estratégica Subproceso: Direccionamiento estratégico
Código | [5 empty] | Versión |  | Emisión |  |  | Página
100.01.01.01.D.16 | [5 empty] | 2 |  | 2011-06-20 |  |  | 1 de 6
(1) PROCESO | (2) OBJETIVO | (3) COD | (4) RIESGO | (5) CLASIFICACIÓN | (6) GENERADOR | (7) CAUSAS | (8) EFECTOS | (9) VALOR | (10) PROBABILIDAD | (11) VALOR | (12) IMPACTO |  |  | (13) GRADO DE EXPOSICIÓN
|  | 1 | 1, Limitación de cupos para oferta académica del programa | Estratégico | Instalaciones | 1, Falta de infraestructura fisica para la apertura de nuevos niveles. 2, prelación de espeacios fiscos para programas académicos | estancamiento de cobertura | 3 | ALTA | 20 | FUERTE | 60 | FUERTEALTA | #N/A
|  | 2 | fuga de conocimento inherente al programa | Operativo | Personas | 1.Tipo de vinculación docente 2. Falta de cultura de difundir y compartir | Perdida de memoria institucional afectación en la prestación del servicio | 1 | BAJA | 10 | MODERADO | 10 | MODERADOBAJA | ZONA DE RIESGO MODERADO
|  | 3 | Afectación del nivel de la competencia en el idioma (desercion semana, fusión grupos, sabados copadas infraestructura fisica) | Operativo | Instalaciones | 1. Falta de disponibilidad de espacios académicos como laboratorios y salones. 2. Por la diferencia de estrategias metodologicas que puede afectar el rendimiento académico de los grupos. | Imagen institucional Incumplimiento de metas del PDI | 2 | MEDIA | 20 | FUERTE | 40 | FUERTEMEDIA | ZONA DE RIESGO INACEPTABLE
|  | 4 | [9 empty] | 0 |  | #N/A
|  | 5 | [9 empty] | 0 |  | #N/A
|  | 6 |  | Operativo | [7 empty] | 0 |  | #N/A
|  | 7 | [9 empty] | 0 |  | #N/A
|  | 8 | [9 empty] | 0 |  | #N/A
|  | 9 |  | Operativo | [7 empty] | 0 |  | #N/A
8
11
|  | 12 | [9 empty] | 0 |  | ·
|  | 13 | [9 empty] | 0 |  | ·
ELABORADO POR: | Docente - Coordinador de Inglés | [5 empty] | FECHA | 2018-11-20
REVISADO POR: | [6 empty] | FECHA
APROBADO POR: | [6 empty] | FECHA
[5 empty] | 1 | 5 | 5 | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE | 1 | 5 | Asumir el riesgo |  |  |  | Estratégico
[5 empty] | 2 | 10 | 10 | ZONA DE RIESGO MODERADO | 1 | 10 | Reducir el riesgo, Compartir o Transferir |  |  |  | Operativo
[5 empty] | 3 | 20 | 15 | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE | 1 | 20 | Reducir el riesgo, Compartir o Transferir |  |  |  | Financiero
[7 empty] | 20 | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE | 2 | 5 | Asumir el riesgo, Reducir el riesgo |  |  |  | Cumplimiento
[7 empty] | 30 | ZONA DE RIESGO INACEPTABLE | 2 | 10 | Reducir el riesgo, Evitar el riesgo , Compartir o Transferir |  |  |  | Tecnología
[7 empty] | 40 | ZONA DE RIESGO INACEPTABLE | 2 | 20 | Reducir el riesgo, Evitar el riesgo , Compartir o Transferir
[7 empty] | 60 | ZONA DE RIESGO INACEPTABLE | 3 | 5 | Evitar el riesgo
[7 empty] | 0 | · | 3 | 10 | Reducir el riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o Transferir
[9 empty] | 3 | 20 | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o Transferir

## 11.1 Valoracion
VALORACION Y PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO
(1) PROCESO | (2) RIESGO | (3) GRADO DE EXPOSICION | (4) Existen controles? | (5) CONTROLES EXISTENTES | (6) TIPO DE CONTROL | (7) El control esta documentado? | (8) El control se esta aplicando? | (9) El control es efectivo para minimizar el riesgo? | (10) Frecuencia del Control | (11) VALORACIÓN CON CONTROLES | [5 empty] | CALIFICACION DE LA PROTECCION EXISTENTE
[10 empty] | VALOR | PROBABILIDAD | VALOR | IMPACTO |  | GRADO DE EXPOSICIÓN | (12) VALORACION | (13) OPCION DE TRATAMIENTO
0 | 1, Limitación de cupos para oferta académica del programa | #N/A | SI | Sistema de reservas | Preventivo | si | si | no | Semestralmente | 3 | ALTA | 20 | FUERTE | 60 | ZONA DE RIESGO INACEPTABLE | #N/A | Asumir el riesgo
|  |  |  | Aprobación de cupos en Consejo Académico | Preventivo | si | si | si | Semestralmente
| fuga de conocimento inherente al programa | ZONA DE RIESGO MODERADO | si | Información en carpeta compartida | Preventivo | si | si | si | Continuo | 1 | BAJA | 10 | MODERADO | 10 | ZONA DE RIESGO MODERADO | Se mantiene en la zona de riesgo | Asumir el riesgo
| Afectación del nivel de la competencia en el idioma (desercion semana, fusión grupos, sabados copadas infraestructura fisica) | ZONA DE RIESGO INACEPTABLE | SI | Capacitación docente presencial y on line | Preventivo | si | si | si | Continuo | 2 | MEDIA | 10 | MODERADO | 20 | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE | Cambia la evaluación antes de controles | Asumir el riesgo
|  |  |  | seguimiento actividades que se desarrollan en clase - bitacora | Preventivo | si | si | si | Continuo
| 0 | #N/A | no | [10 empty] | 0 | * | #N/A | Asumir el riesgo
| 0 | #N/A | SI | [10 empty] | 0 | * | #N/A | Asumir el riesgo
| 0 | #N/A | SI | [10 empty] | 0 | * | #N/A | Asumir el riesgo
| 0 | #N/A | SI | [10 empty] | 0 | * | #N/A | Asumir el riesgo
| 0 | #N/A | SI | [10 empty] | 0 | * | #N/A | Asumir el riesgo
| 0 | #N/A | NO | [10 empty] | 0 | * | #N/A | Asumir el riesgo
0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
ELABORADO POR: | Docente - Coordinador de Inglés |  |  |  |  | FECHA | 43424
REVISADO POR: | 0 |  |  |  |  | FECHA | 0
APROBADO POR: | 0 |  |  |  |  | FECHA | 0
Preventivo |  | Se mantiene en la Zona de Riesgo | Zona de riesgo Inaceptable | Evitar el riesgo | BENEFICIO |  | 1 | MUY BAJA | Diariamente | 1 | 5 | 5 | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
Detectivo | SI | Cambia la evaluación antes de controles | Zona de riesgo importante | Reducir el riesgo | ALTO | 3 | 2 | BAJA | Semanalmente | 2 | 10 | 10 | ZONA DE RIESGO MODERADO
Correctivo | NO |  | Zona de riesgo moderado | Compartir el riesgo | MEDIO | 2 | 3 | MEDIA | Quincenalmente | 3 | 20 | 15 | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
|  |  | Zona de riesgo tolerable | Transferir el riesgo | BAJO | 1 | 4 | MEDIA | Mensualmente |  |  | 20 | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
|  |  | Zona de riesgo aceptable | Asumir el riesgo |  |  | 6 | ALTA | Anualmente |  |  | 30 | ZONA DE RIESGO INACEPTABLE
[7 empty] | 9 | MUY ALTA | Continuo |  |  | 40 | ZONA DE RIESGO INACEPTABLE
[9 empty] | A solicitud |  |  | 60 | ZONA DE RIESGO INACEPTABLE
[9 empty] | Semestralmente |  |  | 0 | *

## 11.2 Tratamiento
VALORACION Y PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO
(1)MACRO PROCESO |  | #REF!
(1) PROCESO | (2) RIESGO | GRADO DE EXPOSICION INHERENTE | GRADO DE EXPOSICION RESIDUAL | CALIFICACION DE LA PROTECCION EXISTENTE |  | (14) ACCION DE TRATAMIENTO | (15) RESPONSABLE | (16) FECHA DE IMPLEMENTACION
|  |  |  | VALORACION | OPCION DE TRATAMIENTO
0 | 1, Limitación de cupos para oferta académica del programa | #N/A | ZONA DE RIESGO INACEPTABLE | #N/A | Asumir el riesgo | 1. proyecto ampliacion infraestructura | Rector | MAYO 2020 | Si | No se utiliza
| fuga de conocimento inherente al programa | ZONA DE RIESGO MODERADO | ZONA DE RIESGO MODERADO | Se mantiene en la zona de riesgo | Asumir el riesgo | 1. Generación de espacios de interacción entre los docentes del programa, referente a las experiencias apropiadas y que fortalezcan proceso de enseñanza - aprendizaje. 2. Utilizar los mecanismos tecnológicos definidos insitucionalmente para garantizar la seguridad de la información | Docente - Coordinador de Ingles | Diciembre 2019
| Afectación del nivel de la competencia en el idioma (desercion semana, fusión grupos, sabados copadas infraestructura fisica) | ZONA DE RIESGO INACEPTABLE | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE | Cambia la evaluación antes de controles | Asumir el riesgo | 1. Simulacros para determinación de competencia en el idioma. 2. Analisis de resultados y acciones | Docente - Coordinador de Ingles | Diciembre 2019
| 0 | #N/A | * | #N/A | Asumir el riesgo
| 0 | #N/A | * | #N/A | Asumir el riesgo
| 0 | #N/A | * | #N/A | Asumir el riesgo
| 0 | #N/A | * | #N/A | Asumir el riesgo
| 0 | #N/A | * | #N/A | Asumir el riesgo
| 0 | #N/A | * | #N/A | Asumir el riesgo
| 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | · | 0 | 0 |  |  |  |  | Si | No se utiliza
| 0 | · | 0 | 0
ELABORADO POR: | Docente - Coordinador de Inglés | [5 empty] | FECHA | 43424
REVISADO POR: | 0 | [5 empty] | FECHA | 0
APROBADO POR: | 0 | [5 empty] | FECHA | 0
SI
NO
0
Note on G18: PortatilAmbiental: 1. Convenio con la Universidad del Cauca para la realización del inventario ambiental en sede norte. 2. Proyectos de infraestructura con componente ambiental. 3. Desarrollo de proyecto: Sendero ecológico 4. Desarrollo de proyecto: Aprovechamiento del agua (ojito de agua)

## 11.3 Resumen
COD RIESGO | RIESGO | RIESGO INHERENTE | RIESGO RESIDUAL
|  | GRADO DE EXPOSICION | PROBABILIDAD | IMPACTO |  | GRADO DE EXPOSICION
1 | 1, Limitación de cupos para oferta académica del programa | #N/A | ALTA | FUERTE | FUERTEALTA | ZONA DE RIESGO INACEPTABLE
2 | fuga de conocimento inherente al programa | ZONA DE RIESGO MODERADO | BAJA | MODERADO | MODERADOBAJA | ZONA DE RIESGO MODERADO
3 | Afectación del nivel de la competencia en el idioma (desercion semana, fusión grupos, sabados copadas infraestructura fisica) | ZONA DE RIESGO INACEPTABLE | MEDIA | MODERADO | MODERADOMEDIA | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
4 | 0 | #N/A |  |  |  | *
5 | 0 | #N/A |  |  |  | *
7 | 0 | #N/A |  |  |  | *
8 | 0 | #N/A |  |  |  | *
9 | 0 | #N/A |  |  |  | *
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0
12 | 0 | · | 0 | 0 | 00 | 0
13 | 0 | · | 0 | 0 | 00 | 0

## 11.4 Mapa Inherente
MAPA DE RIESGO INHERENTE
FUERTE
1
IMPACTO
3
MODERADO
2
LEVE
|  | BAJA |  | MEDIA |  | ALTA
PROBABILIDAD

## 11.5 Mapa Residual
MAPA DE RIESGO RESIDUAL
FUERTE
1
IMPACTO
MODERADO
2
3
LEVE
|  | BAJA |  | MEDIA |  | ALTA
PROBABILIDAD

## MAPA DE RIESGOS (hidden)
MAPA DE RIESGOS
PROCESO | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | GRADO DE EXPOSICIÓN | CONTROLES EXISTENTES | VALORACIÓN DE RIESGOS | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPONSABLES | CRONOGRAMAS | INDICADORES

## Formulacion de controles (hidden)
FORMULACION DE CONTROLES
ACTIVIDAD | RIESGO | CONTROL | TIPO | EFICACIA | VALORACION DE EFICIENCIA |  |  |  |  | EFECTIVIDAD | SE IMPLEMENTA?
[5 empty] | BENEFICIO | COSTO |  | EFICIENCIA | VALORACION |  |  | Manual
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Automático | Si | No se utiliza
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL |  | No | Aveces se utiliza
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Preventivo |  | Se utiliza regularmente
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Detectivo
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Correctivo
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Asumir
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Mitigar
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Transferir
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Distribuir
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Eliminar
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL
alta
baja
media
|  |  | BENFICIO |  |  | 1 | MUY BAJA | 3
Si | Control no efectivo |  | ALTO | 3 |  | 2 | BAJA | 3
No | Control efectivo, no documentado |  | MEDIO | 2 |  | 3 | MEDIA | 2
| Control efectivo y documentado |  | BAJO | 1 |  | 4 | MEDIA | 2
[6 empty] | 6 | ALTA | 1
[6 empty] | 9 | MUY ALTA | 1