## poa2019
PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2019
Proceso: Planeación Estratégica Subproceso: Planeación y Mejora Continua
Código | [5 empty] | Versión |  | Emisión |  |  |  | Página
300.03.02.01.01.02.R.01 | [5 empty] | 4 |  | 2018-11-07 |  |  |  | 1
PROCESO: | [5 empty] | INVESTIGACIONES
RESPONSABLE:
CARGO: | [5 empty] | ASESOR INVESTIGACIONES
POLITICA INSTITUCIONAL RELACIONADA
EJE TEMATICO RELACIONADO: | [5 empty] | ACADEMICO - INVESTIGATIVO
PDI 2016-2020 | [5 empty] | CRONOGRAMA PROPUESTO |  | PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD | PESO DE LA ACTIVIDAD | Peso Proyecto | INDICADOR | META | PRESUPUESTO | ADICIÓN PRESUPUESTO
DIMENSIÓN MIPG | Objetivo Estratégico o de Calidad | Estrategia | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN
Gestion del conocimiento y la innovación | Fomentar la generación de conocimiento y la innovación para contribuir con la transformación social de la Región y el País. | Generación de competencias y habilidades para la ciencia, la tecnología y la innovación | Capital Humano para la Investigación y la Innovación | Fortalecimiento Grupos de investigación y capacidad crítica de los estudiantes | Evaluar y poner en operación convocatoria interna de Joven Investigadores 2019 | 2019-03-02 | 2020-03-01 | Documentos de formulación de la convocatoria | 6 | 15 | Número de jóvenes investigadores o auxiliares de investigación | ≥ 10 jóvenes investigadores o auxiliares de investigación | 31000000
[5 empty] | Evaluar y poner en operación de convocatoria de Semilleros de Investigación 2019 | 2019-03-02 | 2019-10-02 | Documentos de formulación de la convocatoria | 6 |  | Convocatorias semilleros de investigación | ≥ 5 convocatorias para semilleros | 21000000
[5 empty] | Continuar ejecución y financiación de proyectos de Joven Investigador Convocatoria 2018 | 2019-01-07 | 2019-02-22 | Informes de ejecucion presupuestal y de actividades | 3 |  |  |  | 31250000
|  | Promover el sistema de investigaciones y sus políticas con el objetivo de constituirla como eje integrador entre la enseñanza, el relacionamiento externo y los procesos investigativos | Sistema de Investigación Institucional | Vicerrectoría de Investigaciones | [5 empty] | 35 | Una Propuesta de Vicerrectoría de Investigaciones | >=1 propuesta de una Vicerrectoría de Investigaciones | 0
|  |  |  | Propiedad Intelectual | Elaborar procedimientos | 2019-01-07 | 2019-05-10 | Procedimientos Implementados | 15 |  | Un Estatuto de Propiedad Intelectual | Un Estatuto de Propiedad Intelectual |  | 6000000
|  |  |  | Política de Investigación Institucional | Elaborar procedimiento convocatoria Joven Investigador | 2019-01-08 | 2019-05-11 | Procedimientos Implementados | 5 |  | Política de Investigaciones | Una propuesta de la Política de Investigaciones
[5 empty] | Elaborar política de Investigaciones | 2019-01-07 | 2019-05-10 | Procedimiento Implementado | 10
|  |  |  | Plan de Incentivos | Pagar incentivos a Docentes-Investigadores de acuerdo a su producción Investigativa | 2019-01-07 | 2019-12-13 | Pagos realizados | 5 |  | Un plan de Incentivos por Producción Académico-Científica | Un plan de Incentivos por Producción Académico-Científica | 30000000
|  | Difundir y divulgar los resultados del sistema de Investigación Institucional, que permita el posicionamiento de la institución y el empoderamiento de las comunidades en procesos de Ciencia, tecnología e innovación | Visibilidad y Circulación del Conocimiento y los Saberes | Revistas Institucionales Investigativa | [5 empty] | 35 | Número de revistas creadas y/o actualizadas | ≥ 1 Revista interdisciplinaria
|  |  |  | Reconocimiento Grupos de Investigación | Fuente: Riesgos Apoyar y capacitar a Grupos de Investigación e Investigadores en la generación y consolidación de productos científicos | 2019-02-04 | 2019-11-30 | Informes mensuales | 3 |  | Número de grupos de investigación reconocidos | >= 6 grupos de investigación reconocidos por Colciencias | 15000000
[5 empty] | Actualizar portal web en relación al proceso de Invesitigaciones | 2019-01-07 | 2019-05-10 | Sitio web actualizdo | 3
[5 empty] | Fuente: Riesgos Crear portafolios de grupos de Investigación | 2019-01-07 | 2019-05-10 | Documento con información consolidada para c/grupo | 2
[5 empty] | Apoyar a Investigadores en la inscripción de eventos académico-cientificos a nivel nacional e internacional | 2019-01-07 | 2019-12-13 | Certificados de Participación | 5 |  |  |  | 47000000
[5 empty] | Apoyar a Investigadores en movilidad para participar en eventos académico-cientificos a nivel nacional e internacional | 2019-01-07 | 2019-12-13 | Certificados de Participación | 5 |  |  |  | 46150000
|  |  |  | Formulación de Proyectos Externos e Internos | Evaluar y poner en operación convocatoria Interna de proyectos para grupos de Investigación | 2019-02-07 | 2020-02-06 | Documentos de formulación de la convocatoria | 6 |  | Número de proyectos de investigación formulados, en ejecución o terminados | ≥ 30 proyectos de investigación formulados, en ejecución o terminados | 50000000
[5 empty] | Fuente: Riesgos Seguimiento de ejecución Financiera y de actividades de proyectos de convocatorias Externos e Internos 2019 | 2019-02-07 | 2019-12-13 | Control Asistencia reuniones mensuales | 6
[5 empty] | Fuente: Riesgos Continuar ejecución, financiación y finalización de proyectos de Investigación de la convocatoria interna de grupos 2018 | 2019-01-07 | 2019-02-22 | Informes de ejecucion presupuestal y de actividades | 3 |  |  |  | 3100000
|  |  |  | Producción de Nuevo Conocimiento | Apoyar a Grupos de Investigación en la traducción de articulos científicos | 2019-01-07 | 2019-12-13 | Informes mensuales | 2 |  | Número de artículos, capítulos de libros o libros publicados | ≥ 80% artículos científicos publicados en revistas científicas o capítulos de libros o libros (proyección 15) | 6000000
|  | Desarrollar investigación y creaciones artísticas en articulación con universidad empresa estado sociedad que impacten en el medio | Articulación Universidad Empresa Estado Sociedad | Articulación Universidad Empresa Estado Sociedad | Ejectuar convenio UNIMAYOR-Innovacción para la realización de Libro resultado de Investigación | 2019-01-07 | 2019-12-13 | Informes mensuales | 4 | 15 | Número de proyectos desarrollados | > 5 proyectos articulados con la universidadempresa - estado | 4000000
[5 empty] | Ejectuar convenio UNIMAYOR-Universidad Champagnat para realización de Fotolibro | 2019-01-07 | 2019-12-13 | Informes mensuales | 4 |  |  |  | 6000000
[5 empty] | Continuar Ejecución Convenio UNIMAYOR-Innovaccción Proyecto KILKAS | 2019-01-07 | 2019-01-28 | Informes de ejecucion presupuestal y de actividades | 3 |  |  |  | 4500000
[5 empty] | Ejectuar Proyecto Externo convenio UNIMAYOR-CESMAG | 2019-01-07 | 2019-12-13 | Informes mensuales | 4 |  |  |  | 5000000
|  |  | Articulación Universidad Empresa Estado Sociedad | Articulación Universidad Empresa Estado Sociedad | [6 empty] | Números de eventos desarrollados | ≥ 12 eventos académicos científicos desarrollados por la IUCMC
TOTAL | [8 empty] | 100 | 100 |  |  | 300000000 | 6000000
FIRMA DEL RESPONSABLE | [5 empty] | FIRMA JEFE INMEDIATO | [6 empty] | FIRMA RECTOR