## formato_202212_f21a_cgc (3)
1 | Castigo de cartera por prescripción | 1 incluir en el procedimiento (codigo) lineamiento para tramites de incapacides y/o licencias la conciliacion entre el proceso de geston y desarrollo del talento humano y subproceso de gestión contable 2 realizar seguimiento al procedimiento lineamientos para el tramite de incapacidades y/o licencias por parte de la oficina de control interno 3 incluir actividad de seguimiento de la gestión de cobro en el poa del proceso de gestion juridica y gestion y desarrollo del talento humano para adelantar informe ante el comite de saneamiento y sostenibilidad contable 4 evaluar la gestion de cartera de la institucion en el comite de saneamiento y sosteniblidad contable para tomar las acciones necesarias | PU contabilidad Técnico administrativo contabilidad PU talento humano Secretario General Asesor control interno comité de saneamiento y sostenibilidad contable | garantizar la gestion de cartera eficiente, eficaz y oportuna de la institucion | >=1 procedimiento actualizado >=1seguimiento semestral a la gestion de cartera por parte de control interno contable >=4seguimiento realizados a los poa >=2 actas de comité de saneamiento y sostenibilidad contable | Numero | 100 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 1SeverificóactualizacióndelprocedimientoLineamientosTrámitedeincapacidadesy/olicenciasV4. Evidencia http://190.5.199.19/sgi/documentos/P12. 2Relación de cuentas por cobrar EPS y ARL vigencia 2022 por un valor de 9.420.795 las cuales se originan de SANITAS por valor de 33.333 y NUEVA EPS por valor de 9.387.462, dentro de este valor se encuentra una licencia de maternidad de una docente por valor de 6.980.144, valor pendiente de conciliar con la EPS debido a que cuando se vinculó a la docente estaba en periodo de gestación. Las cuentas por cobrar que superaron los 180 días en la vigencia 2021- 2022, se encuentran la Nueva EPS con un valor de 1.470.046.Hasta la fecha se han recibido los siguientes pagos por la gestión de cobro de incapacidades y licencias por partes de las EPS y ARL por un valor de 37.764.132 pagados así: SANITAS por valor de 12.020.648, NUEVA EPS por valor de 6.607.966 y POSITIVA ARL 19.135.518.Las cuentas de difícil cobro por un total de $ 26.568.848 adeudados así: MEDIMAS por valor de 24.626.290, NUEVA EPS por valor de 1.470.046 y FOSYGA por valor 472.512.La Secretaria General informa que el cobro ante MEDIMAS se encuentra en proceso de reclamación surtiendo el trámite de reclamación de acreencias previsto para las EPS en liquidación, anexando la evidencia de radicación y aceptación del cobro de incapacidades.3SeverificalainclusiónPOA2022,laactividadderealizarseguimientoalagestióndelcobrodelicenciaseincapacidadesengestiónjurídicaenlospuntos1y10delPOAyengestiónydesarrollodeltalentohumanopuntos9y10consuevidencia.4Se realizó la evaluación de cartera ante el CSSC sobre la información presentada por los procesos como se evidencia el acta 02 del 29/11/2022 en el punto 2 Informe Cuentas por Cobrar -Incapacidades | 100
2 | debilidades en el sistema de control interno contable | 1 realizar seguimiento al procedmiento de lineamientos para el tramite de incapacidades y/o licencias por parte de la oficina de control interno 2 incluir actividad de seguimiento de la gestion de cobro en el poa del proceso de gestion juridica y gestion y desarrollo del talento humano para adelantar informe ante el comite de saneamiento y sostenibilidad contable 3 evaluar la gestion de cartera de la institucion en el comite de saneamiento y sostenibilidad contable para tomar las acciones necesarias | PU contabilidad Técnico administrativo contabilidad PU talento humano Secretario General Asesor control interno comité de saneamiento y sostenibilidad contable | garantizar la gestion de cartera eficiente, eficaz y oportuna de la institucion | >=1 seguimiento semestral a la gestion de cartera por parte de control interno contable >=4 seguimiento realizados a los poa >=2 actas de seguimiento de comité de saneamiento y sosteniblidad contable | Numero | 100 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 1Relación de cuentas por cobrar EPS y ARL vigencia 2022 por un valor de 9.420.795 las cuales se originan de SANITAS por valor de 33.333 y NUEVA EPS por valor de 9.387.462, dentro de este valor se encuentra una licencia de maternidad de una docente por valor de 6.980.144, valor pendiente de conciliar con la EPS debido a que cuando se vinculó a la docente estaba en periodo de gestación. Las cuentas por cobrar que superaron los 180 días en la vigencia 2021- 2022, se encuentran la Nueva EPS con un valor de 1.470.046.Hasta la fecha se han recibido los siguientes pagos por la gestión de cobro de incapacidades y licencias por partes de las EPS y ARL por un valor de 37.764.132 pagados así: SANITAS por valor de 12.020.648, NUEVA EPS por valor de 6.607.966 y POSITIVA ARL 19.135.518.Las cuentas de difícil cobro por un total de $ 26.568.848 adeudados así: MEDIMAS por valor de 24.626.290, NUEVA EPS por valor de 1.470.046 y FOSYGA por valor 472.512.La Secretaria General informa que el cobro ante MEDIMAS se encuentra en proceso de reclamación surtiendo el trámite de reclamación de acreencias previsto para las EPS en liquidación, anexando la evidencia de radicación y aceptación del cobro de incapacidades. 2SeverificalainclusiónPOA2022,laactividadderealizarseguimientoalagestióndelcobrodelicenciaseincapacidadesengestiónjurídicaenlospuntos1y10delPOAyengestiónydesarrollodeltalentohumanopuntos9y10consuevidencia.3Se realizó la evaluación de cartera ante el CSSC sobre la información presentada por los procesos como se evidencia el acta 02 del 29/11/2022 en el punto 2 Informe Cuentas por Cobrar -Incapacidades | 100
3 | no se registra la informacion de acuerdo a la estructura del presupuesto | 1realizar las respectivas liberaciones en los CDP por parte del subproceso de presupuesto en la plataforma SIA observa una vez sean registrados los contratos en la plataforma por parte del proceso adquisicion de bienes y servicios 2 realizar las liberaciones en los compromisos (rp) y cdp por parte del proceso de adquisicion de bienes y servicios una vez se cuene con el acta de liquidación del contrato en la plataforma sia observa 3 entregar por parte del subproceso de presupuesto los cinco primeros dias mes vencido la relacion de las apropiaciones de los compromisos que se realizan a traves de actos administrativos los cuales no afectan la contratacion 4 realizar conciliacion entre el proceso de adquisicion de bienes y servicios y el subproceso de presupuesto de la informacion registrada en sia observa de la contratacion en comparacion con la informacion presupuestal lo que permita ejecutar los valores ejecutados por contratos | Secretario general PU presupuesto | conciliar informacion registrada en sia observa frente a la información presupuestal | >=100% de informacion contractual registrada en sia observa conciliada con la ejecucion presupuestal de gastos | Porcentaje | 100 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 1Para la vigencia 2021 se realizó las liberaciones y ajustes en la plataforma, quedando conciliado al 100% presupuesto y contratación en dicha vigencia. Se han realizado las liberaciones de CDPs del año 2022 de los contratos rendidos en la plataforma Sia observa, actividad realizada por el subproceso de gestión de presupuesto la cual se evidencia en la plataforma 2Para la vigencia 2022 esta actividad se encuentra en trámite con un avance o cumplimiento del 97% debido que la mayoría de contratos de prestación de servicios se están liquidando y2 de los 5 contratos tienen adiciones hasta febrero y marzo.La vigencia 2021 se encuentra con las liberaciones realizadas en su totalidad. 3Para el 2022 se evidencia la entrega de la relación de las apropiaciones de los compromisos que se realizan a través de resoluciones o actos administrativos al subproceso de adquisición de bienes y servicios, las cuales se evidencian en las relaciones entregadas el 8 de agosto, 8 de septiembre, 10 de octubre, 5 de diciembre de 2022 y 4 de enero de 2023. 4El subproceso de gestión de presupuesto realizó la conciliación de la información registrada en SIA Observa de la contratación en comparación con la información presupuestal la cual fue remitida al subproceso de contratación mediante correos de fechas 13 de julio, 2,12,17 y 31 de agosto, 18 de octubre, 11,16 y 29 de noviembre, 7 y 9 de diciembre de 2022 y 4 de enero de 2023.Las diferencia presentadas entre presupuesto y la información reportada en el Sia observa son por pagos realizados atreves de actos administrativos o servicios públicos, lo cual no afecta la contratación. | 97
4 | publicacion de la informacion contractual en el secop en el sia observa y cargue de la misma | 1cargar la contratacion en los sistemas de informacion secop-sia observa 2 conciliar mensualmente el cargue de la informacion entre sia observa y secop 3 realizar seguimiento del cargue de la informacion por parte de control interno 4 incluir dentro del poa del proceso de adquisicion de bienes y servicios actividad de cargue de informacion de los sistemas secop y sia observa | Secretario general Asesor de control interno | garantizar el cargue oportuno de la informacion en el secop y plataforma sia observa | 100% de contratos cargados en plataformas sia observa y secop | Porcentaje | 100 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 1Para el cierre de la vigencia 2022 se verifica al mes de diciembre la realización del cargue en las plataformas del Sia Oberva y SECOPdela información y documentos contractuales2022 realizada por la Institución. Se registraron 169 contratos en el Sia Observa y 184 en el SECOP la diferencia de 15 contratos se debe a los terminados anormalmente después de convocado por declararse desiertos. En la vigencia 2021 se registraron un total de 176 contratos en el Sia Observa y 189 en el SECOP La diferencia de 13 contratos se debe a los terminados anormalmente después de convocado por declararse desiertos De igual forma los estados de los contratos en el SECOP 2Los responsables de realizar la conciliación mensual del cargue de la información al SIA Observa y SECOP informan la realización de esta actividad, mediante informe mensual a la Secretaria General. Donde se ve reflejado en las plataformas. 3Se realizó seguimiento al cargue de la contratación Sia observa Control de Legalidad Contratos 2021 para un total de 176 Contratos registrados al 100% de cargue y cierre presupuestal de la vigencia 2021 Rendición de Contratos 2022 registro cargue del CDP estudio previo y contrato 8contratos del mes de julio cargados del 07 al 29 de julio 38 contratos del mes de agosto cargados del 23 de agosto al 6 de septiembre 10 contratos del mes de septiembre cargados del 30 de septiembre al 4 de octubre2 contratos del mes de octubre cargados del 3 de noviembre 7 contratos del mes de noviembre cargados del 5 al 9 de diciembre12 contratos del mes de diciembre cargados del 2 al 3 de enero Se realizó el cargue de la contratación Sia observa Control de Legalidad 2022 para un total de 169 Contratos registrados al 97% de cargue y cierre presupuestal de la vigencia 2021.4Se verificó la inclusión en el POA 2022 la actividad de realizar de cargue de información de los sistemas SECOP y SIA Observa en el proceso de adquisición de bienes y servicios en el punto 1 del POA Este se encuentra aprobado mediante resolución 1 de 2022 | 98
5 | publicacion de la informacion contractual sia observa y cargue de la misma | 1cargar la contratacion en los sistemas de informacion secop-sia observa 2 conciliar mensualmente el cargue de la informacion entre sia observa y secop 3 realizar seguimiento del cargue de la informacion por parte de control interno 4 incluir dentro del poa del proceso de adquisicion de bienes y servicios actividad de cargue de informacion de los sistemas secop y sia observa | Secretario general Asesor de control interno | garantizar el cargue oportuno de la informacion en el secop y plataforma sia observa | 100% de contratos cargados en plataformas sia observa y secop | Porcentaje | 100 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 1Para el cierre de la vigencia 2022 se verifica al mes de diciembre la realización del cargue en las plataformas del Sia Oberva y SECOPdela información y documentos contractuales2022 realizada por la Institución. Se registraron 169 contratos en el Sia Observa y 184 en el SECOP la diferencia de 15 contratos se debe a los terminados anormalmente después de convocado por declararse desiertos. En la vigencia 2021 se registraron un total de 176 contratos en el Sia Observa y 189 en el SECOP La diferencia de 13 contratos se debe a los terminados anormalmente después de convocado por declararse desiertos De igual forma los estados de los contratos en el SECOP 2Los responsables de realizar la conciliación mensual del cargue de la información al SIA Observa y SECOP informan la realización de esta actividad, mediante informe mensual a la Secretaria General. Donde se ve reflejado en las plataformas. 3Se realizó seguimiento al cargue de la contratación Sia observa Control de Legalidad Contratos 2021 para un total de 176 Contratos registrados al 100% de cargue y cierre presupuestal de la vigencia 2021 Rendición de Contratos 2022 registro cargue del CDP estudio previo y contrato 8contratos del mes de julio cargados del 07 al 29 de julio 38 contratos del mes de agosto cargados del 23 de agosto al 6 de septiembre 10 contratos del mes de septiembre cargados del 30 de septiembre al 4 de octubre2 contratos del mes de octubre cargados del 3 de noviembre 7 contratos del mes de noviembre cargados del 5 al 9 de diciembre12 contratos del mes de diciembre cargados del 2 al 3 de enero Se realizó el cargue de la contratación Sia observa Control de Legalidad 2022 para un total de 169 Contratos registrados al 97% de cargue y cierre presupuestal de la vigencia 2021.4Se verificó la inclusión en el POA 2022 la actividad de realizar de cargue de información de los sistemas SECOP y SIA Observa en el proceso de adquisición de bienes y servicios en el punto 1 del POA Este se encuentra aprobado mediante resolución 1 de 2022 | 98
6 | publicacion de la informacion contractual sia observa y cargue de la misma | 1cargar la contratacion en los sistemas de informacion secop-sia observa 2 conciliar mensualmente el cargue de la informacion entre sia observa y secop 3 realizar seguimiento del cargue de la informacion por parte de control interno 4 incluir dentro del poa del proceso de adquisicion de bienes y servicios actividad de cargue de informacion de los sistemas secop y sia observa | Secretario general Asesor de control interno | garantizar el cargue oportuno de la informacion en el secop y plataforma sia observa | 100% de contratos cargados en plataformas sia observa y secop | Porcentaje | 100 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 1Para el cierre de la vigencia 2022 se verifica al mes de diciembre la realización del cargue en las plataformas del Sia Oberva y SECOPdela información y documentos contractuales2022 realizada por la Institución. Se registraron 169 contratos en el Sia Observa y 184 en el SECOP la diferencia de 15 contratos se debe a los terminados anormalmente después de convocado por declararse desiertos. En la vigencia 2021 se registraron un total de 176 contratos en el Sia Observa y 189 en el SECOP La diferencia de 13 contratos se debe a los terminados anormalmente después de convocado por declararse desiertos De igual forma los estados de los contratos en el SECOP 2Los responsables de realizar la conciliación mensual del cargue de la información al SIA Observa y SECOP informan la realización de esta actividad, mediante informe mensual a la Secretaria General. Donde se ve reflejado en las plataformas. 3Se realizó seguimiento al cargue de la contratación Sia observa Control de Legalidad Contratos 2021 para un total de 176 Contratos registrados al 100% de cargue y cierre presupuestal de la vigencia 2021 Rendición de Contratos 2022 registro cargue del CDP estudio previo y contrato 8contratos del mes de julio cargados del 07 al 29 de julio 38 contratos del mes de agosto cargados del 23 de agosto al 6 de septiembre 10 contratos del mes de septiembre cargados del 30 de septiembre al 4 de octubre2 contratos del mes de octubre cargados del 3 de noviembre 7 contratos del mes de noviembre cargados del 5 al 9 de diciembre12 contratos del mes de diciembre cargados del 2 al 3 de enero Se realizó el cargue de la contratación Sia observa Control de Legalidad 2022 para un total de 169 Contratos registrados al 97% de cargue y cierre presupuestal de la vigencia 2021.4Se verificó la inclusión en el POA 2022 la actividad de realizar de cargue de información de los sistemas SECOP y SIA Observa en el proceso de adquisición de bienes y servicios en el punto 1 del POA Este se encuentra aprobado mediante resolución 1 de 2022 | 98
7 | publicacion de la informacion contractual sia observa y cargue de la misma | 1cargar la contratacion en los sistemas de informacion secop-sia observa 2 conciliar mensualmente el cargue de la informacion entre sia observa y secop 3 realizar seguimiento del cargue de la informacion por parte de control interno 4 incluir dentro del poa del proceso de adquisicion de bienes y servicios actividad de cargue de informacion de los sistemas secop y sia observa | Secretario general Asesor de control interno | garantizar el cargue oportuno de la informacion en el secop y plataforma sia observa | 100% de contratos cargados en plataformas sia observa y secop | Porcentaje | 100 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 1Para el cierre de la vigencia 2022 se verifica al mes de diciembre la realización del cargue en las plataformas del Sia Oberva y SECOPdela información y documentos contractuales2022 realizada por la Institución. Se registraron 169 contratos en el Sia Observa y 184 en el SECOP la diferencia de 15 contratos se debe a los terminados anormalmente después de convocado por declararse desiertos. En la vigencia 2021 se registraron un total de 176 contratos en el Sia Observa y 189 en el SECOP La diferencia de 13 contratos se debe a los terminados anormalmente después de convocado por declararse desiertos De igual forma los estados de los contratos en el SECOP 2Los responsables de realizar la conciliación mensual del cargue de la información al SIA Observa y SECOP informan la realización de esta actividad, mediante informe mensual a la Secretaria General. Donde se ve reflejado en las plataformas. 3Se realizó seguimiento al cargue de la contratación Sia observa Control de Legalidad Contratos 2021 para un total de 176 Contratos registrados al 100% de cargue y cierre presupuestal de la vigencia 2021 Rendición de Contratos 2022 registro cargue del CDP estudio previo y contrato 8contratos del mes de julio cargados del 07 al 29 de julio 38 contratos del mes de agosto cargados del 23 de agosto al 6 de septiembre 10 contratos del mes de septiembre cargados del 30 de septiembre al 4 de octubre2 contratos del mes de octubre cargados del 3 de noviembre 7 contratos del mes de noviembre cargados del 5 al 9 de diciembre12 contratos del mes de diciembre cargados del 2 al 3 de enero Se realizó el cargue de la contratación Sia observa Control de Legalidad 2022 para un total de 169 Contratos registrados al 97% de cargue y cierre presupuestal de la vigencia 2021.4Se verificó la inclusión en el POA 2022 la actividad de realizar de cargue de información de los sistemas SECOP y SIA Observa en el proceso de adquisición de bienes y servicios en el punto 1 del POA Este se encuentra aprobado mediante resolución 1 de 2022 | 98
8 | publicacion de la informacion contractual sia observa y cargue de la misma | 1cargar la contratacion en los sistemas de informacion secop-sia observa 2 conciliar mensualmente el cargue de la informacion entre sia observa y secop 3 realizar seguimiento del cargue de la informacion por parte de control interno 4 incluir dentro del poa del proceso de adquisicion de bienes y servicios actividad de cargue de informacion de los sistemas secop y sia observa | Secretario general Asesor de control interno | garantizar el cargue oportuno de la informacion en el secop y plataforma sia observa | 100% de contratos cargados en plataformas sia observa y secop | Porcentaje | 100 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 1Para el cierre de la vigencia 2022 se verifica al mes de diciembre la realización del cargue en las plataformas del Sia Oberva y SECOPdela información y documentos contractuales2022 realizada por la Institución. Se registraron 169 contratos en el Sia Observa y 184 en el SECOP la diferencia de 15 contratos se debe a los terminados anormalmente después de convocado por declararse desiertos. En la vigencia 2021 se registraron un total de 176 contratos en el Sia Observa y 189 en el SECOP La diferencia de 13 contratos se debe a los terminados anormalmente después de convocado por declararse desiertos De igual forma los estados de los contratos en el SECOP 2Los responsables de realizar la conciliación mensual del cargue de la información al SIA Observa y SECOP informan la realización de esta actividad, mediante informe mensual a la Secretaria General. Donde se ve reflejado en las plataformas. 3Se realizó seguimiento al cargue de la contratación Sia observa Control de Legalidad Contratos 2021 para un total de 176 Contratos registrados al 100% de cargue y cierre presupuestal de la vigencia 2021 Rendición de Contratos 2022 registro cargue del CDP estudio previo y contrato 8contratos del mes de julio cargados del 07 al 29 de julio 38 contratos del mes de agosto cargados del 23 de agosto al 6 de septiembre 10 contratos del mes de septiembre cargados del 30 de septiembre al 4 de octubre2 contratos del mes de octubre cargados del 3 de noviembre 7 contratos del mes de noviembre cargados del 5 al 9 de diciembre12 contratos del mes de diciembre cargados del 2 al 3 de enero Se realizó el cargue de la contratación Sia observa Control de Legalidad 2022 para un total de 169 Contratos registrados al 97% de cargue y cierre presupuestal de la vigencia 2021.4Se verificó la inclusión en el POA 2022 la actividad de realizar de cargue de información de los sistemas SECOP y SIA Observa en el proceso de adquisición de bienes y servicios en el punto 1 del POA Este se encuentra aprobado mediante resolución 1 de 2022 | 98
9 | publicacion de la informacion contractual sia observa y cargue de la misma | 1cargar la contratacion en los sistemas de informacion secop-sia observa 2 conciliar mensualmente el cargue de la informacion entre sia observa y secop 3 realizar seguimiento del cargue de la informacion por parte de control interno 4 incluir dentro del poa del proceso de adquisicion de bienes y servicios actividad de cargue de informacion de los sistemas secop y sia observa | Secretario general Asesor de control interno | garantizar el cargue oportuno de la informacion en el secop y plataforma sia observa | 100% de contratos cargados en plataformas sia observa y secop | Porcentaje | 100 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 1Para el cierre de la vigencia 2022 se verifica al mes de diciembre la realización del cargue en las plataformas del Sia Oberva y SECOPdela información y documentos contractuales2022 realizada por la Institución. Se registraron 169 contratos en el Sia Observa y 184 en el SECOP la diferencia de 15 contratos se debe a los terminados anormalmente después de convocado por declararse desiertos. En la vigencia 2021 se registraron un total de 176 contratos en el Sia Observa y 189 en el SECOP La diferencia de 13 contratos se debe a los terminados anormalmente después de convocado por declararse desiertos De igual forma los estados de los contratos en el SECOP 2Los responsables de realizar la conciliación mensual del cargue de la información al SIA Observa y SECOP informan la realización de esta actividad, mediante informe mensual a la Secretaria General. Donde se ve reflejado en las plataformas. 3Se realizó seguimiento al cargue de la contratación Sia observa Control de Legalidad Contratos 2021 para un total de 176 Contratos registrados al 100% de cargue y cierre presupuestal de la vigencia 2021 Rendición de Contratos 2022 registro cargue del CDP estudio previo y contrato 8contratos del mes de julio cargados del 07 al 29 de julio 38 contratos del mes de agosto cargados del 23 de agosto al 6 de septiembre 10 contratos del mes de septiembre cargados del 30 de septiembre al 4 de octubre2 contratos del mes de octubre cargados del 3 de noviembre 7 contratos del mes de noviembre cargados del 5 al 9 de diciembre12 contratos del mes de diciembre cargados del 2 al 3 de enero Se realizó el cargue de la contratación Sia observa Control de Legalidad 2022 para un total de 169 Contratos registrados al 97% de cargue y cierre presupuestal de la vigencia 2021.4Se verificó la inclusión en el POA 2022 la actividad de realizar de cargue de información de los sistemas SECOP y SIA Observa en el proceso de adquisición de bienes y servicios en el punto 1 del POA Este se encuentra aprobado mediante resolución 1 de 2022 | 98
10 | publicacion de la informacion contractual sia observa y cargue de la misma | 1cargar la contratacion en los sistemas de informacion secop-sia observa 2 conciliar mensualmente el cargue de la informacion entre sia observa y secop 3 realizar seguimiento del cargue de la informacion por parte de control interno 4 incluir dentro del poa del proceso de adquisicion de bienes y servicios actividad de cargue de informacion de los sistemas secop y sia observa | Secretario general Asesor de control interno | garantizar el cargue oportuno de la informacion en el secop y plataforma sia observa | 100% de contratos cargados en plataformas sia observa y secop | Porcentaje | 100 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 1Para el cierre de la vigencia 2022 se verifica al mes de diciembre la realización del cargue en las plataformas del Sia Oberva y SECOPdela información y documentos contractuales2022 realizada por la Institución. Se registraron 169 contratos en el Sia Observa y 184 en el SECOP la diferencia de 15 contratos se debe a los terminados anormalmente después de convocado por declararse desiertos. En la vigencia 2021 se registraron un total de 176 contratos en el Sia Observa y 189 en el SECOP La diferencia de 13 contratos se debe a los terminados anormalmente después de convocado por declararse desiertos De igual forma los estados de los contratos en el SECOP 2Los responsables de realizar la conciliación mensual del cargue de la información al SIA Observa y SECOP informan la realización de esta actividad, mediante informe mensual a la Secretaria General. Donde se ve reflejado en las plataformas. 3Se realizó seguimiento al cargue de la contratación Sia observa Control de Legalidad Contratos 2021 para un total de 176 Contratos registrados al 100% de cargue y cierre presupuestal de la vigencia 2021 Rendición de Contratos 2022 registro cargue del CDP estudio previo y contrato 8contratos del mes de julio cargados del 07 al 29 de julio 38 contratos del mes de agosto cargados del 23 de agosto al 6 de septiembre 10 contratos del mes de septiembre cargados del 30 de septiembre al 4 de octubre2 contratos del mes de octubre cargados del 3 de noviembre 7 contratos del mes de noviembre cargados del 5 al 9 de diciembre12 contratos del mes de diciembre cargados del 2 al 3 de enero Se realizó el cargue de la contratación Sia observa Control de Legalidad 2022 para un total de 169 Contratos registrados al 97% de cargue y cierre presupuestal de la vigencia 2021.4Se verificó la inclusión en el POA 2022 la actividad de realizar de cargue de información de los sistemas SECOP y SIA Observa en el proceso de adquisición de bienes y servicios en el punto 1 del POA Este se encuentra aprobado mediante resolución 1 de 2022 | 98
11 | publicacion de la informacion contractual sia observa y cargue de la misma | 1cargar la contratacion en los sistemas de informacion secop-sia observa 2 conciliar mensualmente el cargue de la informacion entre sia observa y secop 3 realizar seguimiento del cargue de la informacion por parte de control interno 4 incluir dentro del poa del proceso de adquisicion de bienes y servicios actividad de cargue de informacion de los sistemas secop y sia observa | Secretario general Asesor de control interno | garantizar el cargue oportuno de la informacion en el secop y plataforma sia observa | 100% de contratos cargados en plataformas sia observa y secop | Porcentaje | 100 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 1Para el cierre de la vigencia 2022 se verifica al mes de diciembre la realización del cargue en las plataformas del Sia Oberva y SECOPdela información y documentos contractuales2022 realizada por la Institución. Se registraron 169 contratos en el Sia Observa y 184 en el SECOP la diferencia de 15 contratos se debe a los terminados anormalmente después de convocado por declararse desiertos. En la vigencia 2021 se registraron un total de 176 contratos en el Sia Observa y 189 en el SECOP La diferencia de 13 contratos se debe a los terminados anormalmente después de convocado por declararse desiertos De igual forma los estados de los contratos en el SECOP 2Los responsables de realizar la conciliación mensual del cargue de la información al SIA Observa y SECOP informan la realización de esta actividad, mediante informe mensual a la Secretaria General. Donde se ve reflejado en las plataformas. 3Se realizó seguimiento al cargue de la contratación Sia observa Control de Legalidad Contratos 2021 para un total de 176 Contratos registrados al 100% de cargue y cierre presupuestal de la vigencia 2021 Rendición de Contratos 2022 registro cargue del CDP estudio previo y contrato 8contratos del mes de julio cargados del 07 al 29 de julio 38 contratos del mes de agosto cargados del 23 de agosto al 6 de septiembre 10 contratos del mes de septiembre cargados del 30 de septiembre al 4 de octubre2 contratos del mes de octubre cargados del 3 de noviembre 7 contratos del mes de noviembre cargados del 5 al 9 de diciembre12 contratos del mes de diciembre cargados del 2 al 3 de enero Se realizó el cargue de la contratación Sia observa Control de Legalidad 2022 para un total de 169 Contratos registrados al 97% de cargue y cierre presupuestal de la vigencia 2021.4Se verificó la inclusión en el POA 2022 la actividad de realizar de cargue de información de los sistemas SECOP y SIA Observa en el proceso de adquisición de bienes y servicios en el punto 1 del POA Este se encuentra aprobado mediante resolución 1 de 2022 | 98
12 | publicacion de la informacion contractual sia observa y cargue de la misma | 1cargar la contratacion en los sistemas de informacion secop-sia observa 2 conciliar mensualmente el cargue de la informacion entre sia observa y secop 3 realizar seguimiento del cargue de la informacion por parte de control interno 4 incluir dentro del poa del proceso de adquisicion de bienes y servicios actividad de cargue de informacion de los sistemas secop y sia observa | Secretario general Asesor de control interno | garantizar el cargue oportuno de la informacion en el secop y plataforma sia observa | 100% de contratos cargados en plataformas sia observa y secop | Porcentaje | 100 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 1Para el cierre de la vigencia 2022 se verifica al mes de diciembre la realización del cargue en las plataformas del Sia Oberva y SECOPdela información y documentos contractuales2022 realizada por la Institución. Se registraron 169 contratos en el Sia Observa y 184 en el SECOP la diferencia de 15 contratos se debe a los terminados anormalmente después de convocado por declararse desiertos. En la vigencia 2021 se registraron un total de 176 contratos en el Sia Observa y 189 en el SECOP La diferencia de 13 contratos se debe a los terminados anormalmente después de convocado por declararse desiertos De igual forma los estados de los contratos en el SECOP 2Los responsables de realizar la conciliación mensual del cargue de la información al SIA Observa y SECOP informan la realización de esta actividad, mediante informe mensual a la Secretaria General. Donde se ve reflejado en las plataformas. 3Se realizó seguimiento al cargue de la contratación Sia observa Control de Legalidad Contratos 2021 para un total de 176 Contratos registrados al 100% de cargue y cierre presupuestal de la vigencia 2021 Rendición de Contratos 2022 registro cargue del CDP estudio previo y contrato 8contratos del mes de julio cargados del 07 al 29 de julio 38 contratos del mes de agosto cargados del 23 de agosto al 6 de septiembre 10 contratos del mes de septiembre cargados del 30 de septiembre al 4 de octubre2 contratos del mes de octubre cargados del 3 de noviembre 7 contratos del mes de noviembre cargados del 5 al 9 de diciembre12 contratos del mes de diciembre cargados del 2 al 3 de enero Se realizó el cargue de la contratación Sia observa Control de Legalidad 2022 para un total de 169 Contratos registrados al 97% de cargue y cierre presupuestal de la vigencia 2021.4Se verificó la inclusión en el POA 2022 la actividad de realizar de cargue de información de los sistemas SECOP y SIA Observa en el proceso de adquisición de bienes y servicios en el punto 1 del POA Este se encuentra aprobado mediante resolución 1 de 2022 | 98
13 | publicacion de la informacion contractual sia observa y cargue de la misma | 1cargar la contratacion en los sistemas de informacion secop-sia observa 2 conciliar mensualmente el cargue de la informacion entre sia observa y secop 3 realizar seguimiento del cargue de la informacion por parte de control interno 4 incluir dentro del poa del proceso de adquisicion de bienes y servicios actividad de cargue de informacion de los sistemas secop y sia observa | Secretario general Asesor de control interno | garantizar el cargue oportuno de la informacion en el secop y plataforma sia observa | 100% de contratos cargados en plataformas sia observa y secop | Porcentaje | 100 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 1Para el cierre de la vigencia 2022 se verifica al mes de diciembre la realización del cargue en las plataformas del Sia Oberva y SECOPdela información y documentos contractuales2022 realizada por la Institución. Se registraron 169 contratos en el Sia Observa y 184 en el SECOP la diferencia de 15 contratos se debe a los terminados anormalmente después de convocado por declararse desiertos. En la vigencia 2021 se registraron un total de 176 contratos en el Sia Observa y 189 en el SECOP La diferencia de 13 contratos se debe a los terminados anormalmente después de convocado por declararse desiertos De igual forma los estados de los contratos en el SECOP 2Los responsables de realizar la conciliación mensual del cargue de la información al SIA Observa y SECOP informan la realización de esta actividad, mediante informe mensual a la Secretaria General. Donde se ve reflejado en las plataformas. 3Se realizó seguimiento al cargue de la contratación Sia observa Control de Legalidad Contratos 2021 para un total de 176 Contratos registrados al 100% de cargue y cierre presupuestal de la vigencia 2021 Rendición de Contratos 2022 registro cargue del CDP estudio previo y contrato 8contratos del mes de julio cargados del 07 al 29 de julio 38 contratos del mes de agosto cargados del 23 de agosto al 6 de septiembre 10 contratos del mes de septiembre cargados del 30 de septiembre al 4 de octubre2 contratos del mes de octubre cargados del 3 de noviembre 7 contratos del mes de noviembre cargados del 5 al 9 de diciembre12 contratos del mes de diciembre cargados del 2 al 3 de enero Se realizó el cargue de la contratación Sia observa Control de Legalidad 2022 para un total de 169 Contratos registrados al 97% de cargue y cierre presupuestal de la vigencia 2021.4Se verificó la inclusión en el POA 2022 la actividad de realizar de cargue de información de los sistemas SECOP y SIA Observa en el proceso de adquisición de bienes y servicios en el punto 1 del POA Este se encuentra aprobado mediante resolución 1 de 2022 | 98
14 | publicacion de la informacion contractual sia observa y cargue de la misma | 1cargar la contratacion en los sistemas de informacion secop-sia observa 2 conciliar mensualmente el cargue de la informacion entre sia observa y secop 3 realizar seguimiento del cargue de la informacion por parte de control interno 4 incluir dentro del poa del proceso de adquisicion de bienes y servicios actividad de cargue de informacion de los sistemas secop y sia observa | Secretario general Asesor de control interno | garantizar el cargue oportuno de la informacion en el secop y plataforma sia observa | 100% de contratos cargados en plataformas sia observa y secop | Porcentaje | 100 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 1Para el cierre de la vigencia 2022 se verifica al mes de diciembre la realización del cargue en las plataformas del Sia Oberva y SECOPdela información y documentos contractuales2022 realizada por la Institución. Se registraron 169 contratos en el Sia Observa y 184 en el SECOP la diferencia de 15 contratos se debe a los terminados anormalmente después de convocado por declararse desiertos. En la vigencia 2021 se registraron un total de 176 contratos en el Sia Observa y 189 en el SECOP La diferencia de 13 contratos se debe a los terminados anormalmente después de convocado por declararse desiertos De igual forma los estados de los contratos en el SECOP 2Los responsables de realizar la conciliación mensual del cargue de la información al SIA Observa y SECOP informan la realización de esta actividad, mediante informe mensual a la Secretaria General. Donde se ve reflejado en las plataformas. 3Se realizó seguimiento al cargue de la contratación Sia observa Control de Legalidad Contratos 2021 para un total de 176 Contratos registrados al 100% de cargue y cierre presupuestal de la vigencia 2021 Rendición de Contratos 2022 registro cargue del CDP estudio previo y contrato 8contratos del mes de julio cargados del 07 al 29 de julio 38 contratos del mes de agosto cargados del 23 de agosto al 6 de septiembre 10 contratos del mes de septiembre cargados del 30 de septiembre al 4 de octubre2 contratos del mes de octubre cargados del 3 de noviembre 7 contratos del mes de noviembre cargados del 5 al 9 de diciembre12 contratos del mes de diciembre cargados del 2 al 3 de enero Se realizó el cargue de la contratación Sia observa Control de Legalidad 2022 para un total de 169 Contratos registrados al 97% de cargue y cierre presupuestal de la vigencia 2021.4Se verificó la inclusión en el POA 2022 la actividad de realizar de cargue de información de los sistemas SECOP y SIA Observa en el proceso de adquisición de bienes y servicios en el punto 1 del POA Este se encuentra aprobado mediante resolución 1 de 2022 | 98
15 | estudios técnicos y presupuestos deficientes | 1 actualizar y proyectar los presupuestos de obra publica con el estudio de mercado vigente | comité de licitación de infraestructura | garantizar los presupuestos actualizados para la obra civil cosntrucción sede norte | >=1 presupuesto de obra publica actualizado | Numero | 100 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 1- Se evidencia por parte de la Secretaria General la realización de la actualización del presupuesto de obra pública en el mes de marzo del presente año, con el liderazgo del decano de la Facultad de Arte y Diseño Francisco Zúñiga, junto al equipo asesor de la parte técnica, la cual consta en los estudios previos que fueron publicados en el SECOP 1 el 22 de marzo del 2022. | 100
16 | carencia de documentos que soporten el pago realizado | gestionar documentos correspondiente a la amortizacion del pago realizado | Supervisor de contrato | fortalecer el proceso de supervision contractual con el fin de cumplir con los requisitos documentales exigidos | >=1 expediente completo | Numero | 100 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 48 | 1- El supervisor del contrato de interventoría F3-F12-059-202 cuenta con la totalidad de soportes con los que se realizó el pago, dividiéndolos en el informe físico de actividades relacionado con el informe financiero, la oferta con equipos y discriminación de los valore, anexando los contratos y documentos soportes para realizar dichos pagos. Los cuales soportan $64.456.439 que fueron pagados al consorcio. El consorcio intereducación cauca 2021 reintegro la suma de $35.116.241 los cuales corresponden $23.616.508 que es la diferencia entre el anticipo y el valor legalizado en la factura, y el valor de $11.499.733 que corresponde a las retenciones de ley y estampillas departamentales aplicadas en la causación de la factura mediante la orden de pago 5139 del 31 de diciembre de 2021de los $88.072.947 que se les dio como anticipo. Finalizando el pago y cierre del proceso de interventoría el 21 de febrero del 2022. Esto se evidencia en la carpeta contractual F3-F12-059-202 que reposa en el archivo de gestión de la Secretaria general y financiera | 100
17 | Diferencia entre el valor de aprobacion de las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2021 y el formato_202013_f11_agr | 1 verificar el formato F11 cuentas por cobrar antes de publicarlo en el sistema sia contraloria cerciorandose que la informacion corresponda a la vigencia reportada 2 verificar que los anexos del formato f11 cuentas por cobrar correspondan al periodo rendido y periodo anterior | directora financiera y contable jefe oficina asesora de planeacion | reportar informacion y anexos de conformidad con el periodo rendido e inmediatamente anterior en relacion a las cuentas por pagar | Numero de formatos rendidos con informacion conforme a lo solicitado | Numero | 1 | 2022-07-05 | 2023-02-28 | 34 | Este avance se reportara una vez se rindan los formatos de la cuenta en el mes de febrero. | 0