## formato_201813_f21a_cgc
(C) Hallazgo Administrativo | (C) Descripción Hallazgo | (C) Acción Correctiva | (C) Responsable | (C) Objetivo | (C) Descripción Metas | (C) Unidad Medida Metas | (J) Cuantificación Meta | (F) Fecha Iniciación | (F) Fecha Terminación | (D) Plazo En Semanas | (C) Avance De Ejecución | (J) Porcentaje Avance
Hallazgo administrativo | En la labor de revisión y cotejo de los procesos, procedimientos y documentos que soportan la gestión contractual adelantada por la Institución Universitaria Colegio Mayor del cauca, durante la vigencia 2017, se establece que a la fecha de la diligencia fiscal, los expedientes contractuales se encuentran organizados en carpetas, sin embargo no tiene plenamente implementado un procedimiento de archivo para los proceso contactuales, que contenga la totalidad de los soportes técnicos y financieros que soporten las diferentes etapas del proceso. | 1 Elaborar un listado de verificación que contenga la totalidad de los documentos o soportes tpecnicos y financieros que debe contener la carpeta contactual 2 Actualizar el instructivo etapa contractual y pos contractual incluyendo las directrices para garantizar el cumplimiento de la ley de archivo en los procesos contractuales | 1 secretaría general 2 secretaria general y archivo | Garantizar el cumplimiento de los parametros establecidos en la ley general de archivo para los expedientes contractuales | Realización de seguimiento a los expedientes contractuales que realice la entidad | 1 seguimiento aleatoreo al 1 semestre año 2019 | 100% | 2019-01-02 | 2019-06-30 | 26 | 1. Se evidencia actualización de las listas de chequeo de acuerdo a la modalidad de contratación: Contratación Directa, Mínima Cuantía, Selección Abreviada y Licitación Pública. 2. Se actualizo el Instructivo de etapa contractual y pos contractual el cual se evidencia en el correo enviado el 4 de febrero de 2019 a la P. U. de calidad para su actualización en el Sistema de Gestión Integrado. | 100%
Hallazgo administrativo | Una vez revisado el contrato de prestación de servicios profesionales de apoyo No 200.05.23 en la clausula tercera de la minuta contractual correspondiente a la forma de pago dice lo siguiente: 1 la forma pactada de pago según el contrato en la clausula tercera dice asi el colegio mayor del cauca pagará el valor del contrato en mensualidades vencidas de $1.946.700 y/o en proporción a la fracción de tiempo ejecutado, previa presentacion del informe de actividades adelantadas por el contratista y del formato del informe mensual y/o periódico de supervisión de contratos convenios y certificación de pagos, suscritos por el supervisor En el mes de diciembre se canceló mas del pactado, según la cláusula descrita en el parráfo anterior : pago de mas de $64.890 | 1 programar capacitaciones en temas de supervisión de contratos 2 verificar el cumplimiento del manual guia de contratación 3 suscribir acta de designación y responsabilidades del supervisor 4 actualizar procedimiento de ordenes de pago en donde consten los requisitos para generar la orden de pago | 1,2,3 secretaria general 4 PU contabilidad | Lograr que los pagos se efectuen de acuerdo a la estableciendo en los procedimientos | Cumplimiento en pagos efectuados | 1 seguimiento aleatoreo al año | 100% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 53 | 1. Esta actividad se realizó el 23 de mayo de 2019 en el auditorio la encarnación, (Capacitación Gestión Contractual) en esta se trataron los temas de Elaboración de estudios previos y Supervisión de Contratos, a la que asistieron la mayoría de supervisores y líderes de proceso involucrados en la contratación institucional, esta cuenta con lista de asistencia firmadas. Se realizará una capacitación más programada para el segundo semestre. El 19 de noviembre de 2019 se realizó la segunda capacitación la cual cuenta con lista de asistencia, cumpliendo así lo programado en esta actividad. 2. Se verificó el seguimiento realizado por Secretaria General el cumplimiento del Manual guía de contratación, mediante la revisión los estudio previos presentados al proceso en los cuales se evidencian la corrección en cuanto a la modalidad de contratación, estudios de mercado y la justificación de factores de selección. Para el segundo semestre se verifico el cumplimento del Manual guía de contratación, donde cada documento cuenta con el visado del Secretario General. 3. Al momento del seguimiento se evidencio la suscripción de actas de compromiso de los contratos: 200.05.015 -2019, 200.05.022 -2019, 200.05.002 -2019, 200.05.012 -2019. Durante el seguimiento del segundo semestre se verificaron la realización de actas de compromisos de los contratos: 200.05.146 -2019, 200.05.053 -2019, 200.05.008 -2019, 200.05.086 -2019, 200.05.043 -2019, 200.05.066 -2019, 200.05.102 -2019, 200.05.163 -2019, 200.05.115 -2019, 200.05.065 -2019, 200.05.129 -2019, 200.05.113 -2019, 200.05.166 -2019, 200.05.173 -2019, 200.05.167 -2019, 200.05.175 -2019, 200.05.171 -2019, 200.05.165 -2019, 200.05.169 -2019, 200.05.172 -2019, 200.05.158 -2019, 200.05.143 -2019, 200.05.144 -2019, 200.05.138 -2019, 200.05.123 -2019, 200.05.124 -2019, 200.05.111 -2019, 200.05.125 -2019 y 200.05.107 -2019. 4. Al momento del seguimiento se verifica que se encuentra actualizado el Procedimiento elaboración órdenes de pago código 401.03.03.03.P.08 V 06 en el numeral 5 Desarrollo, actividad 1 relacionado con la lista de documentos soportes para el trámite de pago, anexo 1. | 100%
Hallazgo administrativo | Una vez revisado el contrato No 200.05.36 cuyo objeto es "el suministro de tiquetes aéreos a través de las diferentes aerolíneas con rutas nacionales e internacionales para el desplazamiento de funcionarios de la IUCMC que lo requiera para el desarrollo satisfactorio de sus programas y eventos a realizarse en cumplimiento de su funcion misional " pero provee de tiquetes a personal que no corresponde a la planta del colegio | 1 Programar capacitaciones en temas de supervisión de contratos 2 verificar el cumplimiento del manual guia de contratación 3 suscribir acta de designación y responsabilidades del supervisor | secretaría general | Garantizar que la supervision del contrato se ejerza en cumplimiento de los deberes legales y reglamentarios | Cumplimiento de los deberes de la supervisión de contratos | 1 seguimiento aleatoreo 1 semestre año 2019 | 100% | 2019-01-02 | 2019-06-30 | 26 | 1. Esta actividad se realizó el 23 de mayo de 2019 en el auditorio la encarnación, (Capacitación Gestión Contractual) en esta se trataron los temas de Elaboración de estudios previos y Supervisión de Contratos, a la que asistieron la mayoría de supervisores y líderes de proceso involucrados en la contratación institucional, esta cuenta con lista de asistencia firmada por los asistentes. Se realizara una capacitación más programada para el segundo semestre. 2. Se verificó el seguimiento realizado por Secretaria General el cumplimiento del Manual guía de contratación, mediante la revisión los estudio previos presentados al proceso en los cuales se evidencian la corrección a la modalidad de contratación, estudios de mercado y la justificación de factores de selección. 3. Al momento del seguimiento se evidencio la suscripción de actas e compromiso de los contratos: 200.05.015 -2019, 200.05.022 -2019, 200.05.002 -2019, 200.05.012 -2019. | 100%
Hallazgo administrativo | Una vez revisado el contrato de suministro No. 200.05.55 se evidenció que se ha desatendido la prohibición expresa de la norma de carácter nacional (Artículo 2.8.4.6.2 alojamiento y alimentación decreto 1068 de 2015) | 1 Formular política de racionalización del gasto 2 Elaborar formato de evaluación y autorización de necesidades 3 Archivar en expediente contractual el formato de autorización de necesidades | PU Presupuesto Secretaria General | Cumplir con el Plan de austeridad en el gasto regulado por la ley 815 de 2016 | Cumplimiento en el plan de austeridad en el gasto | 1 seguimiento aleatoreo al 1 trimestre del año 2019 | 100% | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 13 | 1. Al momento del seguimiento se verifica que los procesos de Gestión Financiera y Contable y Secretaria General elaboraron la política de racionalización del gasto, faltando su aprobación mediante acto administrativo de ser necesaria. 2. Este formato no se ha aplicado debido a la no celebración de contratos que requieran la implementación de dicho formatos como lo son los contratos de bolsas de productos. 3 Este formato no se ha aplicado debido a la no celebración de contratos que requieran la implementación de dicho formatos como lo son los contratos de bolsas de productos. | 100%
Hallazgo administrativo | Evaluada su respuesta se puede constatar que el pago de $1.417.768 corresponde al contrato No 200.05.63.2018 por lo tanto desvirtúa el hallazgo fiscal en cuanto al administrativo la entidad debe indicar en el comprobante de egresos a que contrato corresponde dicho pago. debido a la situación presentada la entidad debe suscribir plan de mejoramiento para que personas ajenas al proceso financiero del colegio no tengan inconvenientes al revisar la documentación | 1 actualizar procedimiento para pago, de tal manera que se especifique la forma como se deben registrar los pagos efectuados 2 Ejecutar el procedmiento para pago | PU pagaduría | Realizar adecuadamente los pagos según lo establecido en el procedimiento. | Cumplimiento del procedimiento de pago | Un seguimiento aleatoreo al 1 trimestre del año 2019 | 100% | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 13 | 1.Se verificó la actualización del procedimiento egresos código 402.03.04.02.P.02 V07 en cuanto la actividad 5 Desarrollo, elaborar comprobante de egreso por cada orden de pago. 2. De igual forma se verificó en el sistema financiero CELESTE que cada orden de pago tiene su propio comprobante de egreso. Comprobante de egreso numero 2292 orden de pago 2116 del 11 de enero de 2019, Comprobante de egreso numero 2358 orden de pago 2166 del 06 de febrero de 2019, Comprobante de egreso numero 2391 orden de pago 2183 del 19 de febrero de 2019 | 100%
Hallazgo administrativo | Analizada la información presentada por la entidad con el fin de desvirtuar el presunto hallazgo fiscal se aceptan los documentos aportados, por lo tanto el hallazgo fiscal es retirado del informe; en cuanto al enlace que se debe presentar entre el SIA OBSERVA y el SECOP el hallazgo administrativo continua | 1 Capacitación al personal encargado del cargue de la información a la plataforma 2 Realizar el seguimiento al cargue de la información | secretaría general | Realizar adecuadamente los contratos de la vigencia correspondiente en los portales SIA Observa y SECOP | Cumplimiento en la rendición de la contratación en los portales SIA Observa y SECOP | 12 Seguimientos al portal SIA Observa y SECOP | 100% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 53 | 1. Se verifico capacitación de la Secretaria General con la asistencia a talleres aplicados con F&C Consultores sobre Claves para el Manejo del Portal SECOP II, el 7 y 8 de febrero de 2019, tal como se evidencia en el certificado otorgado por F&C. Para el segundo Semestre se evidencia que el Secretario General participo en el curso Contratación Pública Eficiente y Responsabilidades de la Alta Gerencia Púbica, realizado por la Dirección Nacional y la Escuela Superior de Administración Publica – regional Cauca, realizado entre el 11 y el 26 de julio de 2019. De igual forma participo en Buenas Practicas en Compras Públicas y SECOP II. 2.Se verifica en la tabla de control de legalidad un porcentaje del 82,2% de cumplimiento para la vigencia 2018. De igual forma se verifica un porcentaje de 92,5% de cumplimiento para la vigencia 2017, estos seguimientos son realizados por el Secretaria General mensualmente. En cuanto a la vigencia 2019 se lleva un avance del 64% de los contratos del mes de mayo 2019. Para el segundo semestre se verifica en la tabla un porcentaje del 92,7% de cumplimiento para la vigencia 2018 y vigencia 2019 se lleva un avance del 74,3% de los contratos del mes de noviembre 2019 | 100%
Hallazgo administrativo | Analizado el expediente contractual No. 200.05.73 el cual tiene por objeto contratar la suscripción por 1 año de publicaciones LEGIS, para recibir todas las actualizaciones de cada título que conforman las obras en portal de multi legis y legis móvil y de igual forma las entregas correspondientes a las revistas de acuerdo a su frecuencia, 17 obras en IP (Acceso local en CAMPUS) para 3 usuarios concurrentes, Legis Movil (Acceso local) para 3 usuarios. Las obras en IP son: Régimen laboral, seguridad social, código contencioso explicado de renta, constitución, NIIF integral, empleado oficial, ventas, renta, comercio, legislación, jurisprudencia, revista impuestos, contratación administrativa, minutas y modelos, financiero y cambiario, procedimiento tributario, se evidencio lo siguiente: en la cláusula sexta de la minuta contractual dice: término de duración del contrato el contrato tendrá una duración de 12 meses o 1 año que se contará desde el perfeccionamiento, legalización y suscripción del acta de inicio de acuerdo a lo anterior el acta de inicio se firma el 16 de mayo de 2017; sin embargo, el contrato se liquida el 30 del mes de mayo del mismo año. Por lo tanto el contrato no ha culminado su ejecución, puesto que hay productos que deben entregarse con una frecuencia y periodicidad de acuerdo a lo estipulado en el contrato, por ello se puede evidenciar una omisión al artículo 410 del código penal | 1 programar capacitaciones en temas supervisión de contratos 2 verificar el cumplimiento del manual guia de contratacon 3 suscribir acta de designación y responsabilidades del supervisor | secretaría general | Realizar una buena supervisión y adecuada liquidación de los contratos | Cumplimiento en labores de supervisión y liquidación de contratos | 1 seguimiento aleatoreo al 1 semestre año 2019 | 100% | 2019-01-02 | 2019-06-30 | 26 | 1. Esta actividad se realizó el 23 de mayo de 2019 en el auditorio la encarnación, (Capacitación Gestión Contractual) en esta se trataron los temas de Elaboración de estudios previos y Supervisión de Contratos, a la que asistieron la mayoría de supervisores y líderes de proceso involucrados en la contratación institucional, esta cuenta con lista de asistencia firmada por los asistentes. Se realizara una capacitación más programada para el segundo semestre. 2. Se verificó el seguimiento realizado por Secretaria General el cumplimiento del Manual guía de contratación, mediante la revisión los estudio previos presentados al proceso en los cuales se evidencian la corrección en cuanto a la modalidad de contratación, estudios de mercado y la justificación de factores de selección. 3. Al momento del seguimiento se evidencio la suscripción de actas e compromiso de los contratos: 200.05.015 -2019, 200.05.022 -2019, 200.05.002 -2019, 200.05.012 -2019. | 100%
Hallazgo administrativo | Una vez revisado el contrato de suministro No. 200.05.109 cuyo objeto es la prestación del servicio de logística y suministro de alimentos para la atención de los diferentes eventos, reuniones, integraciones y capacitaciones a realizar en el segundo semestre del Colegio Mayor del Cauca, de acuerdo a los requerimientos solicitados por la entidad; se evidenció que se ha desatendido la prohibición expresa de la norma de carácter nacional (Artículo 2.8.4.6.2 alojamiento y alimentación Decreto 1068 de 2015) | 1 Formular politica de racionalización del gasto 2 elaborar formato de evaluación y autorización de necesidades 3 Archivar en expediente contractual el formato de autorización de necesidades | PU Presupuesto Secretaria General | Cumplir con el Plan de austeridad en el gasto regulado por la ley 815 de 2016 | Cumplimiento en el plan de austeridad en el gasto | 1 seguimiento aleatoreo 1 semestre año 2019 | 100% | 2019-01-02 | 2019-06-30 | 26 | 1. Al momento del seguimiento se verifica que los procesos de Gestión Financiera y Contable y Secretaria General elaboraron la política de racionalización del gasto, faltando su aprobación mediante acto administrativo de ser necesaria. 2. Este formato no se ha aplicado debido a la no celebración de contratos que requieran la implementación de dicho formatos como lo son los contratos de bolsas de productos. 3 Este formato no se ha aplicado debido a la no celebración de contratos que requieran la implementación de dicho formatos como lo son los contratos de bolsas de productos. | 100%
Hallazgo administrativo | Verificada la información remitida por el sujeto de control correspondiente al contrato de prestación de servicios profesionales No. 200.05.112 se evidenció que el comprobante de egreso 738 fue anulado, de la misma manera el cheque por lo tanto el ente de control retira del informe esta partecita de la observación. En cuanto al administrativo la entidad debe suscribir plan de mejora tendiente al uso de papel reciclado se anule para no crear confusión. En cuanto a los pagos realizados al contratista la cláusula tercera es muy clara y dice fracción del tiempo ejecutado e incluso en el acta parcial expedida por la supervisora del contrato menciona que el periodo comprendido entre el 18 al 31 de agosto de 2017; el cual es de 14 días que equivalen al valor de $1.512.000 por tanto se canceló de más el valor de $1.728.000 | 1 Realizar seguimiento al cumplimiento de la politica de cero para manejo y uso de papel reciclado 2 programar capacitaciones en temas de supervisión de contratos 3 verificar el cumplimiento del Manual Guía de Contratación 4 suscribir acta de designación y responsabilidades del supervisor 5 Actualizar procedimiento de ordenes de pago en donde consten los requisitos para generar la orden de pago | Secretaría general PU Contabilidad | Lograr que los pagos se efectúen de acuerdo a la establecido en los procedimientos. | cumplimiento de pagos efectuados | 1 seguimiento aleatoreo al 1 trimestre del año 2019 | 100% | 2019-01-02 | 2019-03-31 | 13 | 1. Al momento del seguimiento se verifica que se realizó seguimiento al cumplimiento de la política ambiental cero papel los días 19 y 20 de junio de 2019, a los diferentes procesos de la institución, la cual se evidencia en los formatos de control de asistencia con las mismas fechas. 2. Esta actividad se realizó el 23 de mayo de 2019 en el auditorio la encarnación, (Capacitación Gestión Contractual) en esta se trataron los temas de Elaboración de estudios previos y Supervisión de Contratos, a la que asistieron la mayoría de supervisores y líderes de proceso involucrados en la contratación institucional, esta cuenta con lista de asistencia firmada por los asistente. Se realizara una capacitación más programada para el segundo semestre. 3. Se verificó el seguimiento realizado por Secretaria General el cumplimiento del Manual guía de contratación, mediante la revisión los estudio previos presentados al proceso en los cuales se evidencian la corrección modalidad de contratación, estudios de mercado y la justificación de factores de selección. 4. Al momento del seguimiento se evidencio la suscripción de actas e compromiso de los contratos: 200.05.015 -2019, 200.05.022 -2019, 200.05.002 -2019, 200.05.012 -2019. 5. Al momento del seguimiento se verifica que se encuentra actualizado el Procedimiento elaboración órdenes de pago código 401.03.03.03.P.08 V 06 en el numeral 5 Desarrollo, actividad 1 relacionado con la lista de documentos soportes para el trámite de pago, anexo 1 | 100%
Hallazgo administrativo | Desatención a la prohibición expresa a la norma de carácter nacional donde se celebró contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (Agendas, almanaques, libretas, pocillos, vasos, esferos etc), adquirir libros revistas o similares; imprimir informes, folletos o textos institucionales y realizar publicaciones impresas cuando se cuente con espacio web para realizarlas; en caso de hacerlo no serán a color y papeles especiales y demás características que superen el costo mínimo de publicación y presentación. Se solicita una adición al contrato debido al incremento del número de invitados en 240 personas, por lo tanto se imprimieron 740 ejemplares, situación que demuestra que la entidad no realizó una debida planeación, recordando que la planeación es una manifestación del principio de eficacia y es una actuación administrativa que no puede ser improvisada. | 1 Elaborar e implementar la política de racionalización del gasto | PU Presupuesto | Cumplimiento en el plan de austeridad en el gasto | Cumplimiento en el plan de austeridad en el gasto | 1 seguimiento aleatoreo al año | 100% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 53 | 1. Al momento del seguimiento se verifica que los procesos de Gestión Financiera y Contable y Secretaria General elaboraron la política de racionalización del gasto, faltando su aprobación mediante acto administrativo de ser necesaria. En el segundo seguimiento realizado se verifico la adopción de la política de racionalización del gasto para el Colegio Mayor del Cauca, mediante Resolución número 1360 del 30 de diciembre de 2019. | 100%
Hallazgo administrativo | Desatención a la prohibición expresa de carácter nacional donde se celebró contrato para la organización, logística y suministro de alimentos requeridos en el marco de la celebración de los 50 años de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca; el artículo en mención dice que está prohibida la realización de recepciones fiestas agasajos o conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del tesoro público | 1 Formular política de racionalización del gasto 2 Elaborar formato de evaluación y autorización de necesidades 3 Archivar en expediente contractual el formato de autorización de necesidades | PU Presupuesto Secretaria General | Cumplir con el Plan de austeridad en el gasto regulado por la ley 815 de 2016 | Cumplimiento en el plan de austeridad en el gasto | 1 seguimiento aleatoreo al 1 trimestre del año 2019 | 100% | 2019-01-02 | 2019-06-30 | 26 | 1. Al momento del seguimiento se verifica que los procesos de Gestión Financiera y Contable y Secretaria General elaboraron la política de racionalización del gasto, faltando su aprobación mediante acto administrativo de ser necesaria. 2. Este formato no se ha aplicado debido a la no celebración de contratos que requieran la implementación de dicho formatos como lo son los contratos de bolsas de productos. 3 Este formato no se ha aplicado debido a la no celebración de contratos que requieran la implementación de dicho formatos como lo son los contratos de bolsas de productos. | 100%
Hallazgo administrativo | Desatención a la prohibición expresa de carácter nacional donde se celebró contrato para la organización, logística y suministro de alimentos requeridos para la atención de los diferentes eventos desarrollados por el programa de proyección social de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca; el artículo en mención dice que está prohibida la realización de recepciones fiestas agasajos o conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del tesoro público | 1 Formular politica de racionalización del gasto 2 elaborar formato de evaluación y autorización de necesidades 3 Archivar en expediente contractual el formato de autorización de necesidades | PU Presupuesto Secretaria General | Cumplir con el Plan de austeridad en el gasto regulado por la ley 815 de 2016 | Cumplimiento en el plan de austeridad en el gasto | 1 seguimiento aleatoreo 1 semestre año 2019 | 100% | 2019-01-02 | 2019-06-30 | 26 | 1. Al momento del seguimiento se verifica que los procesos de Gestión Financiera y Contable y Secretaria General elaboraron la política de racionalización del gasto, faltando su aprobación mediante acto administrativo de ser necesaria. 2. Este formato no se ha aplicado debido a la no celebración de contratos que requieran la implementación de dicho formatos como lo son los contratos de bolsas de productos. 3 Este formato no se ha aplicado debido a la no celebración de contratos que requieran la implementación de dicho formatos como lo son los contratos de bolsas de productos. | 100%
Hallazgo administrativo | Desatención a la prohibición expresa de carácter nacional donde se celebró contrato para suministro de alimentos para la atención de los diferentes eventos, reuniones, integraciones y capacitaciones a realizar en el primer semestre del Colegio Mayor del Cauca, de acuerdo a los requerimientos solicitados por la entidad; de acuerdo al Decreto las entidades objeto de regulación de este decreto se evidenció que se ha desatendido la prohibición expresa de la norma de carácter nacional (Artículo 2.8.4.6.2 alojamiento y alimentación Decreto 1068 de 2015) | 1 Formular politica de racionalización del gasto 2 elaborar formato de evaluación y autorización de necesidades 3 Archivar en expediente contractual el formato de autorización de necesidades | PU Presupuesto Secretaria General | Cumplir con el Plan de austeridad en el gasto regulado por la ley 815 de 2016 | Cumplimiento en el plan de austeridad en el gasto | 1 seguimiento aleatoreo 1 semestre año 2019 | 100% | 2019-01-02 | 2019-06-30 | 26 | 1. Al momento del seguimiento se verifica que los procesos de Gestión Financiera y Contable y Secretaria General elaboraron la política de racionalización del gasto, faltando su aprobación mediante acto administrativo de ser necesaria. 2. Este formato no se ha aplicado debido a la no celebración de contratos que requieran la implementación de dicho formatos como lo son los contratos de bolsas de productos. 3 Este formato no se ha aplicado debido a la no celebración de contratos que requieran la implementación de dicho formatos como lo son los contratos de bolsas de productos. | 100%
Hallazgo administrativo | Analizado el expediente contractual No. 200.05.101 en el cual el contratista presenta la propuesta con el objeto de ser seleccionado para ejecutar el contrato en mención; pero una vez adjudicado el contrato el contratista cumple parcialmente con la entrega de los elementos pactados, envista que no entregaba el excedente la supervisora emite informe aduciendo que se liquida porque no fue conforme y a satisfacción del objeto del contrato. La entidad no adjunta en el expediente contractual el acto administrativo mediante la cual se decretó el incumplimiento; ya que se adquirió la póliza de cumplimiento del contrato con la aseguradora suramericana No. 1901353-5 | 1 Cumplimiento de las exigencias de las garantías a los riesgos comunes en los procesos de contratación | Secretaría General | Garantizar el cumplimiento de los objetos contractuales | Cumplimiento de los objetos contractuales | 1 seguimiento aleatoreo al año | 100% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 53 | 1. Al momento del seguimiento se verifico que de los 89 contratos realizados hasta el mes de junio, 44 tienen la póliza de garantía y los 45 restantes por ser de prestación de servicios la Ley manifiesta que no es de obligatoria exigencia. Durante el segundo seguimiento se verifico que de los 175 contratos realizados a diciembre 2019, 83 contratos tienen la póliza de garantía y los 92 restantes por ser de prestación de servicios la Ley manifiesta que no es de obligatoria exigencia. | 100%
Hallazgo administrativo | La entidad reconoce que la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, hace devolución del IVA al Colegio Mayor de todos los contratos de bienes y servicios que haya suscrito la entidad; pero también es claro que el artículo 100 de la ley 21 de 1992, establece que los contratos de obra pública de entidades territoriales o descentralizadas de orden departamental o municipal están exentos de IVA por lo tanto desde el principio no hay que colocar el IVA en estos contratos porque no hay la necesidad de colocarlo. Por lo tanto el hallazgo administrativo en cuanto al IVA en contratos de obra se mantiene y deberá ser suscrito en el plan de mejoramiento | 1 Actualizar el normograma del proceso Gestión Financiera y contable en cuenta a la normatividad tributaria 2 Establecer lista de chequeo para requisitos tributarios | PU presupuesto PU contabilidad TA Pagaduría | Establecer adecuadamente los gravamenes tributarios en la contratación | Cumplimiento de los gravámenes tributarios | Seguimiento aleatoria a contratación que genere gravámenes tributarios | 100% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 53 | 1.Al momento del seguimiento se verificó la actualización del normograma del proceso Gestión Financiera y Contable. 2.De igual forma se verifico la elaboración y existencia de la Tabla de Impuesto 2019 de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, la cual se puede evidenciar en los siguientes link http://www.unimayor.edu.co/web/transparencia http://www.unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2898 | 100%
Hallazgo administrativo | La entidad reconoce que la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, hace devolución del IVA al Colegio Mayor de todos los contratos de bienes y servicios que haya suscrito la entidad; pero también es claro que el artículo 100 de la ley 21 de 1992, establece que los contratos de obra pública de entidades territoriales o descentralizadas de orden departamental o municipal están exentos de IVA por lo tanto desde el principio no hay que colocar el IVA en estos contratos porque no hay la necesidad de colocarlo. Por lo tanto el hallazgo administrativo en cuanto al IVA en contratos de obra se mantiene y deberá ser suscrito en el plan | 1 Actualizar el normograma del proceso Gestión Financiera y contable en cuenta a la normatividad tributaria 2 Establecer lista de chequeo para requisitos tributarios | PU presupuesto PU contabilidad TA Pagaduría | Establecer adecuadamente los gravamenes tributarios en la contratación | Cumplimiento de los gravámenes tributarios | Seguimiento aleatoria a contratación que genere gravámenes tributarios | 100% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 53 | 1.Al momento del seguimiento se verificó la actualización del normograma del proceso Gestión Financiera y Contable. 2.De igual forma se verifico la elaboración y existencia de la Tabla de Impuesto 2019 de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, la cual se puede evidenciar en los siguientes link http://www.unimayor.edu.co/web/transparencia http://www.unimayor.edu.co/web/transparencia?layout=edit&id=2898 | 100%
Hallazgo administrativo | Revisando el acta de recibo final de fecha 29 de diciembre de 2017 se evidencia que el Colegio Mayor del Cauca incluyó el pago de los siguientes items según el cuadro delm folio 34 | 1 Verificar la implementación del manual guía de contratación 2 capacitar al personal que interviene en el proceso de elaboración de estudios previos | Secretaria General | Lograr la correcta elaboración de los estudios previos. | Estudios previos cumplen con los requisitos. | Verificación de estudios previos | 100% | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 53 | 1. Se verificó el seguimiento realizado por Secretaria General el cumplimiento del Manual guía de contratación, mediante la revisión los estudio previos presentados al proceso en los cuales se evidencian la corrección en cuanto a la modalidad de contratación, estudios de mercado y la justificación de factores de selección. Para el segundo semestre se verifico el cumplimento del Manual guía de contratación, donde cada documento cuenta con el visado del Secretario General. 2. Esta actividad se realizó el 23 de mayo de 2019 en el auditorio la encarnación, (Capacitación Gestión Contractual) en esta se trataron los temas de Elaboración de estudios previos y Supervisión de Contratos, a la que asistieron la mayoría de supervisores y líderes de proceso involucrados en la contratación institucional, esta cuenta con lista de asistencia firmada por los asistentes. Se realizará una capacitación más programada para el segundo semestre. El 19 de noviembre de 2019 se realizó la segunda capacitación la cual cuenta con lista de asistencia, cumpliendo así lo programado en esta actividad. | 100%
Hallazgo administrativo | Al comparar los saldos del formato F01 catalogo de cuentas, con el balance general, reportada al sistema integral de auditorias _SIA, a 31 de diciembre de 2017, se encontraron inconsistencias, en el valor de los activos . Falta de confiabilidad respeto al saldo reflejado en el balance general por las cuentas deudores, propiedad planta y equipo y otros activos afectando la razonabilidad de estas cifras y la posiblidad de tomas decsiones con fundamento en la misma. Incertidumbre repecto al saldo reflejado en el balance por la cuenta depositos en instituciones financieras afectando la razonabilidad de estas cifras y la posibilidad de tomar decisiones con fundamento en la misma. Generando subestimación en las cuentas deudores, propiedad planta y equipo y otros activos | Verificar el formato F01 catalogo de cuentas antes de publicarlo en el Sistema SIA, cerciorándose de los signos (+ o -) según corresponda a La dinamica de cada cuenta | PU contabilidad | Reportar información de acuerdo a los signos (+ o -) de cada cuenta contable | 1 verificacion anual | año | 100% | 2018-10-01 | 2019-02-28 | 22 | Antes de la publicación en el Sistema SIAG se verificó que los signos (+ o -) fueron los correspondientes a la dinámica de cada cuenta en el formato f01 catálogo de cuentas. De igual forma se verificaron los saldos de cada cuenta del formato F01 catálogo de cuentas, con los saldos del estado de situación financiera 31 de diciembre 2018, y también se verificaron con los saldos de activo, pasivo y patrimonio a diciembre 2018. | 100%
Hallazgo administrativo | Cheques girados y no cobrados, y han perdido caducidad sino se cobra dentro de los 6 meses siguientes a su emisipon o a su vencimiento, ningún banco lo va a pagar. El tema de los ceques girados no cobrados, debe quedar claramente establecido en las políticas de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca. Verificada la conciliación bancaria de la cuenta No 110-290-011-329, fondos comunes, se evidencia cheque no 7664771661 a favor de Jose Lasso por vlor de $18.500 de fecha febrero 23 de 2017 | Adicionar el tratamiento de cheques girados y no cobrados a las políticas contables de la IUCMC | PU contabilidad | Realizar el acta para reclasificar de forma oportuna los cheques girados y no cobrados | 1 acta | semestral | 100% | 2018-10-01 | 2018-12-30 | 13 | Se verifica Acta 001 del 10 de Agosto de 2018, registrada en contabilidad con la NC 289 del 10 de Agosto de 2018, Estudiante Pablo Ernesto Lasso, por valor de $18.500. Para la vigencia 2018 se verifica que los cheques en mano no superan los 6 meses de vencimiento. Se actualizo en el manual de Política código 400.03.03.01.D.03 V07, en la política cuentas por pagar número 7 en medición posterior. | 100%
Hallazgo administrativo | 1470- Deudores - otros servicios, se observa un saldo de 4.347.877, registro que permanece constante desde la vigencia 2016, correspondiente s a retencion en la fuente y gravamenes financieros que han realizado los bancos, en la vigencia 2017, no se evidencio gestiones adelantadas para el cobro de los dineros en mención. 147090-0tros deudores, registra un saldo de 135.178.155, cifra que permanece constante desde la vigencia 2016, correspondeinte a incapacidades de SOS, Confenalco Valle, Positiva, Coomeva, Sanitas, fosiga, medimas | 1 Realizar oficions de solicitud de devolución a las entidades bancarias por concepto de retención en la fuente 2 levantar procedimiento para recobro de incapacidades 3 implementar el procedimiento de recobro de incapacidades | PU contabilidad | Recuperar los recursos por concepto de retenciones en la fuente e incapacidades | 1 Oficios radicados en bancos (Popular y Bogotá) 1 procedimiento codificado | mensual | 100% | 2018-10-01 | 2018-12-30 | 13 | 1 Se verifica el envío de solicitudes de devolución a las entidades bancarias: oficio Nro FC-401-271-2018 del 17 de octubre de 2018 al banco Popular. Oficio Nro 100.06.043-2018 del 17 de agosto de 2018 al banco Bogotá. Oficio No 100.06.069-2018 del 17 de octubre de 2018 al banco de Bogotá. 2. Se verifica la actualización del procedimiento “reconocimiento y recobro de incapacidades y/o licencias, código 401.03.04.03.P.15” http://10.20.30.2:8000/sgi/documentos/P15-RECOBRO_INCAPAC._YO_LICENCIAS_V1.pdf, este se actualizó el 12 de octubre de 2018. De igual forma se verifico el oficio de 17 de octubre de 2018, envío a la Rectoría y talento humano sobre los valores adeudados por las diferentes EPS al Colegio Mayor del Cauca. Para la vigencia 2018 al 28 de diciembre se recuperó el valor de $54.119.523 en recobro de incapacidades. | 100%
Hallazgo administrativo | Deficiencias en el control interno contable: No generar información contable con características de confiabilidad, comprensibilidad y relevancia | 1 Seguimiento a la implementacion de los controles establecidos dentro del subproceso de gestión contable 2 Realizar seguimiento al mapa de riesgos aprobado para el subproceso de Gestión contable 3 Realizar auditoría contable por parte del Asesor de control Interno | PU contabilidad Asesor de Control interno | Evidenciar la confiabilidad, comprensibilidad y relevancia de la informacion contable y financiera de la Institución Universitaria. | 2 seguimientos documentados en platafor a SGI (sistema de gestión integrado de calidad) 1 Informe de auditoria publicado en página web | semestral | 100% | 2018-10-01 | 2018-12-30 | 13 | 1.Se verificó la aplicación y actualización del Manual de Políticas Contables en las fechas 21, de junio, 6 de agosto, 9 de octubre de 2018, evidenciados en correos enviados a la p.u. de calidad para su actualización en el SGI. Manual de Política código 400.03.03.01.D.03 V07 el 18 de diciembre de 2018. De igual forma se realizó la ejecución de los procedimientos establecidos en el proceso de Gestión Financiera y contable durante la vigencia 2018. 2.Se evidencia seguimiento a los Riesgos del subproceso de Gestión Contable dentro del aplicativo del SGI en las siguientes fechas: marzo 13 y 15 de 2018, abril 30 de 2018, mayo 17 de 2018, julio 26 de 2018 y 11 de enero de 2019. 3. Se realizó Auditoria al Proceso de Gestión Financiera y Contable para la vigencia 2018, a los estados financieros del 1 de enero al 30 de octubre de 2018, esta auditoria fue ejecutada del 16 de octubre al 20 de diciembre de 2018. | 100%