## Reporte_POA (17)
POA 2022 PLANEACIÓN ACADÉMCIA
| Actividad | F.Inicio | F.Fin | Producto | Peso | Presupuesto | Metas | Indicadores | Responsables | Estado | Avance | Proyecto | Programa | Riesgos
1 | SEGUIMIENTO A LA FORMACIÓN DE LOS PROFESORES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTUDIOS DE NIVEL POSTGRADUAL | 01/02/2022 | 31/12/2022 | INFORME SOBRE EL AVANCE DE SU FORMACIÓN | 1000 | 0,00 | ->= 6 DOCENTES DE PLANTA CON ESTUDIOS DE DOCTORADO | -NO. DE DOCENTES DE PLANTA CON ESTUDIOS DE DOCTORADO | -VICERRECTOR ACADÉMICO | EN EJECUCION | 0 | FORMACIÓN ACADÉMICA DEL DOCENTE UNIMAYOR | HACIA UNA FORMACIÓN CUALIFICACION Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMUNIDAD PROFESORAL UNIMAYOR
2 | DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA EVALUACIÓN DOCENTE | 01/03/2022 | 30/12/2022 | DIAGNÓSTICO | 0,000 | 0,00 | ->= 1 MODELO DE EVALUACIÓN DOCENTE ACTUALIZADO. | -MODELO DE EVALUACIÓN DOCENTE ACTUALIZADO | -VICERRECTOR ACADÉMICO | EN EJECUCION | 0 | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DOCENTE UNIMAYOR | HACIA UNA FORMACIÓN CUALIFICACION Y CONSOLIDACIÓN DE LA COMUNIDAD PROFESORAL UNIMAYOR
3 | DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN DE CRONOGRAMA PARA REGISTRO CALIFICADO DE DOS PROGRAMAS DE POSTGRADO | 02/01/2022 | 30/12/2022 | CRONOGRAMA DE TRABAJO | 0,000 | 0,00 | ->= 2 PROGRAMAS PRESENTADOS A TRAVES DE PLATAFORMA UNIMAYOR VIRTUAL. | -NO. DE PROGRAMAS PRESENTADOS A TRAVES DE PLATAFORMA UNIMAYOR VIRTUAL. | -VICERRECTOR ACADÉMICO | EN EJECUCION | 0 | AMPLIACIÓN DE COBERTURA ACADÉMICA | MEJORAMIENTO CONTINUO Y DE AUTO REGULACIÓN INSTITUCIONAL | --170;Programas sin Pertinencia regional
4 | PRESENTACIÓN DE CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA REGISTRO CALIFICADO SEGÚN NORMATIVIDAD | 02/01/2022 | 31/07/2022 | DOCUMENTO DE CONDICIONES INSTITUCIONALES PARA REGISTRO CALIFICADO | 1000 | 0,00 | -100% DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CON REGISTRO CALIFICADO. | -NO. DE PROGRAMAS CON REGISTRO CALIFICADO/ TOTAL DE PROGRAMAS | -VICERRECTOR ACADÉMICO | EN EJECUCION | 0 | RENOVACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS | MEJORAMIENTO CONTINUO Y DE AUTO REGULACIÓN INSTITUCIONAL | --170;Programas sin Pertinencia regional
5 | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PERMANENTES PARA LA RENOVACIÓN DE REGISTROS CALIFICADOS U OBTENCIÓN DE REGISTROS CALIFICADOS NUEVOS | 12/01/2022 | 30/12/2022 | DOCUMENTO MAESTRO DE RENOVACIÓN DE REGISTRO CALIFICADO O DE REGISTRO CALIFICADO POR PRIMERA VEZ | 1000 | 0,00 | -100% DE PROGRAMAS ACADÉMICOS CON REGISTRO CALIFICADO. | -NO. DE PROGRAMAS CON REGISTRO CALIFICADO/ TOTAL DE PROGRAMAS | -VICERRECTOR ACADÉMICO | EN EJECUCION | 0 | RENOVACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS | MEJORAMIENTO CONTINUO Y DE AUTO REGULACIÓN INSTITUCIONAL | --170;Programas sin Pertinencia regional
6 | PRESENTACIÓN DE CONDICIONES INICIALES INSTITUCIONALES CON FINES DE ACREDITACIÓN | 01/08/2022 | 30/12/2022 | DOCUMENTO DE CONDICIONES INICIALES | 0,000 | 0,00 | ->= 1 AUTOEVALUACIÓN CON FINES ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL | -1 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL | -VICERRECTOR ACADÉMICO | EN EJECUCION | 0 | AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL | MEJORAMIENTO CONTINUO Y DE AUTO REGULACIÓN INSTITUCIONAL
7 | ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS SEGÚN NUEVA NORMATIVIDAD | 02/01/2022 | 30/06/2022 | MODELO DE AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS | 0,000 | 0,00 | -100% DE PROGRAMAS ACADÉMICOS AUTOEVALUADOS CON FINES DE ACREDITACIÓN | -NO. DE PROGRAMAS DE LA IUCMC CON AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN/ NRO. DE PROGRAMAS DE LA IUCMC | -VICERRECTOR ACADÉMICO | EN EJECUCION | 0 | AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS | MEJORAMIENTO CONTINUO Y DE AUTO REGULACIÓN INSTITUCIONAL
8 | PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ARQUITECTURA AL CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN PARA EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD | 02/01/2022 | 30/08/2022 | DOCUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN | 0,000 | 0,00 | -100% DE PROGRAMAS ACADÉMICOS AUTOEVALUADOS CON FINES DE ACREDITACIÓN | -NO. DE PROGRAMAS DE LA IUCMC CON AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN/ NRO. DE PROGRAMAS DE LA IUCMC | -VICERRECTOR ACADÉMICO | EN EJECUCION | 0 | AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS | MEJORAMIENTO CONTINUO Y DE AUTO REGULACIÓN INSTITUCIONAL
9 | PRESENTACIÓN DE CONDICIONES INICIALES DE LOS PROGRAMAS DE TECNOLOGÍA EN GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA POR CICLOS PROPEDEÚTICOS | 02/01/2022 | 30/06/2022 | DOCUMENTO DE CONDICIONES INCIALES | 0,000 | 0,00 | -100% DE PROGRAMAS ACADÉMICOS AUTOEVALUADOS CON FINES DE ACREDITACIÓN | -NO. DE PROGRAMAS DE LA IUCMC CON AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN/ NRO. DE PROGRAMAS DE LA IUCMC | -VICERRECTOR ACADÉMICO | EN EJECUCION | 0 | AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS | MEJORAMIENTO CONTINUO Y DE AUTO REGULACIÓN INSTITUCIONAL
10 | PROCESO DE RE-ACREDITACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE | 14/01/2022 | 30/12/2022 | ACTA VISITA- PRESENTACION -DOCUMENTOS PARES | 0,000 | 0,00 | -100% DE PROGRAMAS ACADÉMICOS AUTOEVALUADOS CON FINES DE ACREDITACIÓN | -NO. DE PROGRAMAS DE LA IUCMC CON AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN/ NRO. DE PROGRAMAS DE LA IUCMC | -VICERRECTOR ACADÉMICO | EN EJECUCIÓN | 0 | AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS | MEJORAMIENTO CONTINUO Y DE AUTO REGULACIÓN INSTITUCIONAL
11 | PRESENTACION PARES ACADEMICOS PROGRAMA DE INGENIERIA INFORMÁTICA | 03/08/2022 | 28/10/2022 | ACTA VISITA- PRESENTACION -DOCUMENTOS PARES | 0,000 | 0,00 | -100% DE PROGRAMAS ACADÉMICOS AUTOEVALUADOS CON FINES DE ACREDITACIÓN | -NO. DE PROGRAMAS DE LA IUCMC CON AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN/ NRO. DE PROGRAMAS DE LA IUCMC | -VICERRECTOR ACADÉMICO | EN EJECUCIÓN | 0 | AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS | MEJORAMIENTO CONTINUO Y DE AUTO REGULACIÓN INSTITUCIONAL
12 | ORGANIZACIÓN DE CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA SOBRE EL SISTEMA INTERNO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 02/05/2022 | 30/06/2022 | SEMINARIO - TALLER | 0,000 | 0,00 | -1 SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO. DE LA CALIDAD VALIDADO E IMPLEMENTADO EN LA UNIMAYOR | -SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD IMPLEMENTADO | -VICERRECTOR ACADÉMICO | EN EJECUCION | 0 | CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD | MEJORAMIENTO CONTINUO Y DE AUTO REGULACIÓN INSTITUCIONAL
13 | DOCUMENTO PUBLICADO SOBRE EL MANUAL DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD SEGUNDA VERSIÓN | 01/04/2022 | 30/07/2022 | MANUAL DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD | 0,000 | 0,00 | -1 SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO. DE LA CALIDAD VALIDADO E IMPLEMENTADO EN LA UNIMAYOR | -SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD IMPLEMENTADO | -VICERRECTOR ACADÉMICO | EN EJECUCION | 0 | CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD | MEJORAMIENTO CONTINUO Y DE AUTO REGULACIÓN INSTITUCIONAL
14 | ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN PÁGINA WEB SOBRE EL SISTEMA INTERNO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 01/04/2022 | 30/07/2022 | LINK PAGINA WEB | 0,000 | 0,00 | -1 SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO. DE LA CALIDAD VALIDADO E IMPLEMENTADO EN LA UNIMAYOR | -SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD IMPLEMENTADO | -VICERRECTOR ACADÉMICO | EN EJECUCION | 0 | CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD | MEJORAMIENTO CONTINUO Y DE AUTO REGULACIÓN INSTITUCIONAL