## Reporte_POA (3)
POA 2022 GESTION FINANCIERA Y CONTABLE
| Actividad | F.Inicio | F.Fin | Producto | Peso | Presupuesto | Metas | Indicadores | Responsables | Estado | Avance | Proyecto | Programa | Riesgos
1 | PROYECCIÓN Y APROBACIÓN ANTEPROYECTO DE LA VIGENCIA | 01/04/2022 | 30/12/2022 | ACUERDOS CONSEJO DIRECTIVO | 0,000 | 0,00 | -ACUERDO | -ACUERDO DE APROBACIÓN | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 152PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL INADECUADA
2 | LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO PROYECCIÓN PAC Y APROBACIÓN | 01/09/2022 | 31/12/2022 | ACUERDOS CONSEJO DIRECTIVO | 0,000 | 0,00 | -ACUERDO | -ACUERDO DE APROBACIÓN | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 155INVERSIÓN DE EXCEDENTES FINANCIEROS EN ENTIDADES DE DUDOSA SOLIDEZ FINANCIERA
3 | SEGUIMIENTO DEL PLAN MENSUALIZADO DE CAJA | 01/01/2022 | 31/12/2022 | PAC | 0,000 | 0,00 | ->=70% DEL PAA EJECUTADO | -PAGOS EJECUTADOS Y APROBADOS/PAGOS PROGRAMADOS APROBADOS *100 | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 154 Oportunidad en el pagos a proveedores de bienes y servicios
4 | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE RECURSOS | 01/01/2022 | 31/12/2022 | EJECUCIONES PRESUPUESTALES- INFORMES SOLICITADOS POR DIFERENTES GRUPOS DE VALOR | 0,000 | 0,00 | ->=5 INFORMES DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS | -NO DE INFORMES PRESENTADOS | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
5 | RENDICIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL CONTABLE A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL Y PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS DEL ANO 2021 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | INFORMES PRESUPUESTALES Y CONTABLES EN CHIP, LINK DE TRANSPARENCIA, SNIES | 0,000 | 0,00 | ->=100% DE INFORMACIÓN PRESENTADA | -NO. DE INFORMES Y DECLARACIONES PRESENTADAS/TOTAL DE INFORMES Y DECLARACIONES A PRESENTAR *100 | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO--PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 153 FIABILIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA INSTITUCIÓN
6 | REGISTRO CONTROL Y VERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS DEL ANO GRAVABLE 2022 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | SISTEMA CELESTE Y DOCUMENTOS SOPORTE. | 0,000 | 0,00 | ->=100% DE LAS OPERACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS REGISTRADAS, CONTROLADAS Y VERIFICADAS | -NO. DE OPERACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS REGISTRADAS, CONTROLADAS Y VERIFICADAS/ TOTAL DE OPERACIONES A REALIZAR | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO PAGADURIA--PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 150Información contable incompleta resultado de los ingresos por matriculas
7 | SEGUIMIENTO EJECUCIÓN DE RECURSOS | 02/02/2022 | 31/12/2022 | INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 0,000 | 0,00 | ->=90% DE EJECUCIÓN DEL PLAN. | -RECURSOS EJECUTADOS PFI/RECURSOS RECIBIDOS PFI | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO | EN EJECUCIÓN | 0 | PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL