## Reporte_POA_2024
| Actividad | F.Inicio | F.Fin | Producto | Presupuesto | Metas | Indicadores | Responsables | Estado | Avance | Proyecto | Programa | Riesgos | Seguimientos
1 | ESTABLECER RELACIONES INTERINSTITUCIONALES A TRAVÉS DE CONVENIOS. | 02/01/2024 | 31/12/2024 | CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES | 0,00 | ->= OPERACIONALIZACIÓN DEL 70% DE LOS CONVENIOS GESTIONADOS | -NO. DE CONVENIOS ACTIVOS Y ACTIVIDADES COOPERACIÓN ACADÉMICA DESARROLLADOS POR EL PROGRAMA CON INSTITUCIONES Y PROGRAMAS DE ALTA CALIDAD Y RECONOCIMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL/NO. DE CONVENIOS FIRMADOS | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO RELACIONAMIENTO CON EL ENTORNO | EN EJECUCIÓN | 0 | GESTIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACION ACADÉMICA | GESTIÓN PARA LA VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
2 | REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOS INSTITUCIONALES DE RELACIONAMIENTO Y DE ACTIVIDADES EN ALIANZAS Y REDES | 15/03/2024 | 31/12/2024 | INFORME OPERATIVIZACION DE CONVENIOS | 0,00 | ->= OPERACIONALIZACIÓN DEL 70% DE LOS CONVENIOS GESTIONADOS | -NO. DE CONVENIOS ACTIVOS Y ACTIVIDADES COOPERACIÓN ACADÉMICA DESARROLLADOS POR EL PROGRAMA CON INSTITUCIONES Y PROGRAMAS DE ALTA CALIDAD Y RECONOCIMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL/NO. DE CONVENIOS FIRMADOS | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO RELACIONAMIENTO CON EL ENTORNO | EN EJECUCIÓN | 0 | GESTIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACION ACADÉMICA | GESTIÓN PARA LA VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
3 | IDENTIFICAR Y ESTABLECER ALIANZAS CON SECTORES GUBERNAMENTALES PRODUCTIVOS (PUBLICOS Y PRIVADOS) Y ORGANIZACIONES SOCIALES QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA IUCMC | 01/02/2024 | 31/12/2024 | DOCUEMENTO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS - CONVENIOS REPORTE CAMPUS | 0,00 | ->= 5 NUEVAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS | -NO. DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CONSOLIDADAS. | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO RELACIONAMIENTO CON EL ENTORNO | EN EJECUCIÓN | 0 | FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS Y REDES ACADEMICAS | GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS | --95; Cambios o movimientos en instituciones con las que se gestionan convenios para el desarrollo de proyectos conjuntosRiesgo de Gestion
4 | ARTICULAR LOS PROYECTOS CONJUNTOS DE COOPERACIÓN CON SECTORES GUBERNAMENTALES PRODUCTIVOS (PUBLICOS Y PRIVADOS) Y ORGANIZACIONES SOCIALES PARA CONSOLIDAR PROYECTOS QUE IMPACTEN EL DESARROLLO ECONÓMICO, AMBIENAL, TECNÓLOGICO, SOCIAL Y CULTURAL DE LA REGIÓN CON LOS PROCESOS INSTITUCIONALES | 01/02/2024 | 31/12/2024 | INFORME DESARROLLO DE LOS PROYECTOS | 0,00 | ->= 2 PROYECTOS EJECUTADOS EN EL MARCO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS | -NO. DE PROYECTOS EJECUTADOS QUE CONTRIBUYAN A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMÁTICAS DE LA REGIÓN EN EL MARCO DE LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS. | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO RELACIONAMIENTO CON EL ENTORNO | EN EJECUCIÓN | 0 | FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS Y REDES ACADEMICAS | GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS | --110; Cambios o movimientos en instituciones con las que se gestionan convenios para el desarrollo de proyectos conjuntosRiesgo de Gestion