## Hoja1
PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2025
Proceso: Planeación Estratégica Subproceso: Planeación y Mejora
|  |  |  | Código |  |  |  | Versión | Emisión |  | Página
|  |  |  | 1.01.30.89.R.02 |  |  |  | 6 | 2024-02-23 |  | 1
COMPONENTES ESTRATÉGICOS | ASPECTOS A EVALUAR | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO | LÍNEA BASE | META | PRODUCTOS |  | Trimestre | INDICADOR | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | RESPONSABLE
[6 empty] | >= 1 política actualizada y en ejecución | 3. Redacción del borrador de la política de Bienestar Institucional. |  | Enero a Diciembre de 2025 | No. de modelos de bienestar actualizado. No. de políticas de bienestar institucional actualizadas y en ejecución | Julio 2024 | Mayo 2028 | Director de Bienestar Institucional Profesional Universitaria de Talento Humano
[7 empty] | 4. Aprobación y socialización de la Política de Bienestar Institucional. |  | Abril a Junio de 2025
[6 empty] | >=1 modelo de bienestar institucional actualizado | 1. Recolección de información y consulta |  | Enero a Marzo de 2025
[7 empty] | 2. Redacción del borrador del Modelo de Bienestar Institucional. |  | Abril a Junio de 2025
[7 empty] | 3. Aprobación y socialización del Modelo de Bienestar Institucional. |  | Julio a Septiembre de 2025
[7 empty] | 4. Implementación, monitoreo y evaluación del Modelo de Bienestar Institucional. |  | > Octubre 2025
|  |  |  | Oferta de programas de Bienestar institucional para estudiantes. | 77.5% de los estudiantes participan en los programas de bienestar | >= 85% de los estudiantes participando en los programas de Bienestar Institucional | Desarrollo de Actividades: Área de Intervención de Desarrollo Humano |  |  | No. de estudiantes que participan en los programas de bienestar/Total de estudiantes de la institución *100 | Julio 2024 | Mayo 2028 | Director de Bienestar Institucional
a). Realización de estrategias del programa de Apoyo Psicológico
[7 empty] | * Informe de sesiones de Psicorientación. |  | Enero a Diciembre de 2025
[7 empty] | * Informe de taleres de habilidades blandas. |  | Enero a Diciembre de 2025
[7 empty] | * Informe de seguimientos a estudiantes reportados por las Facultades Académicas. |  | Enero a Diciembre de 2025
[7 empty] | * Informe de intervención de Riesgos Psicosociales en estudaintes. |  | Enero a Diciembre de 2025
[7 empty] | *Socialización y ejecución de la Política de Cero Tolerancia frente a la Violencia de Género en la IUCMC. |  | Enero a Diciembre de 2025
Enero a Diciembre de 2025
[7 empty] | *Socialización y ejecución del Protocolo de Prevención, Detección, Atención de Violencias y/o cualquier tipo de discriminación basa en Género en la IUCMC. |  | Enero a Diciembre de 2025
Enero a Diciembre de 2025
[7 empty] | * Realización de jornadas de prevención y promoción de la Salud Mental. |  | Enero a Diciembre de 2025
b). Realización de estrategias del programa de Apoyo Académico
[7 empty] | * Realización de Jornadas de Inducción a Estudiantes de Primer Semestre |  | Enero a Diciembre de 2025
[7 empty] | *Realización de Encuentro de Padres de Familia de estudiantes de primer semestre |  | Enero a Diciembre de 2025
[7 empty] | * Talleres de Hábitos y Técnicas de Estudio |  | Enero a Diciembre de 2025
[7 empty] | * Talleres del fortalecimiento de procesos cognitivos. |  | Enero a Diciembre de 2025
[7 empty] | * Talleres de comunicación oral y exposiciones con impacto. |  | Enero a Diciembre de 2025
[7 empty] | * Talleres de apoyo a estudiantes de último semestre. |  | Enero a Diciembre de 2025
Desarrollo de Actividades: Área de Intervención de Salud
a). Realización de estrategias del programa de Atención y Salud Estudiantil
[7 empty] | * Informe sobre los servicios de salud básicos y complementarios ( Consultorio de enfermería, salud oral, salud visual, salud integral). |  | Enero a Diciembre de 2025
Enero a Diciembre de 2025
[7 empty] | * Informe de la realización de jornadas de prevención integral, vacunación, talleres de primeros auxilios y demás actividades que se articulen con entidades externas. |  | Enero a Diciembre de 2025
Enero a Diciembre de 2025
Desarrollo de Actividades: Área de Intervención de Actividad Física, Recreación y Deporte.
[7 empty] | a). Consecución de escenarios deportivos para la práctica de Actividad Fícia y Deportiva desde los rogramas formativos, recreativos y competitivos para toda la comunidad institucional. |  | Enero a Marzo de 2025
b). Realización de estrategias del programa de Deporte Formativo.
[7 empty] | * Informe del control y seguimiento al plan de trabajo de la instrucción deportiva desde los programas formativos, recreativos y competitivos para toda la comunidad institucional. |  | Enero a Diciembre de 2025
[7 empty] | * Informe del proceso de difusión e inscripción a las diferentes modalidades deportivas de la comunidad institucional. |  | Enero a Diciembre de 2025
c). Realización de estrategias del programa de Deporte Recreativo.
[7 empty] | * Informe de la Institucionalización de eventos/actividades deportivas y/o de actividad física con carácter recreativo para toda la comunidad institucional. |  | Enero a Diciembre de 2025
d). Realización de estrategias del programa de Deporte Competitivo.
[7 empty] | * Informe de la partiicpación de la comunidad institucional en eventos deportivos de carácter competitivo a nivel local, regional, nacional y/o internacional. |  | Enero a Diciembre de 2025
Desarrollo de Actividades: Área de Intervención de Cultura
[7 empty] | a). Consecución de escenarios artísticos y/o culturales para garantizar la formación de los núcleos culturales para toda la comunidad institucional. |  | Enero a Marzo de 2025
b). Realización de estrategias del programa de Formación Artísitca.
[7 empty] | * Informe del control y seguimiento al plan de trabajo de los instructores de los diferentes núcleos culturales para toda la comunidad institucional. |  | Enero a Diciembre de 2025
c). Realización de estrategias del programa de Formación Cultural
[7 empty] | * Informe de talleres, eventos o actividades culturales institucionales para toda la comunidad institucional. |  | Enero a Diciembre de 2025
[7 empty] | * Informe de articulación con entidades externas para el fortalecimiento de la identidad cultural de la región. (Popayán Ciudad Libro). |  | Enero a Diciembre de 2025
Desarrollo de Actividades: Área de Intervención de Desarrollo Socioeconómico
a). Realización de estrategias del programa de incentivos y apoyo estudiantil
[7 empty] | * Informe de descuentos, estimulos, incentivos, distinciones y monitorias para toda la comunidad insittucional. |  | Enero a Diciembre de 2025
[7 empty] | * Informe de gestión para el apoyo a la comunidad estudiantil, por medio del sector productivo y entes gubernamentales, en custiones de alimentación y transporte. |  | Enero a Diciembre de 2025
[7 empty] | b). Informe de la realización de estrategias del programa de articulación de incentivos y apoyo al servidor público institucional. |  | Enero a Diciembre de 2025 |  |  |  | Profesional Universitaria de Talento Humano
|  |  |  | Oferta de programas de Bienestar institucional para el personal docente y administrativo generando más impacto y extensión a su grupo familiar | Participación docentes: 59% Participación personal administrativo: 80% | >= 70% de docentes participando en los programas de bienestar institucional >= 85 de administrativos participando en los programas de bienestar institucional. | a). Informe de participación de el personal docente y administrativo generando más impacto y extensión a su grupo familiar. |  | Enero a Diciembre de 2025 | No. de docentes participando en los programas de bienestar institucional /Total de docentes de la institución *100 No. de administrativos participando en los programas de bienestar institucional/Total de la planta administrativa *100 | 2024-07-01 | Mayo 2028 | Director de Bienestar Institucional Profesional Universitaria de Talento Humano
|  | Mantener y fortalecer las estrategias definidas en la política de permanencia y graduación con el objetivo de disminuir los porcentajes de deserción a nivel institucional y por programa académico. |  | Fortalecimiento de la política de permanencia y graduación estudiantil. | 1 política de permanencia y graduación aprobada | >=1 política de permanencia y graduación actualizada | 1. Recolección de información y consulta |  | Abril a Junio de 2025 | No. de políticas de permanencia y graduación actualizada No. de estrategias de permanencia y graduación ejecutadas/Total de estrategias planificadas (con informe semestral). | Julio 2024 | Mayo 2028 | Director de Bienestar Institucional
[7 empty] | 2. Redacción del borrador del Modelo de Bienestar Institucional. |  | Julio a Septiembre de 2025
[7 empty] | 3. Aprobación y socialización del Modelo de Bienestar Institucional. |  | Octubre a Diciembre 2025
[6 empty] | 100% de las estrategias de permanencia y graduación ejecutadas y con informe semestral. | a). Implementación de la Política de Promoción de la Permanencia y Graduación Estudiantil UNIMAYOR.- Línea 1: Estrategias de caracterización y alertas tempranas. |  | Enero a Diciembre de 2025
[7 empty] | b). Implementación de la Política de Promoción de la Permanencia y Graduación Estudiantil UNIMAYOR.- Línea 2: Estrategias de acompañamiento. |  | Enero a Diciembre de 2025
[7 empty] | c). Implementación de la Política de Promoción de la Permanencia y Graduación Estudiantil UNIMAYOR.- Línea 3: Estrategias Socioeconómicas. |  | Enero a Diciembre de 2025
[7 empty] | d). Implementación de la Política de Promoción de la Permanencia y Graduación Estudiantil UNIMAYOR.- Línea 4: Estrategias de comunicación. |  | Enero a Diciembre de 2025