## BASE POA COMUNICACIONES 2024-2P
PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2025
Proceso: Planeación Estratégica Subproceso: Planeación y Mejora
Código |  |  |  |  | Versión |  |  | Emisión |  | Página
1.01.30.89.R.02 |  |  |  |  | 6 |  |  | 2024-02-23 |  | 1
No. | Actividad | F.Inicio | F.Fin | Producto | Presupuesto | Metas | Indicadores | Responsables | Programa | Proyecto | Riesgos
1 | CREAR EL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES, PEC, 2024-2028, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2024-2028 "CONSOLIDACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA, INCLUYENTE Y CON CALIDAD EN LA REGIÓN". | 2025-01-15 | 2025-06-15 | DOCUMENTO PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES 2024-2028 | 0 | >= 1 DOCUMENTO | NO. DOCUMENTOS PRESENTADOS | PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES | BUEN GOBIERNO | GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
2 | ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DEL SUBPROCESO DE COMUNICACIONES, EN EL SISTEMA CAMPUS UNIMAYOR SAIC, A PARTIR DE LAS DINÁMICAS DEL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES 2024-2025, PEC. | 2025-01-15 | 2025-06-15 | DOCUMENTOS ACTUALIZADOS EN CAMPUS UNIMAYOR SAIC | 0 | >=100% DOCUMENTOS DEL PROCESO ACTUALIZADOS EN EL SAIC | NO. DE DOCUMENTOS DEL PROCESO ACTUALIZADOS /TOTAL DE DOCUMENTOS DEL PROCESO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES | BUEN GOBIERNO | GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | Pertinencia de los canales de comunicación Riesgo de Corrupción
3 | APOYAR DESDE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EL DESARROLLO DE LOS PLANES ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, PAAC, Y PLAN ESTRATÉGICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PEPC, DE UNIMAYOR, SEGÚN LAS ESTRATEGIAS PARA EL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2025. | 2025-01-15 | 2025-12-20 | INFORME DE ESTRATEGIAS ADELANTADAS PARA CUMPLIMIENTO DEL PAAC Y PEPC. | 0 | >=100% DE ACCIONES IMPLEMENTADAS RELACIONADO CON PLANES | NO. DE ACCIONES IMPLEMENTADAS RELACIONADA CON PLANES/TOTAL DE ACCIONES IMPLEMENTAR RELACIONADO CON PLANES DE LA VIGENCIA RESPONSABILIDAD DEL PROCESO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES | BUEN GOBIERNO | GOBERNANZA INSTITUCIONAL
4 | A PARTIR DE LA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES DENTRO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA, APOYAR DESDE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN CON LA SOCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS TRÁMITES RACIONALIZADOS, SEGÚN AVANCES Y NOVEDADES PARA EL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DE 2025. | 2025-01-15 | 2025-11-29 | INFORME DE ESTRATEGIAS ADELANTADAS SEGÚN TRÁMITES RACIONALIZADOS QUE FUERON SOCIALIZADOS. | 0 | >=100% DE ACCIONES IMPLEMENTADAS RELACIONADO CON PLANES | NO. DE ACCIONES IMPLEMENTADAS RELACIONADA CON PLANES/TOTAL DE ACCIONES IMPLEMENTAR RELACIONADO CON PLANES DE LA VIGENCIA RESPONSABILIDAD DEL PROCESO | PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES | BUEN GOBIERNO | GOBERNANZA INSTITUCIONAL | Pertinencia de los canales de comunicación Riesgo de Corrupción
5 | ADMINISTRAR Y GestiónAR LA INFORMACIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONALES, FÍSICOS Y DIGITALES, PROPENDER POR SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y USO POR PARTE DE PROCESOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS, Y BRINDAR ATENCIÓN CIUDADANA POR AQUELLOS CANALES DE COMUNICACIÓN DOBLE VÍA ADMINISTRADOS POR EL SUBPROCESO DE COMUNICACIONES UNIMAYOR. | 2025-01-15 | 2025-12-31 | INFORME DE PUBLICACIONES Y ATENCIONES REALIZADAS EN PLATAFORMAS INSTITUCIONALES Y MÉTRICAS DE REDES SOCIALES Y PORTAL WEB. | 40000000 | >=4 INFORMES | NO. DE INFORMES PRESENTADOS | PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES | BUEN GOBIERNO | GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | Pertinencia de los canales de comunicación Riesgo de Corrupción Divulgación de la información Institucional Riesgo de Gestión Divulgación de la información Institucional Riesgo de Gestión
6 | REALIZAR ACTIVIDADES DE PRENSA, PAUTA PUBLICITARIA Y DE RELACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXTERNOS, PARA CUBRIMIENTO PERIODÍSTICO, PROMOCIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA Y DIVULGACIÓN DE PRODUCTOS INFORMATIVOS SOBRE ACTIVIDADES PROPIAS O INTERINSTITUCIONALES, A TRAVÉS DE CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNOS Y EXTERNOS. | 2025-01-15 | 2025-12-31 | INFORME DE ACTIVIDADES DE PRENSA, CUBRIMIENTO PERIODÍSTICO Y PAUTA PUBLICITARIA. | 40000000 | >=4 INFORMES | NO. DE INFORMES PRESENTADOS | PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES | BUEN GOBIERNO | GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | Divulgación de la información Institucional Riesgo de Gestión
7 | REALIZAR ACTIVIDADES DE DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN, CON CRITERIOS DE USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD, Y BRINDAR APOYOS PRÁCTICOS Y ASESORÍAS EN ESTOS TEMAS, SEGÚN NECESIDADES INFORMATIVAS, PROMOCIONALES O PUBLICITARIAS DE PROCESOS Y SUBPROCESOS UNIMAYOR, BAJO EL MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA. | 2025-01-15 | 2025-12-31 | INFORME DE DISEÑOS, ASESORÍAS Y/O DIAGRAMACIONES EJECUTADAS, SEGÚN SOLICITUDES. | 40000000 | >=4 INFORMES | NO. DE INFORMES PRESENTADOS | PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES | BUEN GOBIERNO | GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | Divulgación de la información Institucional Riesgo de Gestión
8 | REALIZAR ACTIVIDADES AUDIOVISUALES Y FOTOGRÁFICAS, EN LAS FASES DE PRE-PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCIÓN, SEGÚN NECESIDADES INFORMATIVAS, PROMOCIONALES O PUBLICITARIAS DE PROCESOS Y SUBPROCESOS UNIMAYOR. | 2025-01-15 | 2025-12-31 | INFORME DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES Y/O DE ASESORÍAS EJECUTADAS, SEGÚN SOLICITUDES. | 40000000 | >=4 INFORMES | NO. DE INFORMES PRESENTADOS | PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES | BUEN GOBIERNO | GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | Divulgación de la información Institucional Riesgo de Gestión
9 | APOYAR DESDE LAS ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y/O PUBLICIDAD, LAS DINÁMICAS DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD, EL PROCESO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL EN ALTA CALIDAD, REGISTROS CALIFICADOS Y RENOVACIONES, Y EL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN EN ALTA CALIDAD DE PROGRAMAS ACADÉMICOS. | 2025-04-01 | 2025-11-29 | LISTA DE CHEQUEO NECESIDADES ACORDADAS Y ESTRATEGIAS EJECUTADAS | 0 | >=2 INFORMES >=100% DE DOCUMENTOS PUBLICADOS EN PAGINA ACTUALIZADOS (REGISTRO CALIFICADO Y CONDICIONES DE CALIDAD) | NO. DE INFORMES PRESENTADOS NO. DE PUBLICACIONES ACTUALIZADAS (REG CALIFICADO, COND DE CALIDAD)/TOTAL DE PUBLICACIONES | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES | BUEN GOBIERNO | GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | Pertinencia de los canales de comunicación Riesgo de Corrupcion
10 | APOYAR A LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y AL CAMPUS UNIMAYOR, CON LO RELACIONADO AL TEMA DE COMUNICACIONES PARA EL AVANCE Y PUESTA EN MARCHA DE LA APP UNIMAYOR. | 2025-04-01 | 2025-11-29 | INFORME DE ARTICULACIÓN Y AVANCES | 0 | >=1 APP ESTRUCTURADA Y ARTICULADA CON CAMPUS UNIMAYOR | NO. DE APPS ESTRUCTURADAS Y ARTICULADAS | -PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES | BUEN GOBIERNO | GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | Divulgación de la información Institucional Riesgo de Gestión Pertinencia de los canales de comunicación Riesgo de Corrupcion
11 | APLICAR EL MANUAL DE EVENTOS Y GUÍA PROTOCOLARIA DE UNIMAYOR, Y APOYAR CON MAESTRO@ DE CEREMONIA LAS ACTIVIDADES QUE LO REQUIERAN, PREVIA JUSTIFICACIÓN. | 2025-01-15 | 2025-12-31 | INFORME DE EVENTO EN LOS QUE SE APOYA CON MAESTR@ DE CEREMONIA. | 0 | >= 4 INFORMES | NO. DE INFORMES PRESENTADOS. | PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES | BUEN GOBIERNO | GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
12 | REALIZAR TALLERES DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA, ATENCIÓN DE USUARIOS Y MANEJO DE CANALES DE INFORMACIÓN CON DIRECTORES, ASESORES Y LÍDERES DE PROCESOS, SECRETARIOS ACADÉMICOS Y COORDINADORES DE PROGRAMAS, CON EL FIN DE ORIENTAR AL EQUIPO DE COLABORADORES SOBRE PROCESOS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA EN UNIMAYOR. | 2025-04-15 | 2025-11-15 | INFORME DE TALLERES REALIZADOS | 2000000 | >= 1 TALLER | TALLERES REALIZADOS/TALLERES APROBADOS | PROFESIONAL UNIVERSITARIO COMUNICACIONES | BUEN GOBIERNO | GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL