## Admón. Riesgos
MAPA DE RIESGOS BIBLIOTECA 2019 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE RIESGOS
Proceso: Planeación Estratégica Subproceso: Direccionamiento Estrategico
Código | [5 empty] | Versión |  | Emisión |  |  | Página
100.01.01.01.D.16 | [10 empty] | 1 de 6
(1) PROCESO | (2) OBJETIVO | (3) COD | (4) RIESGO | (5) CLASIFICACIÓN | (6) GENERADOR | (7) CAUSAS | (8) EFECTOS | (9) VALOR | (10) PROBABILIDAD | (11) VALOR | (12) IMPACTO |  |  | (13) GRADO DE EXPOSICIÓN
Gestión de Biblioteca | Proporcionar accesos y servicios de información científica y cultural que contribuyan a la formación integral de la comunidad académica | 1 | El desarrollo de la colección es una condición de calidad educativa, para registros calificados y acreditación de programas académicos. | Operativo | Materiales - Tecnologia - Logistica | No se cuenta con la cantidad suficiente de material bibliografico No se actualiza el material bibliográfico desde los programas académicos. Las facultades no realizan diagnóstico de necesidades bibibliográficas Las compras se ralizan con recursos asignados sin tener en cuenta el proyecto de desarrollo de colección. El procedimiento de contratación limita la adquisición del material solicitado por las facultades, los términos de las licitaciones no permite la participación de los proveedores autorizados de libros. | Pérdida de registro No acreditación del programa Baja calidad académica. | 2 | MEDIA | 10 | MODERADO | 20 | MODERADOMEDIA | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
|  | 2 | El buen uso de los recursos bibliográficos fortalece los procesos de lectura en la formación académica e integral del profesional | Operativo | Recurso Humano (Usuario) | Desconocimiento de los usuarios en el uso de la biblioteca y el material existente en su acervo. En los procesos de formación academica no se genera el interes hacia la importancia de la lectura. Los procesos de investigación en el aula no vinculan la consulta bibliográfica y sus referencias. Los docentes no conocen totalmente el material existente en la biblioteca para el desarrollo del curriculo El espacio no es adecuado para la consulta y estudio. Hay mucho ruido por las clases de inglés en el primer piso y los estudiantes prefieren retirarse de la biblioteca por la incomodidad que genera. | Baja calidad en la formación académica y en la producción intelectual del estudiante. | 2 | MEDIA | 10 | MODERADO | 20 | MODERADOMEDIA | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
|  | 3 | pérdida de material bibliográfico | Operativo | Personas | Se omite el procedimiento que exige el paz y salvo de biblioteca para todo acto administrativo de los usuarios en la institución (matrícula, grado, retiro, reintegro) No hay aceptación del reglamento por parte del usuario y se acude a instancias superiores para evadir la sanción. Desde biblioteca se pierde el acceso por estudiante al SIAG en cuanto se termina el semestre y se pierde la relación histórica del estudiante. El auxiliar de biblioteca no realiza el procedimiento correcto y no traslada la multa al SIAG, que el SIABUC genera automáticamente con el incumplimiento en la fecha de devolución. El reglamento de biblioteca no es asumido por los usuarios que son funcionaris y docentes de la institución con la celeridad que amerita. A los docentes de cátedra u ocasionales no se eixge el paz y salvo de biblioteca para su pago y retiro de la institucuón, por lo tanto se pueden retirar con deudas de material o multas. En el primer piso no se hace control de ingreso y salida de los usuarios. El día sábado hay ingreso de estudiantes de inglés fuera del horario de biblioteca, acceden al lugar sin control. El material rápidamente se ve afectado por el polvo y la polución, lo que le podrá generar deteriorio. El inadecuado lugar para almacenamiento de los libros en la facultad de arquitectura genera deterioro. | Deterioro del acervo bibliográfico Deterioro del patrimonio público | 2 | MEDIA | 10 | MODERADO | 20 | MODERADOMEDIA | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
|  | 4 | La producción intelectual de los estudiantes se ve afectada por el deterioro de los trabajos de grado en formato electrónico. .(riesgo de corrupción) | Estratégico | personas | no se cumple con las garantías de seguirdad para la conservación de la información, ya que no existe un regalmento para la presentación de los trabajos en formato electrónico Se exige la presentación de trabajos de grado en formato electrónico y la institución no con cuenta con un repositorio que permita el almacenamiento, lectura y protección de la información | Pérdida de la producción intelectual de los estudiantes egresados | 3 | Alta | 20 | FUERTE | 60 | FUERTEAlta | ZONA DE RIESGO INACEPTABLE
|  | 5 | Los libros que se adquieren en la institucion cumplen con los requisitos legales de derechos de autor y reconocimiento cientifico (Riesgo Corrupcion) | Operativo | Personas | Desconocimiento del mercado de los libros. Incumplimiento de las normas No tener encuenta las exigencias técnicas de biblioteca para la adquisición del mateial, contempladas en el proyecto de desarrollo de la colección, en el perfil de la biblioteca y entregadas siempre junto al estudio de necesidad como documento sosporte. favorecimiento de amigos en la compra | Detrimento del patrimonio | 1 | BAJA | 10 | MODERADO | 10 | MODERADOBAJA | ZONA DE RIESGO MODERADO
ELABORADO POR: | Profesional Universitario de Biblioteca | [5 empty] | FECHA | DICIEMBRE 2018
REVISADO POR: | [6 empty] | FECHA
APROBADO POR: | [6 empty] | FECHA
[5 empty] | 1 | 5 | 5 | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE | 1 | 5 | Asumir el riesgo |  |  |  | Estratégico
[5 empty] | 2 | 10 | 10 | ZONA DE RIESGO MODERADO | 1 | 10 | Reducir el riesgo, Compartir o Transferir |  |  |  | Operativo
[5 empty] | 3 | 20 | 15 | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE | 1 | 20 | Reducir el riesgo, Compartir o Transferir |  |  |  | Financiero
[7 empty] | 20 | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE | 2 | 5 | Asumir el riesgo, Reducir el riesgo |  |  |  | Cumplimiento
[7 empty] | 30 | ZONA DE RIESGO INACEPTABLE | 2 | 10 | Reducir el riesgo, Evitar el riesgo , Compartir o Transferir |  |  |  | Tecnología
[7 empty] | 40 | ZONA DE RIESGO INACEPTABLE | 2 | 20 | Reducir el riesgo, Evitar el riesgo , Compartir o Transferir
[7 empty] | 60 | ZONA DE RIESGO INACEPTABLE | 3 | 5 | Evitar el riesgo
[7 empty] | 0 | · | 3 | 10 | Reducir el riesgo, Evitar el riesgo, Compartir o Transferir
[9 empty] | 3 | 20 | Evitar el riesgo, Reducir el riesgo, Compartir o Transferir

## Valoracion
VALORACION Y PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO
(1) PROCESO | (2) RIESGO | (3) GRADO DE EXPOSICION | (4) Existen controles? | (5) CONTROLES EXISTENTES | (6) TIPO DE CONTROL | (7) El control esta documentado? | (8) El control se esta aplicando? | (9) El control es efectivo para minimizar el riesgo? | (10) Frecuencia del Control | (11) VALORACIÓN CON CONTROLES | [5 empty] | CALIFICACION DE LA PROTECCION EXISTENTE
[10 empty] | VALOR | PROBABILIDAD | VALOR | IMPACTO |  | GRADO DE EXPOSICIÓN | (12) VALORACION | (13) OPCION DE TRATAMIENTO
Gestión de Biblioteca | 1. El desarrollo de la colección es una condición de calidad educativa, para registros calificados y acreditación de programas académicos. | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE | SI | Formato de solcitud de necesidades bibliográficas | Preventivo | SI | NO | SI | Continuo | 1 | BAJA | 10 | MODERADO | 10 | ZONA DE RIESGO MODERADO | Cambia la evaluación antes de controles | Evitar el riesgo
|  |  |  | Proyecto de Desarrollo de la colección. | Preventivo | SI | NO | SI | Continuo
|  |  |  | Proceso de adquisición | Preventivo | SI | NO | SI | Continuo
| El buen uso de los recursos bibliográficos fortalece los procesos de lectura en la formación académica e integral del profesional | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE | SI | Proyecto formación del usuario (biblioteca in - situ) | Preventivo | SI | SI | SI | Continuo | 1 | BAJA | 10 | MODERADO | 10 | ZONA DE RIESGO MODERADO | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir el riesgo
|  |  |  | Colección abierta | Preventivo | SI | Si | SI | Continuo
|  |  |  | Control en el uso de los computadores, como referentes bibliográficos. | Preventivo | SI | SI | SI | Continuo
|  |  |  | Proceso de consulta y préstamo | Preventivo | SI | SI | SI
|  |  |  | Servicio de alerta | Preventivo | SI | SI | SI | Continuo
| pérdida de material bibliográfico | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE | SI | Reglamento de Biblioteca | Preventivo | SI | SI | SI | Continuo | 1 | BAJA | 10 | MODERADO | 10 | ZONA DE RIESGO MODERADO | Cambia la evaluación antes de controles | Evitar el riesgo
|  |  |  | Control de ingreso y salida permanente con dispositivo de seguridad en el ingreso a a la biblioteca | Preventivo | SI | SI | SI | Continuo
|  |  |  | Modulo del SIAG, para subir las multas generadas en SIABUC. | Preventivo | SI | SI | SI | Continuo
|  |  |  | Protección del material bibliográfico con dispositivo de seguridad. | Preventivo | SI | SI | SI | Continuo
|  |  |  | Procedimiento de recepción del material | Preventivo | SI | SI | SI | Continuo
| La producción intelectual de los estudiantes se ve afectada por el deterioro de los trabajos de grado en formato electrónico. .(riesgo de corrupción) . | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE | SI | Proyecto para implementación de repositorio y propuesta de normas para tranajos de grado en formato electrónico presentado en 2012 con base el cual en el 2017 dos estudiantes realizaron su trabajo de grado, diseñando la plataforma para implementación del Repositorio | Preventivo | SI | SI | NO | Continuo | 3 | ALTA | 20 | FUERTE | 10 | ZONA DE RIESGO INACEPTABLE | Cambia la evaluación antes de controles | Evitar el riesgo
| Los libros que se adquieren en la institucion cumplen con los requisitos legales de derechos de autor y reconocimiento cientifico (Riesgo Corrupcion) | ZONA DE RIESGO MODERADO | SI | Politica de adquisicion y criterios de selección del material bibliográfico. | Preventivo | SI | SI | SI | Anualmente | 1 | BAJA | 10 | MODERADO | 10 | ZONA DE RIESGO MODERADO | Cambia la evaluación antes de controles | Evitar el riesgo
|  |  |  | Condiciones tecnicas establecidas para los proveedores de material bibliografico. | Preventivo | SI | SI | SI | Anualmente |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Preventivo | SI | SI | SI | Anualmente |  |  |  |  | 0
ELABORADO POR: | Profesional Universitario de Biblioteca |  |  |  |  | FECHA
REVISADO POR: | 0 |  |  |  |  | FECHA | Febrero 19 de 2017
APROBADO POR: | 0 |  |  |  |  | FECHA
Preventivo |  | Se mantiene en la Zona de Riesgo | Zona de riesgo Inaceptable | Evitar el riesgo | BENEFICIO |  | 1 | MUY BAJA | Diariamente | 1 | 5 | 5 | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE
Detectivo | SI | Cambia la evaluación antes de controles | Zona de riesgo importante | Reducir el riesgo | ALTO | 3 | 2 | BAJA | Semanalmente | 2 | 10 | 10 | ZONA DE RIESGO MODERADO
Correctivo | NO |  | Zona de riesgo moderado | Compartir el riesgo | MEDIO | 2 | 3 | MEDIA | Quincenalmente | 3 | 20 | 15 | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
|  |  | Zona de riesgo tolerable | Transferir el riesgo | BAJO | 1 | 4 | MEDIA | Mensualmente |  |  | 20 | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE
|  |  | Zona de riesgo aceptable | Asumir el riesgo |  |  | 6 | ALTA | Anualmente |  |  | 30 | ZONA DE RIESGO INACEPTABLE
[7 empty] | 9 | MUY ALTA | Continuo |  |  | 40 | ZONA DE RIESGO INACEPTABLE
[9 empty] | A solicitud |  |  | 60 | ZONA DE RIESGO INACEPTABLE
[9 empty] | Semestralmente |  |  | 0 | *

## Tratamiento
VALORACION Y PLAN DE TRATAMIENTO DEL RIESGO
(1)MACRO PROCESO |  | #REF!
(1) PROCESO | (2) RIESGO | GRADO DE EXPOSICION INHERENTE | GRADO DE EXPOSICION RESIDUAL | CALIFICACION DE LA PROTECCION EXISTENTE |  | (14) ACCION DE TRATAMIENTO | (15) RESPONSABLE | (16) FECHA DE IMPLEMENTACION
|  |  |  | VALORACION | OPCION DE TRATAMIENTO
Gestión de Biblioteca | El desarrollo de la colección es una condición de calidad educativa, para registros calificados y acreditación de programas académicos. | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE | ZONA DE RIESGO MODERADO | Cambia la evaluación antes de controles | Evitar el riesgo | Evaluación de las necesidades bibliográficas de los programas y envío de listado de necesidades bibliográficas a biblioteca | Facultades | 1er semestre - 2do semestre
[6 empty] | Informe de libros solicitados por usuarios y que no se encuentran en biblioteca o no son suficientes | Auxiliares de Biblioteca | 1er semestre - 2do semestre
[6 empty] | Envío a Facultades información sobre ofertas de material bibliográfico | Profesional Universitario Biblioteca | 1er semestre - 2do semestre
[6 empty] | Proyecto "Desarrollo de la Colección" para adquisición de material bibliográfico | Profesional Universitario Biblioteca, Rectoría, Planeación, Secretaría General | 1er semestre - 2do semestre
| El buen uso de los recursos bibliográficos fortalece los procesos de lectura en la formación académica e integral del profesional | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE | ZONA DE RIESGO MODERADO | Cambia la evaluación antes de controles | Reducir el riesgo | Talleres para los estudiantes de primer semestre y cuando el proceso académico lo considere; en formación acerca de la importancia de la lectura, en la formación académica e integral del profesional. | P.U Biblioteca - Facultades | 1er semestre - 2do semestre
[6 empty] | Envio de correos al subproceso de comunicaciones para publicación sobre las novedades bibliográficas, al igual que la publicación de fotocopias de carátulas en cartelera de biblioteca. | P.U Biblioteca - Bienestar Universitario | permanente
[6 empty] | Realización de diferentes actividades culturales que fomentan la lectura y formación integral. | Biblioteca Bienestar Universitrio | 1er semestre - 2do semestre
[6 empty] | Acompañamiento en el uso de las bases de datos. | P.U. biblioteca -Auxiliares de biblioteca - Facultades | primer semestre - 2do semestre
| Pérdida del material bibliográfico | ZONA DE RIESGO MODERADO | ZONA DE RIESGO MODERADO | Cambia la evaluación antes de controles |  | Establecer en biblioteca una fecha de cierre del servicio de prestamo a domicilio o externo, independiente del cierre total del proceso académico y según fecha de matrículas (habilitaciones, cursos, etc.) | P.U.biblioteca. | primer semestre - 2do semestre
[6 empty] | Ingresar las sanciones al SIAG, revisar, constantemente y comparar los reportes del Siabuc, con el SIAG. | Auxiliares de Biblioteca | 1er semestre - 2do semestre
[6 empty] | Entrega del reglamento de biblioteca a los estudiantes que ingresan a primer semestre y su publicación en cartelera de biblioteca. | Auxiliares de Biblioteca - P.U Biblioteca | 1er semestre - 2do semestre
|  | 0 | #REF! | #REF! |  | Dar cumplimiento al procedimiento de paz y salbo y controles establecidos para graduación retiro de estudiantes así como de terminación de contrato y pagos en administrativos y docentes | Facultades- talento humano - secretaría general | permanente
[6 empty] | Cumplir con el reglamento establecido. | Todos los procesos | permanente
[6 empty] | Actualizaciones del SIAG para multas | TICs | permanente
| La producción intelectual de los estudiantes se ve afectada por el deterioro de los trabajos de grado en formato electrónico. .(riesgo de corrupción) | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE | ZONA DE RIESGO MODERADO | Cambia la evaluación antes de controles | Evitar el riesgo | Montaje e implementación del repositorio según trabajo de grado realizado por estudiantes de la facultad de Ingeniería y biblioteca | Rectoría - vicerectoría-tics
| Los libros que se adquieren en la institucion cumplen con los requisitos legales de derechos de autor y reconocimiento cientifico (Riesgo Corrupcion) | ZONA DE RIESGO MODERADO | ZONA DE RIESGO MODERADO | Cambia la evaluación antes de controles | evitar el riesgo | Verificación del cumplimiento de la politica de adquisicion y los criterios de selección Publicación y exigencia de las Condiciones tecnicas establecidas por biblioteca para la publicación de la compra. Cumplimiento de la ley de contratacion para la adquisicion del material. | Biblioteca Secretaría General Secretaria General
segundo semestre
ELABORADO POR: | Profesional Universitario de Biblioteca | [5 empty] | FECHA
REVISADO POR: | 0 | [5 empty] | FECHA
APROBADO POR: | 0 | [5 empty] | FECHA
SI
NO
Note on I22: Bibliotecologo: egun

## Resumen
COD RIESGO | RIESGO | RIESGO INHERENTE | RIESGO RESIDUAL
|  | GRADO DE EXPOSICION | PROBABILIDAD | IMPACTO |  | GRADO DE EXPOSICION
1 | El desarrollo de la colección es una condición de calidad educativa, para registros calificados y acreditación de programas académicos. | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE | BAJA | MODERADO | MODERADOBAJA | ZONA DE RIESGO MODERADO
2 | El buen uso de los recursos bibliográficos fortalece los procesos de lectura en la formación académica e integral del profesional | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE | BAJA | MODERADO | MODERADOBAJA | ZONA DE RIESGO MODERADO
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | pérdida de material bibliográfico | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE | BAJA | MODERADO | MODERADOBAJA | ZONA DE RIESGO MODERADO
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Los libros que se adquieren en la institucion cumplen con los requisitos legales de derechos de autor y reconocimiento cientifico (Riesgo Corrupcion) | ZONA DE RIESGO MODERADO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Mapa Inherente
MAPA DE RIESGO INHERENTE
FUERTE
|  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
IMPACTO |  |  |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
MODERADO
|  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | 1 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | 5 | #REF! |  |  |  | 2 |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 3 | #REF! |  |  |  | #REF!
LEVE
|  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | BAJA | [5 empty] | MEDIA |  |  |  | ALTA
PROBABILIDAD

## Mapa Residual
MAPA DE RIESGO RESIDUAL
FUERTE
|  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
IMPACTO |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
MODERADO
|  |  | 1 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 2 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 3 | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
LEVE
|  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | BAJA |  |  |  | MEDIA |  |  |  | ALTA
PROBABILIDAD

## MAPA DE RIESGOS (hidden)
MAPA DE RIESGOS
PROCESO | RIESGO | IMPACTO | PROBABILIDAD | GRADO DE EXPOSICIÓN | CONTROLES EXISTENTES | VALORACIÓN DE RIESGOS | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES | RESPONSABLES | CRONOGRAMAS | INDICADORES

## Formulacion de controles (hidden)
FORMULACION DE CONTROLES
ACTIVIDAD | RIESGO | CONTROL | TIPO | EFICACIA | VALORACION DE EFICIENCIA |  |  |  |  | EFECTIVIDAD | SE IMPLEMENTA?
[5 empty] | BENEFICIO | COSTO |  | EFICIENCIA | VALORACION |  |  | Manual
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Automático | Si | No se utiliza
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL |  | No | Aveces se utiliza
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Preventivo |  | Se utiliza regularmente
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Detectivo
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Correctivo
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Asumir
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Mitigar
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Transferir
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Distribuir
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL | Eliminar
[7 empty] | 0 | #N/A | 3 | 3 | REPLANTE CONTROL
alta
baja
media
|  |  | BENFICIO |  |  | 1 | MUY BAJA | 3
Si | Control no efectivo |  | ALTO | 3 |  | 2 | BAJA | 3
No | Control efectivo, no documentado |  | MEDIO | 2 |  | 3 | MEDIA | 2
| Control efectivo y documentado |  | BAJO | 1 |  | 4 | MEDIA | 2
[6 empty] | 6 | ALTA | 1
[6 empty] | 9 | MUY ALTA | 1

## Hoja1
PRODUCTOS | CLIENTE/ BENEFICIARIO/ GRUPO DE INTERÉS | que espera mi cliente del producto |  | negar el riesgo | causas | efecto | acción | responsable | Fecha
Catálogo automatizado | Usuarios de bibliotecas | Lograr el acceso de la Información existente en el material bibliografico de la biblioteca para satisfacer sus necesidades de información | 1 | No se logra acceso de la información existente en el material bibliografico de la biblioteca. | No se cataloga a tiempo el material existente en la biblioteca | Acceso restringido a la información | 1. material bibliografico catalogado según tiempo de ingreso a la biblioteca menor o o igual al semestre academico anterior. | P.U Biblioteca | 1er semestre - 2do semestre
[5 empty] | Por cambios de versión del sistema y/o daños en este |  | 2. Realizar mantenimiento preventivo al sistema | Asesor TICS | 1er semestre - 2do semestre
[7 empty] | 3. Programar el proceso de actualización y compra del sistema de la biblioteca | P.U Biblioteca _ Asesor TICS | 2do semestre
Talleres de formación | Usuarios de bibliotecas | Aprender hacer buen uso de la biblioteca | 2 | No se hace buen uso de la biblioteca por parte del usuario | Desconocimiento de los usuarios en el uso de la biblioteca | Falencia en la lectura y en investigación | 1. Planificación de talleres y actividades en formación del usuario acerca de la biblioteca | P.U Biblioteca - Facultdes | 1er semestre - 2do semestre
No existe la costumbre al uso de la biblioteca
En los procesos de formación academica no se genera el interes hacia la importancia de la lectura y uso de la biblioteca
Acervos documentales | Usuarios de bibliotecas | contar con la información acorde a los programas academicos que ofrece la institución | 3 | No se cuenta con la información acorde a los programas académicos que ofrece la institución | Demora en el proceso de compras las facultades no entregan a tiempo los listados de las necesidades | Desactualización en la información para el usuario | 1. Planear las compras del material bibliografico acordes al proceso de adquisición establecido, trabajando articuladamente con el proceso de docencia | P.U Biblioteca - Facultades | 1er semestre
Prestamo de Material bibliografico | Usuarios de bibliotecas | Poder usar el material bibliografico buena atención | 4 | No se entrega al usuario el material bibliografico requerido | No se cuenta con la cantidad suficiente de material bibliografico | Insatisfacción del usuario | 1. Planear las compras del material bibliografico acordes al proceso de adquisición establecido , trabajando articuladamente con el proceso de docencia | P.U Biblioteca - facultades | 1er semestre
[5 empty] | Los docentes no conocen totalmente el material existente en la biblioteca para el desarrollo del curriculo |  | 2. Establecer servicio de alerta para información permanente de novedaddes biblioggraficas | P.U Biblioteca | 1er semestre - 2do semestre
Novedades de incumplimientos al reglamento | Registro y Control Académico | Conocer oportunamente el incumplimiento de los estudiantes y docentes en el uso de la biblioteca | 5 | Las sanciones de biblioteca no sean tenidas en cuenta para la matrícula, grado, retiro y demas actividades administrativas de los usuarios | En las correspondientes dependencias no exija el paz y salvo de biblioteca, o se omita el procedimiento. No hay aceptación por parte del usuario y se acude a instancias superiores para avadir la sanción. | Perdida de material deterioro del acervo bibliográfico Mal servicio Deterioro del patrimonio público Incumplimiento del reglamento institucional | Dar cumplimiento al procedimiento establecido y asumir el reglamento por parte de todos los procesos. 2. Implementar el paz y salvo de biblioteca para procedimientos que no utilizan el SIAG. | P.U. Biblioteca- Vicerrectoría | 1er semestre - 2do semestre
Reportes de morosos y multas | Registro y Control Académico | tener información sobre estudiantes que adeudan en la biblioteca para los procesos de ingreso, retiro y graduación | 6 | El auxiliar de biblioteca no realice el procedimiento correcto no suba la sanción al SIAG | Se duplica la actividad, al adicionar un procedimiento al existente en el SIABUC. | incumplimiento del reglamento institucional |  | P.U Biblioteca - Vicerrectoría | 1er semestre - 2do semestre
[7 empty] | Revisar constantemente y comparar los reportes del Siabuc, con el SIAG. | Auxiliares y P.U Biblioteca | 1er semestre - 2do semestre
Establecer en biblioteca una fecha de cierre del servicio de prestamo a domicilio o externo, independiente del cierre total del proceso académico (habilitaciones, cursos, etc.)
|  |  | 7 | No se está haciendo una correcta conservación y preservación a la producción intelectual de los estudiantes egresados, sus trabajos de grado se exigen en formato electrónico y este no cumple con las garantías de seguirdad y conservación de la información, así como tampoco garantiza a largo plazo la posibilidad de su lectura. | Se exige la presentación de trabajos de grado en formato electrónico y la institución no con cuenta con un repositorio qu e permita el almacenamiento, lectura y protección de la información. Los trabajos de grado impresos conservados en el primer son vulnerables ante el ingreso de estudiantes de inglés al primer piso, sobre los cuales desde la biblioteca no se tiene control. No se acata el reglamento por parte de directivos o docentes, y los trabajos de grado son retirados de la biblioteca. | Pérdida de la información, producto del trabajo de los estudiatnes que se gradúan. Sanciones por no cumplir con la protección de la propiedad intelectual de los estudiantes egresados. Puede ocurri la copia y presentarse plagio. | Constitución del repositorio digital Cumplimiento del reglamento por parte de todos los usuarios. No ingreso de estudiantes al primer piso sin control desde la biblioteca. Instalar dispositivo de seguridad. | Rectoría - vicerectoría-tics
|  |  | 8 | Los libros que se adquieren en la institucion no cumplen con los requisitos legales de derechos de autor y reconocimiento cientifico (Riesgo Corrupcion) | Desconocimiento del mercado de los libros. Incumplimiento de las normas Falta de criterios definidos en la institucion para la adquision de material bibliografico favorecimiento de amigos en la compra | Detrimento del patrimonio
|  |  | 9 | Alto grado de humedad en una pared de oficina del profesional univeristario. En la biblioteca no hay buena circulación del aire, por no tener ventanas que puedan abrirse, lo que genera un ambiente pesado llegando a producir malestar y afecciones en la salud. | Las ventanas están hacia la calle, al abrirlas generan riesgos de: hurto al material de la biblioteca. Al abrilas también hay acumulación de gaces por la polución de los carros, por estar ubicada sobre una vía prinicpal de ingreso al centro de la ciudad. | Pérdida de bienes detrimento del patrimonio daño ambiental interruppcion de las actividades de lectura y estudio disminución de la calidad del servicio enfermedades laborales
|  |  | 10 | La biblioteca se genera mucho ruido, por no contar con las condiciones acústicas necesarias | A pesar de mantener las ventanas cerradas el tráfico vehicular genera ruido. Las voces de los estudianes y todas las actividades que se realicen en el patio interfieren la sala de lectura por que los vidrios no aislan. Aunque los usuarios hablen en voz baja se genera ruido por que este se concentra internamente. | daño ambiental interruppcion de las actividades de lectura y estudio disminución de la calidad del servicio enfermedades laborales