## tablero de mandos
EJES ESTRATEGICOS PROPUESTA RECTORAL | ASPECTOS A EVALUAR | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | PROGRAMA | NOMBRE DEL PROYECTO | LINEA BASE | META CUATRENIO | INDICADORES | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | RESPONSABLE | AVANCE RESULTADOS INDICADORES VIGENCIA 2021 | OBSERVACIONES | cumplimiento Diciembre 2021 | Avance en 19 meses de ejecución PDI
EDUCACIÓN INTEGRAL DE CALIDAD BASADA EN LA ACADEMIA Y LA INVESTIGACIÓN | Profesores | - Fortalecer y promover la cualificación de la planta profesoral - Promover la consolidación de una comunidad de profesores, caracterizada por su diversidad, compromiso y participación para el logro de la misión institucional. | Hacia una formación, cualificacion y consolidación de la Comunidad profesoral UNIMAYOR | Formación académica del docente UNIMAYOR | En formación doctoral: 1 Docente de la FAyD, 4 Docentes de la FCSA. Docentes Graduados Doctor: 1 Docente Facultad de Ingenieria | >= 6 docentes de planta con estudios de doctorado (2021=2, 2022=4, 2023 = 5, 2024=6) | No. De docentes de planta con estudios de doctorado | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Vicerrectoria Académica - Decanos | 6 DOCENTES | Vigencia 2021: En formación doctoral: 3 Docentes de la FCSA. (Diana Pacheco, Paola Umaña, Santiago Martinez) Docentes Graduados FCSA: Padilla Docente en formación Maestria FCSA Javier salazar Docente Maestria: Adriana Diago Docente Facultad de Ingenieria - 1 en maestría terminado Graduados doctores vigencias anteriores: Martha Camacho - Sory Morales | C | 40
|  |  |  | Fortalecimiento de las capacidades académicas e investigativas, de innovación artística y cultural en los docentes | No aplica | >= 10 Capacitaciones para fomentar y fortalecer las competencias investigativas, de Innovación o creación artística y cultura en los docentes. (2021=3, 2022=6 , 2023 =9, 2024=10) | Número de capacitaciones realizadas | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Vicerrectoria Académica - Decanos | 4 capacitaciones | Capctiacion en propiedad intelectual (10 docentes participaron) Diplomado en metodos y metodologias para escribir y publicar efectivamente (17 docentes participaron) | C | 40
|  |  |  | Nivelación Salarial para la planta docente de la UNIMAYOR | No aplica | >= 1 propuesta de nivelación salarial para docentes de planta de acuerdo al escalafon docente definido y la capacidad financiera de la institución (2021) | Propuesta de nivelación salarial para docentes de planta presentada de acuerdo al escalafon docente definido y la capacidad financiera de la institución. | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Vicerrectoria Académica - Rectoría | 1 | Aprobado por el Consejo Directivo No 03 del 25 de marzo de 2021 por la cual se aprueba la nivelacion salarial para docentes de planta | C | 100
|  |  |  | Producción, pertinencia, utilización e impacto del material docente | No aplica | 50 nuevos productos de material docente (2021=0, 2022=15, 2023 = 30 , 2024=50) | No. De productos de material docente producido | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Vicerrectoria Académica - Decanos | No aplica para la vigencia | No aplica para la vigencia | No aplica
|  |  |  | Ampliación planta Docente UNIMAYOR | 29 planta docente | >= 10 nuevos docentes de planta (2021=2, 2022=0 2023 = 10) | Número de docentes de planta nuevos/ Número total de plazas docentes propuestas | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Vicerrectoria Académica - Decanos | 2 | Acuerdo del Consejo Directivo No. 012 de 2021 de octubre de 2021. Se crearon dos cargos docentes | C | 40
|  |  |  | Actualización del sistema de evaluación docente UNIMAYOR | 1 | >= 1 Modelo de evaluación docente actualizado. ( 2023 = 1) | Modelo de evaluación docente actualizado | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Vicerrectoria Académica - Decanos | No aplica para la vigencia 2021 pero se avanza en su estructuración | Se realiza diagnostico y propuesta como avance de la meta, para la vigencia 2022 se trabajara desde el comité de personal docente con el objetivo de avalar el diagnostico y presentar la propuesta al consejo academico | No aplica
| Aspectos Curriculares | Robustecer los componentes formativos, pedagógicos y de interacción desde el curriculo acorde con el respectivo nivel de formación de los programas académicos. | Revisión y Actualización de los aspectos curriculares de la UNIMAYOR | Construcción de lineas base para la integralidad, flexibilidad e interdisciplinariedad curricular en la IUCMC | No aplica | 100 % de planes de estudios y aspectos curriculares por programa académico revisados y actualizados de acuerdo a las exigencias normativas (2021=30, 2022=60, 2023 =90 , 2024=100) | No. planes de estudios y aspectos curriculares actualizados / No. De planes de estudios de la institución | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Vicerrectoria Académica - Decanos | 33% | se ha desarrolló el modelo curricular de los programas. se estructuró la matríz de conceptos de cada programa de pregrado y postgrado. se proyectó la matriz de resultados de aprendizaje para desarrollar la matriz de resultados de aprendizaje se revisaron las competencias del módulo y de los componentes de módulo. se efectuó una revisión del contenido sintético de los componentes de módulo del área profesional y de algunos componentes de módulo. (SEG:4) las actualizaciones curriculares de los programas se efectuaron con la renovación de los registros calificados (especialización en alta gerencia) y con la acreditación de alta calidad de los programas de las tecnología en gestión empresarial, tecnología en gestión comercial y de mercados y de administración de empresas. (SEG:4) la actualización curriculares de los programas de la facultad se efectuaron con la presentación de la renovación del registro calificado para el programa de tdai, en el programa de arquitectura se realiza como parte del proceso presentación del programa para la acreditación de alta calidad, y en diseño visual se realiza en el proceso de elaboración del documento de condiciones iniciales. (SEG:4) para los programas de la facultad de ingeniería, se han realizo la revisión y actualización de el plan académico de la tecnología en desarrollo de software, el cual fue presentado y aprobado en consejo de facultad del 01/09/2021. el plan académico de ingeniería informática se actualizo junto a la renovación de rc, se aprobó mediante acuerdo de consejo académico nro. 002 del 29/09/2016. | C | 40
|  |  |  | Actualización curricular de los planes de estudio con base en resultados de aprendizaje y componentes pedagógicos y de interacción. | No aplica | 100% de los planes de estudio y micro currículos de los programas actualizados con base a resultados de aprendizaje (2021=NA, 2022=60, 2023 =90 , 2024=100) | Número de planes de estudio actualizados/ nro de planes de estudio de cada facultad o unidad académica Nro. CM desarrollados con resultados de aprendizaje/Nro. CM del programa académico | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Vicerrectoria Académica - Decanos | No aplica para la vigencia | No aplica para la vigencia | No aplica
|  |  |  | Construcción de linea de base para el proceso de planeación, enseñanza y evaluación, con el propósito de mejorar los resultados de las pruebas del Estado | No aplica | 100% de microcurriculos de competencias genéricas y específicas, revisados y actualizados con el fin de afinar el desarrollo de las competencias que permitan mejorar los resultados de las pruebas del Estado (2021=15, 2022=60, 2023 =90 , 2024=100) | No. De microcurrículos de competencias genéricas revisados y actualizados/ No. De microcurrículos de competencias genéricas por facultad No. De microcurriculos de competencias específicas revisados y actualizados/ No. De microcurriculos de competencias específicas por programa académico | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Vicerrectoria Académica - Decanos | 20 componentes revisados y actualizados | Se revisan y actualizan los componentes de modulo de formación ciudadana y técnicas de comunicación de los 10s programas academicos (tecnológicos y profesionales) Los dos componentes se ajustaron a las competencias de evaluacion establecidas por el estado para las pruebas. | C | 40
| Sistema de Aseguramiento de la Calidad | Consolidar el sistema de aseguramiento inteno de la calidad de la Institución que permita evidenciar los logros asociados a los programas académicos. | Mejoramiento continuo y de auto regulación institucional | Ampliación de cobertura académica | No aplica | >= 2 programas presentados a través de la de la plataforma Unimayor virtual >= 2 programas de posgrado (2024) | Nro de programas presentados a través de la plataforma Unimayor Virtual. No. De programas de posgrado presentados | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Vicerrectoria Académica - Decanos | No aplica para esta vigencia | se avanza en: Ajuste del registro calificado de la especializacion en gerencia financiera con base en decreto 1330 y resolucion 25795 de 2020. Se continua el trabajo en convenio con el Tecnológico de Antioquia sobre la Maestria en Gerencia Mercadeo etapa en observaciones por el TA. se trabaja en proyecto Diseño y construcción del diplomado virtual en “Marco lógico y MGA”. como insumo para especialización virtual. | No aplica
|  |  |  | Renovación de programas académicos | 100% de Programas académicos con registro calificado | 100% de Programas académicos con registro calificado (anual) | Nro. De programas de la IUCMC con registro calificado/ nro de programas de la IUCMC | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Vicerrectoria Académica - Decanos | 100% | Se recibe visita de pares para Especialización en Alta Gerencia y Programa Tecnología en Delineantes de Arquitectura e Ingeniería. Se recibe registro calificado en Licenciatura Español e inglés y Licenciatura en Música y se crea la Facultad de Educación. El programa de inglés se convierte en un programa de extensión adscrito a la Facultad de Educación. Se renueva el registro calificado de la Tecnología en Desarrollo de Software. | C | 40
|  |  |  | Autoevaluación con fines de acreditación de programas académicos | 4 | 100% de Programas académicos Autoevaluados con fines de acreditación | Nro. De programas de la IUCMC con Autoevaluación con fines de acreditación/ nro de programas de la IUCMC | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Vicerrectoria Académica - Decanos | 4 | Se presenta el programa de Arquitectura para Acreditación de Alta calidad Se presentan las condiciones iniciales de los programas Tecnología en Gestión Financiera y Administración Financiera. Se presenta el documento de re-acreditación del programa Tecnología en Desarrollo de Software. Se Recibe visita de pares para el proceso de acreditación del programa de Ingeniería Informática. Se entrega en el mes de julio el pre-registro de condiciones institucionales según el decreto 1330 de 2019. | C | 40
|  |  |  | Autoevaluación con fines de acreditación institucional | No aplica | >= 1 Autoevaluación con fines acreditación Institucional (2023) | 1 proceso de Autoevaluación con fines de acreditación institucional | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Vicerrectoria Académica - Decanos | 1 | se presenta en plataforma SACES condiciones institucionales con fines de acreditacion en el mes de diciembre de 2021 | C | 40
|  |  |  | Consolidación del Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad | 1 | 1 Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad validado e implementado en la UNIMAYOR (2021) | Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad Implementado | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Vicerrectoria Académica - Decanos | 1 | En relación al Sistema de Aseguramiento de la Calidad y el proceso de autoevaluación, durante el 2021 se realizó la validación del Modelo de autoevaluación de programas e institucional, bajo lineamientos del Acuerdo 02 de 2020 y las respectivas modificaciones, relacionadas con la ponderación de factores y herramientas de recopilación de información. Se aprueba el sistema de aseguramiento de la calidad y se participa en la convocatoria de acompañamiento a los procesos de aseguramiento de la calidad con Univalle. | C | 60
| Estudiantes | Propiciar la formación del estudiante hacia el mejoramiento continuo, que permita desarrollar actitudes, capacidades, habilidades y conocimientos, durante su proceso de formación, en el marco de la integralidad, flexibilidad e interdisciplinariedad. | Hacia una formación integral de los estudiantes | Fomento de la participación de los estudiantes en actividades de formación integral | No aplica | >= 80% de estudiantes que participen en actividades de formación integral (2022=40%, 2023=60% 2024=80%) | Número de Estudiantes partícipes de actividades de formación integral/ No. De estudiantes de la Institución | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Vicerrectoria Académica - Decanos | No aplica para la vigencia | No aplica para la vigencia | No aplica
|  |  |  | Seguimiento a la formación y logro de los resultados de aprendizajes de los estudiantes | No aplica | <= 20% de estudiantes en bajo rendimiento por programa académico (anual) | Nro de estudiantes en bajo rendimiento por programa/ nro de estudiantes por porgrama | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Vicerrectoria Académica - Decanos | I periodo 7.34% II periodo8.9% Estudiantes Ing Inf. | se consolida matriz de indicadores de los programas ingenieria informatica y tecnologia en desarrollo de software | c
|  |  |  | Habilidades comunicativas en una segunda lengua | No aplica | >= 10% de estudiantes de la Institución con nivel B1 (2023) | Numero de estudiantes evaluados / Número de estudiantes a evaluar | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Vicerrectoria Académica - Decanos | 100% | PARA LA PLANEACIÓN DEL SEMESTRE 2021-1 EN EL PROYECTO DE UNIMAYOR VIRTUAL SE ESTABLECIERON 94 ACTIVIDADES EN TOTAL, HASTA LA FECHA DE HOY (23 DE MARZO), SE HA DADO EL CUMPLIMIENTO A 22 ACTIVIDADES, REPRESENTANDO EL 23% EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN SEMESTRAL. TOTAL ESTUDIANTES EN GRUPO C5A: 26 TOTAL ESTUDIANTES EN GRUPO C5A: 25 TOTAL ESTUDIANTES EN GRUPO C6: 13 TOTAL ESTUDIANTES EN GRUPO C7: 15 TOTAL ESTUDINATES EN 1 PERIODO: 79 | C | 40
|  |  |  | Estrategias para la inclusión y atención a la diversidad de la comundiad estudiantil | No aplica | >= 10 actividades realizadas para la inclusión y atención a la diversidad de la comunidad estudiantil. (2022= 5, 2023=8, 2024=10) | Nro. de actividades de socialización de las estrategias de inclusion realizadas/ nro de actividades planificadas para la inclusión y atención a la diversidad de la comunidad estudiantil | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Vicerrectoria Académica - Decanos | No aplica para la vigencia | DURANTE EL PRIMER PERIODO DE 2021 EL SUBPROCESO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL HA AVANZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE EQUIDAD E INCLUSIÓN CONCEPTOS Y ESTRATEGIAS DESDE EL ENFOQUE DIFERENCIAL. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTA POLÍTICA SE HA APLICADO UN EJERCICIO DE CORELACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DEL MEN PARA DEFINIR OBJETIVOS, LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y ACCIONES. ESTA POLÍTICA ESTÁ SUJETA HA APROBACIÓN | No aplica
EDUCACIÓN INTEGRAL DE CALIDAD BASADA EN LA ACADEMIA Y LA INVESTIGACIÓN | Investigación, innovación y creación artística y cultural | Fomentar los procesos de investigación formativa acorde al nivel de formación y modalidad de programa académico | Formación para la Investigación, desarrollo tecnológico, innovación y creación artística y cultural en los estudiantes | Ruta de formación de competencias investigativas. | No aplica | >=1 documento de ruta de formación de competencias investigativas por programa académico (2022) | Documento de ruta de formación de competencias investigativas por programa académico | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Comité de Investigaciones - Decanos | No aplica vigencia resultado en 2022 | No aplica vigencia resultado en 2022 | No aplica
|  |  |  | Convocatorias para fomentar la Investigación Formativa | 1 Convocatoria 1 evento | >= 4 Convocatorias para fomentar la Investigación Formativa (1 convocatoria anual) >= 4 Eventos de divulgación/socialización de actividades en Investigación para estudiantes ((1 evento anual)) | Número de convocatorias para fomentar la investigación formativa / Número convocatorias proyectadas Número de eventos de divulgación / socialización de actividades en investigación para estudiantes /Número de actividades proyectadas | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Comité de Investigaciones | 1 convocatoria interna 1 Evento | Se desarrolla 1 convocatoria interna de semilleros de investigación Evento segundo encuentro interno de semilleros de investigacion | C | 40
|  |  |  | Fortalalecimiento de las competencias investigativas, de innovación o creación artística y cultural en los estudiantes | No aplica | ≥ 4 capacitaciones en competencias investigativas para estudiantes (1 capactiación anual) | Número de capacitaciones en competencias investigativas para los estudiantes. | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Comité de Investigaciones | 2 capacitaciones | Capctiacion en propiedad intelectual (12 estudiantes participaron) Diplomado en metodos y metodologias para escribir y publicar efectivamente (11 estudiantes participaron) | C | 40
|  |  |  | Fomento y documentación de la Investigación en el Aula | 2 Proyectos de investigacion en el aula por año | >= 10 proyectos de investigación en el aula (2021=2, 2022=4, 2023=7, 2024=10) | Número de proyectos de investigación en el aula registrados en el sistema de Información de Investigación | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Comité de investigaciones - Facultades |  | Pendiente registro en el sistema de investigaciones | NC | 0
|  | Fortalecer la investigación científica, innovación, desarrollo tecnológico y la creación artística y cultural para la generación de conocimiento y su impacto en la sociedad | Compromiso con la investigación, desarrollo tecnológico, la innovación y creación artística y cultural | Fomento de las actividades en investigación, innovación o creación artística y cultural a través de formulación y ejecución de proyectos | 1 convocatorias en proyectos internos anual 4 convocarias en jovenes investigadores anual 6 proyectos de investigación de convocatoria interna en ejecución o terminados anual 1 Proyectos de desarrollo interno, en ejecución o terminados anual | >= 4 convocatorias de proyectos internos >= 4 Convocatorias de Jóvenes Investigadores >= 24 Proyectos de investigación de convocatoria interna en ejecución o terminados >= 6 Proyectos de desarrollo interno, en ejecución o terminados | Número de convocatorias de proyectos internos realizadas. Número Proyectos de desarrollo interno, en ejecución o terminados. Número de convocatorias de jóvenes investigadores. Número de proyectos de investigación de convocatoria interna en ejecución o terminados. | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Comité de Investigaciones | 2 convocatoria proyectos internos 2 convocatoria Jovenes investigadores 12 Proyectos investigacion | convocatorias interna de grupos 2020 y convocatoria interna grupos 2021 convocatorias interna de Jovenes 2020 y convocatoria internaJovenes 2021 Se ejecutan 12 proyectos de investigación interno con 22 estudiantes y 12 docentes participando | C | 40
|  |  |  | Articulación Universidad Empresa Estado Sociedad | 1 Proyectos en articulación con la Universidad Empresa Estado Sociedad | >= 4 Proyectos en articulación con la Universidad Empresa Estado Sociedad (1 proyecto anual) | Número de proyectos con articulación Universidad Empresa Estado Sociedad | 2021-01-01 | 2024-05-01 |  | 5 proyectos | YACHAY- Un sistema Inteligente de Gestión de Conocimiento para el Registro Poblacional de Cáncer del municipio de Pasto La evaluación espaciotemporal del paisaje sonoro urbano mediante realidad virtual y técnicas cartográficas. un estudio en la ciudad de Popayán Fortalecimiento bioeconómico para la reactivación social y productiva a partir de la oferta de SEH en el contexto del cambio climático y los retos del Covid19, en los municipios de Puracé, Popayán, Cajibío y Silvia, departamento del Cauca, región Pacifico Desarrollo de capacidades empresariales y comerciales innovadoras de las cadenas productivas agroindustriales para la reactivación económica del departamento del cauca Proyecto Pájara Tinta | C | 100
|  |  |  | Clasificación de Grupos de Investigación | 70% de grupos de investigación reconocidos | >= 80% de los grupos de Investigación reconocidos. (2022) | % de grupos reconocidos | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Investigadores - Facultades | No aplica vigencia resultado en 2022 | No aplica vigencia resultado en 2022 | No aplica
|  |  |  | Generación de Productos de Nuevo Conocimiento, desarrollo tecnológico, formación de recurso humano y Apropiación Social del Conocimiento | No aplica | 60% de los productos cumplen los requerimientos de existencia y calidad, de acuerdo al modelo de medición y clasificación de grupos del SNCTeI Vigente (2022) | % Productos de Generación de Productos de Nuevo Conocimiento, de desarrollo tecnológico, de formación de recurso humano, de Apropiación Social del Conocimiento por grupo de Investigación. | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Investigadores - Facultades | 100% | total 218 productos. Generacion nuevo conocimiento 34, desarrollo tecnologico e innovacion 17, formacion de recurso humano 111, apropiacion social del conocimiento 56. Numero de incentivos concedidos 24 en total Inversión en incentivos : $29.716.378 | C | 40
|  |  |  | Divulgación de los resultados investigativos, de innovación y creación artística y cultural | 12 Participaciones en eventos académico-Científicos de Carácter Nacional o Internacional anual | >= 48 Participaciones en eventos académico-Científicos de Carácter Nacional o Internacional (anual) | Número de Participaciones en eventos académico-científicos de carácter nacional o internacional | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Investigadores - Facultades | 58 participaciones | Se participaron en 58 eventos. Con 81 estudiantes, 18 docentes. Porcentaje invertido para apoyo a investigadores en los eventos $8.197.966 corresponde al 3.9% del presupuesto de investigaciones | C | 40
|  |  |  | Generación de espacios para divulgar los resultados Investigativos, de Innovación y creación artística y cultural | 3 Eventos institucionales académico-científicos realizados anual | >= 12 Eventos institucionales académico-científicos realizados (2021=3 2022=6, 2023=9 2024=12) | Número de Eventos institucionales académico-científicos organizados | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Comité de Investigaciones -Investigadores - Facultades | 7 EVENTOS | Se realizaron 4 eventos nacionales y 3 internacionales con la participacion de 58 estudiantes y 28 docentes | C | 40
|  |  | Fortalecer Sistema de Investigación | Organización Comité de ética en investigación | No aplica | Un comité de ética en investigación (2021) | Comité de ética en investigación | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Comité de Investigaciones | 1 comité | se crea mediante resolucion 897 del 23 de noviembre de 2021 | C | 100
|  |  |  | Organización Comité de Propiedad Intelectual institucional | No aplica | Un comité de propiedad Intelectual (2021) | Comité de Propiedad Intelectual | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Comité de Investigaciones | 1 comité | se crea mediante resolucion 228 del 17 de febrero de 2021 | C | 100
|  |  |  | Fomento de la cultura en propiedad Intelectual | No aplica | >= 12 Productos de desarrollo tecnológico e Innovación o creación artística y cultural sometidos a procesos de protección de propiedad intelectual 2021=3 2022=6, 2023=9 2024=12) | Número de Productos de desarrollo tecnológico e Innovación y creación artística y cultural sometidos a procesos de protección de propiedad intelectual | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Investigadores | 9 productos | Mediación tecnológica en educación época de pandemia caso de estudio IUCMC Héroes y leyendas en Popayán Music_recognition Video juego SAFEPRO Camarín TV Diseñar una herramienta para medir nutrientes de los suelos para cultivos Sistema de información Campus Unimayor English Course 5,6,7,8 HEVIR | C | 40
|  |  |  | Actualización del Sistema de Información del proceso de Investigación | No aplica | Un sistema de Información del proceso de investigación actualizado.(2021) | Sistema de Información del proceso de investigación actualizado. | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Asesor de Investigaciones | 1 | se crea sistema de información para el proceso de investigacione s https://siagpse.unimayor.edu.co/CampusInvestigacion/ | C | 40
Interacciòn Instituciòn entorno | Interacción Institución entorno nacional e internacional | Fortalecer procesos de cooperación con otras comunidades, nacionales y extranjeras, para el desarrollo de labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión | Gestiòn para la Visibilidad Nacional e Internacional | Gestión de convenios de Cooperaciòn Acadèmica | 44% de convenios operacionalizados | >= Operacionalización del 70% de los convenios gestionados (2021=30% 2022=50%, 2023=60% 2024=70%) | No. De convenios operacionalizados/ No. De convenios firmados | 2021-01-01 | 2024-05-01 | PU Relacionamiento Decanos Coordinadores de Programa | 44.12% | Convenios operacionalizados: 11 total de convenios para movilidad academica: 34 fcsa: Convenios operacionalizados: IU Colegio Mayor de Antioquia, IU Antonio José Camacho, IU Marco Fidel Suarez, IU Digital de Antioquia, Universidad Tecnológica de Pereira, Fundación Universitaria de Popayán, - Unidad académica virtual y/a distancia, Universidad del Cauca, Corporación Universitaria Centro superior, Universidad Santiago de Cali, Universidad Bernardo O’Higgins, Universidad Nacional Arturo Jaureche, Consejo Profesional de Administración de Empresas, Alcaldía de Medellín fi: Se suscribe convenio específico de movilidad docente y estudiantil con la Universidad Católica de Cuenca. En el desarrollo del convenio se han realizado 4 clases espejo, con la participación de 144 estudiantes de los programas de la Facultad de Ingeniería. 4 docentes de la Facultad brindaron 6 cursos cortos, en los cuales participaron 140 estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Cuenca. | C | 40
|  |  |  | Impulso a la Movilidad Nacional e internacional de estudiantes y docentes en doble vìa | No aplica | >= 10 movilidades de estudiantes a nivel nacional o internacional (1 mov por programa anual) >= 20 movilidades de docentes a nivel nacional o internacional. (2021=5, 2022=10, 2023= 15, 2024=20) | No. De movilidades de estudiantes a nivel nacional o internacional. No. De movilidades de docentes a nivel nacional o internacional. | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Decanos Coordinadores de Programa Docentes |  | DURANTE LA VIGENCIA SE REALIZAN MOVILIDADES ESTUDIANTES MEDIANTE CLASE ESPERO DE LOS PROGRAMAS DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA ADMINISTRACIÓN Y FACULTAD DE INGENIERIA No de MOVILIDADES REGISTRADAS 20. SE REALIZAN MOVILILDADES DE LOS DOCENTES 20 MEDIANTE CLASE ESPEJO. |  | 40
|  |  |  | Participaciòn de estudiantes, docentes y administrativos en eventos académicos nacionales e internacionales | No aplica | >= 10 Participaciones de estudiantes, docentes y administrativos en eventos nacionales. >= 5 participaciones de estudiantes, docentes y adminsitrativos en eventos internacionales. >= 5 participaciones de estudiantes, docentes y administrativos en redes acadèmicas cientìficas, culturales y de extensión. | No. de Participaciones de estudiantes, docentes y administrativos en eventos nacionales. No. de participaciones de estudiantes, docentes y adminsitrativos en eventos internacionales. No. de participaciones de estudiantes, docentes y administrativos en redes acadèmicas cientìficas, culturales y de extensión. | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Decanos Coordinadores de Programa Docentes |  | Se participaron en 58 eventos. Con 81 estudiantes, 18 docentes. Porcentaje invertido para apoyo a investigadores en los eventos $8.197.966 corresponde al 3.9% del presupuesto de investigaciones |  | 40
|  | Consolidar espacios de cooperación con sectores gubernamentales, productivos públicos y privados, y las organizaciones que buscan impactar el desarrollo económico, ambiental, tecnológico, social y cultural de la región, de tal manera que la institución participe en el desarrollo de políticas, proyectos e iniciativas. | Gestiòn de Alianzas Estratègicas | Fortalecimiento de Alianzas y redes Academicas | No aplica | >= 5 nuevas alianzas estratègicas (2021=2, 2022=4, 2025=5) >= 2 proyectos ejecutados en el marco de alianzas estratégicas (2024) | No. De alianzas estrategicas consolidadas. No. De proyectos ejecutados que contribuyan a la solución de problemáticas de la región en el marco de las alianzas estratégicas. | 2021-01-01 | 2024-05-01 | PU Relacionamiento | 6 | EN EL MARCO DEL RELACIONAMIENTO QUE SE HA DETERMINADO PARA EFECTO DE ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS SE LOGRADO CON EL SECTOR PRODUCTIVO DESARROLLAR UN CURSO A LA MEDIDA EN PLANEACIÓN ESTRATÉGICA AL CONSEJO GREMIAL. CON LA EMPRESA ACERTEMOS UN ESTUDIO DE MERCADOS. CON LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA SE PARTICIPA DENTRO DEL COMITÉ ACADÉMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PACTO POR LA PAZ.. Y CON LA CÀMARA DE COMERCIO DEL CAUCA UN ESTUDIO. CON LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA Y LA IU TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CONJUNTO
[5 empty] | No aplica | [5 empty] | 4 | Se presenta a convocatoria del SGR proyecto conjunto con la Universidad del Cauca,” Fortalecimiento de la Innovación en las Mipymes a partir de los resultados de Investigación de las IES del departamento del Cauca. Con el respaldo de Asies Cauca, la Red de Instituciones de Educación Superior de Ecuador- Colombia y la Red Regional de Emprendimiento lleva a cabo el V Encuentro Internacional en Liderazgo, Empoderamiento y Desarrollo Empresarial y el Encuentro Binacional de Universidades- Ecuador- Colombia. A través de la Red Internacional de Cooperación-COMPA- IES de Colombia México, Perú, Argentina se desarrolla el Primer Encuentro Internacional por la Vida “El Conocimiento Académico y el Dialogo Intercultural” Con la seccional de Acopi y el respaldo financiero del SGR, se inicia la ejecución del proyecto “Transformando Cauca, Agrocadenas de Alto Impacto”. |  | 40
Interacciòn Instituciòn entorno | Impacto social | Promover programas y proyectos que permitan dar respuesta a las diferentes problemáticas y necesidades del entorno aportando cambios significativos que permitan contribuir al desarrollo y al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. | Gestión Social Universitaria | Fortalecimiento de practicas con responsabilidad social. | 2 convocatorias por año | >= 7 convocatorias internas de proyectos de responsabilidad social (2 convlocatoria por año) >=90% de cumplimiento en las actividades propuestas.(anual) | No. De convocatorias internas de proyectos de responsabilidad social. Número de proyectos formulados y ejecutados / número de proyectos presentados. | 2021-01-01 | Mayo de 2024 | Docente con funciones de Proyección social | 2 convocatorias internas 100% actividades propuestas | se realizan durante el 1er y segundo periodo academico y se ejecutan el 100% de las actividades propuestas | C | 40
|  |  |  | Fomento de condiciones de vida favorables en las diferentes comunidades. | No aplica | >= 4 convenios con comunidades (1 por año) | Número de convenios ejecutados | 2021-01-01 | Mayo de 2024 | Docente con funciones de Proyección social | 1 convenio firmado 1 convenio formulado pendiente firma | Convenio firmado Fenalco objeto: terminos de intervención social y acompañamiento a estudiantes Convenio pendiente de firma fundación Democratic objeto: medir la concientización de los residuos en diferentes organizaciones de la ciudad de Popayán. | C | 40
|  |  |  | Metodología medición de Impacto Social UNIMAYOR | No aplica | 1 Metodología de medición del impacto social de la Institución (2021= Documento 2022= implementación 10% programas académicos, 2023= implementación 80% programas académicos, 2024 = implementación 100% programas académicos) | 1 Documento de metodología de medición del impacto social de la Institución | 2021-01-01 | Mayo de 2024 | Docente con funciones de Proyección social | 1 documento borrador | se presenta metodología para revision personal externo, se cuenta con informe de resultado final con el se realizaron los ajustes al documento. | C | 40
Interacciòn Instituciòn entorno | Egresados | Fortalecer la política y el programa institucional de seguimiento a egresados, que facilite la identificación de acciones de mejora que favorezcan la inserción laboral, el desempeño profesional, el emprendimiento y el impacto de los egresados en el medio. | Relacionamiento permanente egresados del Colegio Mayor del Cauca | Mejoramiento de la Gestión de información de egresados | 40% egresados con informacion en sistema SIAG de los ultimos cinco años | >=60% de egresados con informacion actualizada en el sistema de información de los ultimos cinco años (anual) | No. De egresados con informacion actualizada/Total de egresados de la Institución. | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Administrador SIAG Egresados | 37% | del año 2017 al 2021 se cuenta con 2766 egresados egresados que actualizan información 1033 | NC | 0
|  |  |  | oferta de programas de educación continua para la actualización permenente de los egresados | 5 ofertados y ejecutados | > =10 programas ofertados y ejecutados (anual) | Numero de programas de educacion continua ofertados y ejecutados de acuerdo a requerimientos de los egresados. | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Oficina de Egresados | 14 | Se brinda educacion continua a los egresados de las facultades Ciencias sociales y de la administración, Facultad de Arte y Diseño, facultad de ingeniería | C | 40
|  |  |  | Referenciacion laboral | No aplica | >=80% de participacion de los egresados en convocatorias externas. | No. de egresados que participan en convocatorias externas /total de solicitudes por convocatorias externas | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Oficina de Egresados | 100% | Se ofertan y comunican el 100% de las vacantes disponibles a los egresados de la institución. | C | 40
|  | Fortalecer los procesos de interacción con los egresados que contribuyan a transformaciones e innovaciones curriculares para el logro de los resultados de aprendizaje. | Egresados y academia | Interacción del egresado y su programa academico | No aplica | >=2 actualizaciones curriculares en los programas académicos teniendo en cuenta la percepción de los egresados.(2024) | No. De actualizaciones curriculares teniendo en cuenta la percepción de los egresados. | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Oficina de Egresados Coordinadores de Programa | 1 | Los programas académicos avanzan en la actualizacion curricular de los componentes de modulo, durante la vigencia 2021 se enfatiza en diseño de guias e instrumentos que permitan realizar las actualizaciones estandarizdas de los programas. | C | 40
|  | Determinar el impacto de la formación recibida, el desempeño destacado y el aporte de los egresados a la solución de los problemas económicos, ambientales, tecnológicos, sociales y culturales, a través del ejercicio de su profesión. | Desempeño del Egresado | Impacto de los egresados en el medio social, académico y productivo | No aplica | >=1 Metodología de evaluacion del impacto de los egresados en el medio social, académico y productivo. (2021= Documento 2022= implementación 10% programas académicos, 2023= implementación 80% programas académicos, 2024 = implementación 100% programas académicos) | No de herramientas diseñadas e implementadas para medicion del impacto de los egresados en el medio social, académico y productivo. | 2021-01-01 | 2024-05-01 | Oficina de Egresdos Coordinadores de programas | 1 documento borrador | se presenta metodología para revision personal externo, se cuenta con informe de resultado final con el se realizaron los ajustes al documento. | C | 40
|  | • Fomentar la participación de estudiantes, docentes y administrativos en los programas y actividades propuestos en las líneas de Bienestar Institucional, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida desde la pluralidad, diversidad e inclusión. | Interacción del Bienestar Institucional y la comunidad academica | .Desarrollo integral y sana convivencia Institucional | No aplica | >=60% de participación (anual) | Numero de participantes en actvidades realizadas/Total de comunidad universitaria *100 T | 01 de octubre de 2020 | 17 mayo de 2024 | ASESOR BIENESTAR INSTITUCIONAL P.U. TALENTO HUMANO | 100% | Área de Desarrollo Humano: Registró 3635 participaciones en las diferentes actividades. Área de cultura: Registró 239.612 participaciones en las diferentes actividades; cabe resaltar que la vinculación al evento POPAYÁN CIUDAD LIBRO contó con una participación de 238.265 visitantes. Las otras participaciones corresponden a eventos realizados para la comunidad académica al interior de la institución. Área de Deporte: registró 636 participaciones en las diferentes actividades. Área de Salud: Registró 815 atenciones. | C | 40
|  | .Establecer un programa que enmarque las estrategias y acciones a seguir para la prevención y atención de casos de vulnerabilidad,violencia sexual y de género. | Prevención y atención de casos de vulnerabilidad, violencia sexual y de género | .Inclusión y convivencia para la comunidad académica en condición de vulnerabilidad. | No aplica | 0% de casos identificados 0% de casos informados | Total de casos identificados / comunidad academica *100 Total de casos informados/total de casos identificados *100 | 01 de octubre de 2020 | 17 mayo de 2024 | ASESOR BIENESTAR INSTITUCIONAL P.U. TALENTO HUMANO | 0 | No se presentan casos para la vigencia 2021 | C | 40
| Permanencia y graduación | • Consolidar las políticas, estrategias y estructura y programas de apoyo para la permanencia y graduación de los estudiantes. • Gestionar convenios y alianzas interinstitucionales que promuevan el fomento a la educación superior, y garanticen la permanencia de los estudiante. | Permanencia, graduación y convivencia estudiantil | Fomento a la permanencia, graduación y convivencia estudiantil | <=10% de deserción institucional | <=10% de deserción institucional (anual) | No de estudiantes que abandonan los programas//total de estudiantes en el periodo | 01 de octubre de 2020 | 17 de mayo de 2024 | ASESOR BIENESTAR INSTITUCIONAL | 7.71% | Dato obtenido sistema Spadies para la vigencia 2020-2 | C | 40
| Modelo de Bienestar | . Integrar políticas, procesos, actividades y espacios que complementan y mejoren las condiciones de vida de toda la comunidad universitaria | Modelo Integral de Bienestar Institucional | Desarrollo integral de la persona y la convivencia | >=80% de actividades ejecutadas | >=80% de actividades ejecutadas (anual) | No de actividades ejecutadas/total de actividades programadas | 01 de octubre de 2020 | 17 de mayo de 2024 | ASESOR BIENESTAR INSTITUCIONAL P.U. TALENTO HUMANO | 100% de actividades desarrolladas | Mediante Acuerdo No. 012 de 2021 del Consejo Académico se aprueba el Modelo de Bienestar Institucional, que enmarca las siguientes áreas: Recreación y Deporte - Desarrollo Humano - Salud - Cultura - Desarrollo Socio-económico - | C | 40
DIRECCIÓN INSTITUCIONAL | Infraestructura física y tecnológica | • Mantener y mejorar la infraestructura física para atender la dinámica cambiante de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales, de extensión y administrativas de la Institución. | Mantenimiento Arquitectonico | Plan de Mantenimiento de Infraestructura Física IUCM | 80% | >=90% de ejecucion de actividades planificada (anual) | * Número de actividades ejecutadas/ total de activiades planificadas | 01 de octubre de 2020 | 18 de mayo de 2024 | Secretario General | 93.2 | se ejecuta las actividades establecidas en el plan de infraestructura, se realizaron 136 actividades de 146 programadas, quedando pendiente parcialmente el componente eléctrico. | C | 40
|  | • Construir nuevos ambientes académicos para el cumplimiento de las labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales para los programas académicos existentes en concordancia con la nueva oferta académica, bajo criterios de educación inclusiva y de calidad. | Desarrollo de infraestructura fisica | Construcción de Infraestructura Sede Norte | No aplica | >=100% de actividades planificadas de infraestructura nueva | * Número de actividades ejecutadas/ total de activiades planificadas | * 01 de Octubre de 2020 * 01 de diciembre de 2020 * 01 de marzo de 2022 | * 30 de Noviembre de 2020 * 28 de Febrero de 2022 * 31 de Mayo de 2022 | Secretario General | 0% | Con corte a 31 de diciembre de 2020, la Institución adjudica el CONTRATO DE OBRA F2-F14-158-2020, por valor de $ $4.598.302.510, el cual se suscribió el día 30 de diciembre de 2020, dentro del proceso de selección por la modalidad Abreviada de Menor Cuantía, que tuvo su inicio el día 24 de noviembre de 2020 con la publicación en el SECOP I de: a).- El Aviso de Convocatoria Pública b).- Los Estudios Previos y c).- El Proyecto de Pliego de Condiciones, junto con los anexos y cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SEDE NORTE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA. Del valor del contrato, la suma de $2.732.654.757, corresponde a recursos asignados al Plan de Fomento a la Calidad para el año 2020. El 13 de septiembre de 2021, se suscribió Acta de Terminación de Muto Acuerdo del Contrato de Obra Pública No. F2-F14-158-2020, suscrito con el CONSORCIO COLEGIO MAYOR DEL CAUCA 2020, representado legalmente por ANDRÉS FERNANDO ROSERO VERGARA identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 94.520.845 expedida en Cali, suscrito inicialmente con el CONSORCIO COLEGIO MAYOR DEL CAUCA 2020, representado legalmente en ese momento por FREYCER MOSQUERA GONZALEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 12.021.086 expedida en Quibdó, cuyo objeto fue “Construcción de la Infraestructura Sede Norte Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca”, lo que conllevo también a la terminación del Contrato de Interventoría No. F3-F12-059-2021, cuyo objeto consistía en “Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y legal al contrato de obra pública resultante del proceso contractual Nro. LP-OP-CMC-01-20220, cuyo objeto es la “Construcción de la infraestructura sede norte Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca”. Por lo anterior, a la fecha la institución adelanta nuevamente los estudios técnicos que permitan las actualizaciones en el presupuesto de obra con el fin de iniciar el proceso precontractual en el mes de febrero de 2022. | NC | 0
DIRECCIÓN INSTITUCIONAL | Medios Educativos | • Garantizar la infraestructura y los medios educativos tecnológicos para el cumplimiento de las labores de docencia, formativas, académicas, científicas, culturales y administrativas de la Institución. | Infraestructura tecnologica IUCMC | Plan estrategico de tecnologia de información (PETI) |  | >=100% de implementación del PETI (anual) | No. de requerimientos implementadas/total de requerimientos del PETI | 2021-01-01 | 2024-05-17 | Asesor TIC | 99.31% | Se tiene cumplimiento del PETI en sus areas de Seguridad de la información, gobierno digital, desarrollo, infraestructura y medios educativos. | C | 40
DIRECCIÓN INSTITUCIONAL | Recursos fisicos y financieros | • Garantizar la gestión financiera efectiva y gestionar los recursos necesarios a través de convocatorias y proyectos para el crecimiento y desarrollo y sostenibilidad de la institución. | Fortalecimiento Institucional | Plan de Fortalecimiento Institucional | no aplica | >=90% de ejecución del plan. (2021=30%, 2022=60%, 2023=90%) | Recursos Ejecutados PFI/Recursos Recibidos PFI | Mayo de 2020 | Mayo de 2024 | Procesos Gestión Financiera y Contable Planeación | 10.6% | Dentro del avance en la ejecucion de los recursos según lo estipulado en PFC 2021 se ejecuta el 100% de los proyectos: 1. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la Facultad de Arte y Diseño 2. Adquisición y actualización de medios educativos para los programas académicos de la Facultad de Ingeniería. programados ejecución 2022 al 2024 3.Proyecto De Alimentación y Transporte En La Institución Universitaria Colegio Mayor Del Cauca. 4.Formación Docente programados ejecución 2021 al 2023 5.Construcción sede Norte 2021-2023 | NC | 0
|  |  | Fortalecimiento Institucional | Banco de Proyectos | no aplica | >=60% de proyectos ejecutados (2021=30%, 2022=60%, 2023=90%) | No de proyectos aprobados para ejecución/total de proyectos registrados en banco de proyectos*100 | Mayo de 2020 | Mayo de 2024 | Planeación | 40% | Dentro del avance en la ejecucion de los recursos según lo estipulado en PFC 2021 se ejecuta el 100% de los proyectos: 1. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la Facultad de Arte y Diseño 2. Adquisición y actualización de medios educativos para los programas académicos de la Facultad de Ingeniería. programados ejecución 2022 al 2024 Proyecto De Alimentación y Transporte En La Institución Universitaria Colegio Mayor Del Cauca. Formación Docente Construcción sede Norte | C | 40
DIRECCIÓN INSTITUCIONAL | estructura administrativa | • Fortalecer la estructura organizacional de la institución de acuerdo a su crecimiento y desarrollo, bajo las condiciones de una efectiva dirección y control de todos los procesos. | Desarrollo de Planta de Personal | Modernización Planta de personal | 1 Planta modernizada acuerdo 2018 | >=1 Propuesta implementada (2021) | No de propuestas Implementadas | Septiembre 2020 | Diciembre 2020 | SECRETARIA GENERAL PU TALENTO HUMANO | 1 | Se modifica la estructura administrativa y la planta de personal mediante el Acuerdo del Consejo Directivo No. 012 de 2021 de octubre de 2021. Se crearon 14 nuevos cargos administrativos y docentes Se actualiza manual de funciones y competencias Se establece la nueva planta global | C | 100
|  | • Cumplir con las políticas insti¬tucionales de buen gobierno que garanticen la estabilidad institucional, la ge¬neración de sistemas de gestión efectivos en cumplimiento de los derechos y los deberes de las personas, y la rendición de cuentas a la sociedad | Buen Gobierno | Gobernanza institucional | 87 puntos calificación MIPG | >=90% de cumplimiento en la implementación de politicas institucionales de buen gobierno MIPG (anual) | No de politicas implementadas/total de politicas institcionales de buen gobierno aprobadas MIPG | 2021-01-01 | Mayo de 2024 | Rectoria Vicerrectoria Academica Palneación Comunicaciones | 97.2 puntos | Se presenta la evaluación del MIPG a través de la herramienta FURAG para la vigencia 2020, y se obtiene un resultado del 97.2 en el índice de evaluación y desempeño, | C | 40
DIRECCIÓN INSTITUCIONAL | Desarrollo, gestión y sostenibilidad institucional. | • Propender por la cobertura, los procesos y mecanismos de comunicación oportunos para el acceso y la transparencia de la información institucional y la participación ciudadana. | Gestión de la comunicación institucional | Plan Estratégico de Comunicación Institucional |  | >= 80% de Ejecución del Plan Estratégico de Comunicación Institucional.(anual) | Actividades Ejecutadas/Actividades Aprobadas. | Octubre de 2020 | Mayo de 2024 | PU. Comunicaciones | 100 | Se ejecutan las 8 actividades programadas dentro del plan estrategico de comunicación para vigencia 2021 | C | 40
|  |  |  | Mecanismos y canales de comunicación con enfoque diferencial e incluyente |  | >= 70% de ejecución de las estrategias para mejoramiento de mecanismos y canales de comunicación y divulgación institucional. (anual) | Estrategias Ejecutadas/Estrategias Aprobadas | Enero de 2021 | Diciembre de 2022 | PU. Comunicaciones | 100 | se ejecutan 9 actividades de las 9 planificadas de las estrategias para mejoramiento de mecanismos y canales de comunicación y divulgación institucional. | C | 40
|  |  |  | Gestión de la imagen, oferta y servicios académicos de la Institución Universitaria. |  | >= 70% de ejecución de las estrategias de comunicación para la gestión de la imagen, oferta y servicios institucionales.(anual) | Estrategias Ejecutadas/Estrategias Aprobadas | Octubre de 2020 | Mayo de 2024 | PU. Comunicaciones | 100 | se ejecutan 7 actividades de las 7 planificadas de las estrategias aprobadas | C | 40
DIRECCIÓN INSTITUCIONAL | desarrollo, gestión y sostenibilidad institucional | • Estructurar un modelo de gestión del conocimiento y la innovación que consolide los aportes de la Institución en cuanto a la investigación, creación, formación y los resultados del aprendizaje en beneficio de la comunidad en general. | Modelo de Gestión del conocimiento y la Innovación Institucional | Diseño e implementación del Modelo de Gestión del conocimiento y la Innovación Institucional | No aplica | >=1modelo de gestion del conocimiento y la innovación estructurado (2022) | No de modelos de Gestión del conocimiento y la Innovación Institucional | 2021-01-01 | Mayo de 2024 | Vicerrectoría Académica | No aplica vigencia resultado en 2022 | No aplica vigencia resultado en 2022 | No aplica
|  |  |  | % CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA 2021 INDICADORES |  | 91%
|  |  |  | % DE AVANCE PDI 2020-2024 EN 19 MESES DE EJECUCIÓN |  | 43.26%
|  |  |  | % DE AVANCE ESPERADO EN 19 MESES DE EJECUCIÓN |  | 39.58%
|  |  |  | Plan Desarrollo Institicional se cuenta con 5 metas cumplidas al 100%: | Nivelación salarial para docentes de planta, Un comité de ética en investigación, Un comité de propiedad Intelectual,>=Propuesta implementada planta de modernización del personal
|  |  |  | Metas incumplidas en avance 2021 | Documentación proyectos de investigación en el aula, egresados con informacion actualizada en el sistema de información, Construcción de Infraestructura Sede Norte, % de ejecución derecursos Plan de fortalecimiento insttiucional (dado por sede norte)
[8 empty] | vigencia 2021 | CUMPLEN | No cumple | total indicadores vigencia 2021 | % cumplimiento | No aplica
[9 empty] | 42 | 4 | 46 | 91.3% | 9
[9 empty] | % cumplimiento plan esperado | año1 (12meses) | 25%
[10 empty] | año2 (24meses) | 50%
[10 empty] | año 3 (36meses) | 75%
[10 empty] | año 4(48meses) | 100%